C06 · 현업 적용·성과 실증

AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정

운영계획

| 교육시간 | 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈) + 현업 적용 4주 |
| --- | --- |
| 교육대상 | AI 기초·실무 활용 역량을 갖춘 지방공무원 부서 팀 |
| 교육인원 | 16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) |
| 주요 산출물 | AI 기능 연계 업무 흐름 1건(기준표·지시문·관리표)·업무 분해표·시험 자료·개선 기록·표준업무절차서·성과검증 보고서·인수인계서 |

2026. 10.

Ⅰ. 과정 개요

| 과 정 명 | AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정 |
| --- | --- |
| 교육대상 | AI 기초·실무 활용 역량을 갖춘 지방공무원 부서 팀(C02·C03 수준 이수자 또는 이에 준하는 경험자) |
| 교육인원 | 16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) ※ 팀별 업무 책임자(팀장급 이상) 1명은 지정 회차에 별도 참여 |
| 교육시간 | 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 적용 4주 |
| 운영기간 | 약 9~10주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 회차 간 준비 1~2주 → 제2회차 → 반입·재실행 확인(근무일 3일) → 현업 적용 4주 → 제3회차 ※ 3개월 후 사후 정착 점검(온라인) 선택 운영 |
| 운영형태 | 부서 팀 프로젝트(업무 분해·AI 기능 구축·기능 연계)와 개인별 개선 실습. 집합교육 3회차와 현업 적용 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영 |
| 운영인력 | 책임강사 1명, 실습 지원 2명(2개 팀당 1명). 코칭은 강사와 실습 지원 인력이 팀을 나누어 진행 |
| 운영시기 | 기관 협의 후 결정. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 정하며, 사전 점검(자료·실행 환경·승인 절차) 완료 후 개설함. 제1·2회차는 1주 이상 간격을 두고 편성 |
| 산 출 물 | AI 기능 연계 업무 흐름 1건(기준표·지시문·관리표), 업무 분해표·과제 정의서, 시험 자료·개선 기록, 표준업무절차서, 성과검증 보고서, 인수인계서·확산 계획(「실증 기록철」 A~F장으로 통합 관리) |

Ⅱ. 추진배경

□	AI 활용 역량을 부서의 지속 가능한 업무 개선으로 연결

○	개인 단위의 문서 초안 작성·실습 성과가 부서 업무로 정착하려면 입력 자료, 처리 절차, 승인, 오류 대응, 인수인계가 함께 정비되어야 함

○	개인 역량 교육만으로는 부서의 업무 방식이 바뀌지 아니하며, 순환보직으로 담당자가 바뀌면 개선 효과가 소멸하는 사례가 반복됨

□	‘AI로 초안 받기’에서 ‘AI가 처리하는 업무 구조’로

○	AI로 초안을 받아 보는 활용은 확산되었으나, 생성형 AI는 이미 문서 판독·분류, 항목 추출·취합, 기준 대조·검토, 문서 작성, 집계·분석 등 행정 업무의 핵심 처리를 수행할 수 있는 수준에 이름

○	이에 부서 반복업무 1건을 AI 수행 단위로 분해하여 AI가 처리할 단계를 정하고, AI 기능을 연계하여 담당자 1인을 거쳐 순차 처리되던 업무를 AI가 일괄 처리하고 담당자는 예외를 판단·승인하는 병렬 구조로 재설계하는 실증형 과정을 운영함

○	AI 결과가 기대와 다를 때 원인을 찾아 기준·지시문·자료를 고쳐 다시 시험하는 개선 역량은 재설계한 업무를 현업에 정착시키는 조건으로 함께 다룸

□	교육과 실제 운영 사이의 간격 해소

○	교육장의 시범 실행과 기관의 실제 운영은 적용 자료·접속 환경·권한·책임이 서로 다름

○	개강 전 기관 정보화 부서와 함께 허용 범위를 확인하고, 현업 적용 전 승인과 시험 기록을 갖추도록 과정을 설계함

○	개인정보·비공개 자료는 외부 도구에 임의로 입력하지 아니하며, 사용할 수 없는 자료는 공개·비식별·가상 자료로 대체함

□	기존 과정과의 연계

○	C02(행정 실무 역량강화)·C03(행정 실무 및 정책기획 심화) 수준의 AI 활용 역량 또는 이에 준하는 경험을 전제로 함

○	C05(문제해결형 혁신리더 양성과정) 이수자는 부서 팀의 실행 담당으로 참여할 수 있음

Ⅲ. 교육목표

□	총괄 목표

부서 반복업무 1건을 AI 수행 단위로 분해하여 핵심 AI 기능과 연계 AI 기능을 구축·연계한 업무 흐름으로 재설계하고, 4주간 현업 적용으로 효과를 검증하여 부서 운영 체계로 정착시킴

□	세부 목표

○	업무 분해와 과제 정의: 업무를 단위 작업으로 분해하여 AI 수행 기능을 대응시키고, 우선순위에 따라 과제 1건과 적용 범위를 확정하여 적용 전 기준선을 확보할 수 있음

○	AI 기능 구축: 분류·배정, 자료 추출·취합, 대조·검토, 문서 초안 작성, 집계·분석 가운데 과제에 해당하는 기능을 기준표·지시문·결과표로 구축할 수 있음

○	기능 연계와 확인 지점: 표준 기록(관리표)과 인계 형식으로 AI 기능을 연계하고, 담당자 확인 지점과 중단 기준을 설계하여 제작에 참여하지 아니한 담당자도 실행할 수 있는 운영 표준을 갖출 수 있음

○	정확도 개선: 시험 자료로 AI 기능을 실행하고, 결과가 기대와 다른 원인을 진단하여 입력·기준·지시문·자료를 고친 뒤 같은 사례와 처음 보는 사례로 다시 시험할 수 있음

○	성과 판단과 확산: AI 출력 확인·수정 시간을 포함하여 적용 전후를 비교하고, 효과가 없거나 나빠진 경우를 포함하여 근거 있는 판단을 내리며, 확산·고도화 계획을 수립할 수 있음

Ⅳ. 전체 커리큘럼

| 회차 | 모듈(운영시간) | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 | 사전 준비(2주) | 안내 공문·팀 구성, 현재 업무 흐름도·업무 매뉴얼·사용 서식 제출, 기준선 실측, 시험용 입력 예시 20건 수집, 정보화 부서 일괄 점검, 사전학습 | 흐름도·작업시간표·입력 예시 |
| 1회 | M1 AI 기반 업무 재설계의 이해(60분) | AI 기능 연계 시연(순차 처리 → 병렬 처리), AI 수행 기능과 구현 범위 안내, 보안 원칙, 역할 지정 | 역할표·보안 서약서 |
|  | M2 업무 분해와 과제 확정(120분) | 사전 흐름도·작업시간표 검증, 단위 작업 분해와 AI 기능 대응, 적용 판단·우선순위, 과제 정의서·기준선 확정 | 업무 분해표·과제 정의서·기준선 기록표 |
|  | M3 핵심 AI 기능 구축(120분) | 기준 문서의 기준표 전환, 지시의 골격에 따른 지시문 구성, 결과표 형식 확정, 첫 실행 | 기준표·지시문·첫 실행 결과 |
|  | M4 시험 자료 구축과 개선 순환 1차(120분) | 개선 순환 시연, 시험 자료 20건(개발용·확인용), 오류 기록·원인 진단·수정·재시험 | 시험 자료·개선 기록(1차) |
| 준비 | 회차 간 준비(1~2주) | 자료·도구 사용 승인, 구현 환경 설치, 업무망 실행 확인, 연계 기능 대상 자료·서식 수집, 기준선 보완 기록 | 승인 기록·환경 점검표 |
| 2회 | M5 개인별 개선과 확인용 시험(60분) | 개인 사본 진단·수정·재시험, 통합본 작성, 확인용 사례 시험 | 개인별 수정 기록·통합 지시문 |
|  | M6 연계 AI 기능 구축과 표준 기록 설계(120분) | 서식 간 공통 항목 정리, 관리표 설계, 연계 기능(문서 초안 작성·집계 등) 구축·시험 | 관리표·연계 기능 지시문 |
|  | M7 기능 연계와 확인 지점 설계(120분) | 업무 흐름도·인계 형식, 1·2단계 연계 구성, 확인 지점·중단 기준, 오류 전파·중단 시험 | 연계 업무 흐름도·확인 지점 설계표 |
|  | M8 교차 실행과 현업 적용 착수(120분) | 팀 간 교차 실행·개선, 사용 안내 작성, 4주 적용계획·승인 | 절차서 초안·현업 적용계획 |
| 반입 | 반입·재실행 확인(근무일 3일) | 업무 개선 도구·사용 안내의 업무망 반입과 시험 자료 재실행, 현업 적용 승인 확인 | 반입 확인 기록 |
| 현업 | 현업 적용(4주) | 병행 처리 후 조건 충족·승인 시 예외 판단·표본 확인 방식으로 전환, AI 출력 수정 여부 기록, 2주차 온라인 중간 점검, 기록 사전 제출 | 적용 기록 |
| 3회 | M9 현업 수정 사례 진단(60분) | AI 출력 수정·보류 사례 진단, 확인 지점 운영 점검, 개선 대상 배정 | 현업 수정 사례 진단표 |
|  | M10 개선 순환 2차와 기준 보완(120분) | 현업 사례 반영 수정·전체 재시험, 새 확인용 사례, 기준표 변경 이력·표본 규모 조정 | 개선 기록(2차)·갱신 시험 자료 |
|  | M11 효과 검증과 운영 표준 확정(120분) | 작업시간·품질·처리 기간 비교, AI 반론 검토, 운영 표준·인수인계, 대체 담당 재현 | 성과검증 보고서·인수인계서 |
|  | M12 성과 시연과 확산·고도화 계획(120분) | 처음 보는 입력으로 연계 흐름 시연, 확산 대상 선정, 정보화 사업 요구사항 개요, 적용 결정, 설문·수료 | 실증 기록철·확산 계획 |
| 사후 | 사후 정착 점검(3개월 후, 선택) | 지속 사용 여부, 누적 처리 건수, AI 모델·지시문 변경과 재시험 내역 확인 | 사후 점검 기록 |

※	총 12개 모듈, 집합교육 1,260분(21시간). 회차별 순수 교육시간 420분(7시간)이며 휴식·중식은 제외함

※	회차별 일과(예시): 09:00~17:50. 중식 12:20~13:20, 휴식 10:00~10:10·11:10~11:20·14:20~14:30·15:30~15:40·16:40~16:50(총 50분). 시각은 기관 일과에 맞추어 조정함

※	사전 준비·회차 간 준비·반입·재실행 확인·현업 적용·사후 점검의 수행시간은 집합교육 21시간에 포함하지 아니함

Ⅴ. 모듈별 운영계획

□	제1회차. 업무 분해와 핵심 AI 기능 구축(7시간)

M1. AI 기반 업무 재설계의 이해  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「이 부서의 업무에서 AI가 처리할 수 있는 단계는 어디이며, AI 기능을 연계하면 업무 흐름과 담당자의 역할이 어떻게 달라지는가」

○	학습목표: AI가 수행하는 다섯 가지 업무 기능과 순차 처리에서 병렬 처리로의 전환 구조를 시연으로 확인하고, 과정 운영 원칙과 팀 역할을 정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시범 | 25분 | AI 기능 연계 시연(강사) ① 강사가 가상 사례(보조금 정산 서류)로 증빙 판독·기준 대조 → 결과표 산출 → 보완 요청 문안 작성까지 연속 처리하는 과정을 시연함 ② 현행 순차 처리와 재설계 후 병렬 처리의 업무 흐름, 담당자 역할(전 건 검토 → 예외 판단·승인)을 비교함 |
| 설명 | 15분 | AI 수행 기능과 구현 범위 안내 ① 분류·배정, 자료 추출·취합, 대조·검토, 문서 초안 작성, 집계·분석의 다섯 가지 기능과 업무 예시를 설명함 ② 과정 중 직접 구현하는 범위(1·2단계)와 정보화 사업으로 추진하는 범위(3단계)를 구분하여 안내함 |
| 안내 | 10분 | 과정 운영과 보안 원칙 확인 ① 과정 목표·일정과 운영 방식(AI 기능을 직접 구축·연계하고 고쳐 다시 시험함)을 안내함 ② 외부 AI에 입력하지 아니할 자료의 범위를 확인하고 보안 서약서를 작성함 |
| 작성 | 10분 | 역할 지정 ① 팀원 4~5명의 역할을 정하고, 역할과 관계없이 전원이 AI 기능을 직접 실행·수정함을 확인함 |

○	취지: 교육생이 AI가 업무의 어느 단계를 실제로 처리하는지를 먼저 확인하여야 업무 분해와 과제 선정이 구체화됨. 시연은 교재 제1장·제5장의 사례를 바탕으로 함

○	산출물: 역할표·보안 서약서(실증 기록철 A장)

M2. 업무 분해와 과제 확정  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「업무를 단위 작업으로 나누었을 때 AI 기능이 대응하는 작업은 무엇이며, 과정 중 구현할 범위와 그 기준선은 무엇인가」

○	학습목표: 사전 제출한 흐름도와 작업시간표를 검증하고, 업무를 단위 작업으로 분해하여 AI 기능을 대응시킨 뒤 과제와 적용 범위를 확정하고 기준선을 정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 검토 | 20분 | 사전 제출 자료 검증 ① 팀이 사전에 제출한 흐름도를 다른 팀과 바꾸어 빠진 단계·대기 지점·중복 입력 지점을 표시함 ② 작업시간표의 누락·이상치를 찾고, 기록이 부족하면 최근 사례 3~5건을 재구성하여 추정치로 표시함 |
| 실습 | 40분 | 단위 작업 분해와 AI 기능 대응 ① 업무 매뉴얼·인계서를 AI에 제공하여 처리 단계 초안을 받고, 단위 작업별 입력 자료·산출물·소요 시간·빈도를 기록함 ② 단위 작업마다 다섯 가지 AI 기능 가운데 해당 기능을 대응시키고, 담당자 고유 업무(심사 판단·협의·현장 확인·처분 결정)를 구분함 |
| 실습 | 30분 | 적용 판단과 과제 확정 ① 기준 명문화·자료 전자화·개인정보·오류 영향·처리량 기준으로 적용 가능성을 판단함 ② 적용 효과와 구현 수준으로 우선순위를 정하여 핵심 AI 기능 1개와 연계 AI 기능 1개를 포함하는 적용 범위를 확정함 |
| 작성 | 30분 | 과제 정의서와 기준선 확정 ① 과제 정의서(현행 처리 방식·입력 자료·기준 자료·산출물·확인 지점·구현 수준·효과 지표·개인정보 조치)를 작성함 ② 적용 범위 단계의 건당 작업시간·오류와 품질 목표를 기준선 기록표에 확정함 |

○	취지: 업무 전체를 한꺼번에 AI에 맡기지 아니하고 입력과 산출이 명확한 단위 작업으로 나누어야 기능별 구축과 연계가 가능함. 과제 정의서는 이후 구현·효과 측정·정보화 사업 요구사항의 기준이 됨

○	산출물: 업무 분해표·과제 정의서·기준선 기록표(실증 기록철 A·B장)

M3. 핵심 AI 기능 구축  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「핵심 기능의 판정·분류·작성 기준이 표로 정리되어 있으며, AI가 그 기준에 따라 정해진 형식의 결과표를 산출하는가」

○	학습목표: 기준 문서를 기준표로 전환하고 지시의 골격에 따라 지시문을 구성하여 핵심 AI 기능을 구축하고 첫 실행 결과를 확인함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설명 | 15분 | 기능별 구축 절차 안내(강사) ① 기준표·지시문·결과표로 구성되는 공통 구축 절차와 지시의 골격(역할·기준·형식·판정 규칙·근거·출력)을 설명함 ② 교재의 기능별 지시문 예시를 팀 과제에 맞게 수정하는 방법을 보여 줌 |
| 실습 | 35분 | 기준표 작성 ① 지침·교부 조건·사무분장 규정 등 기준 문서를 AI에 제공하여 기준표 초안을 받음 ② 기준 문서와 대조하여 수정하고, 판정 조건을 수치·범위로 바꾸며 경계 사례를 적음 |
| 실습 | 35분 | 지시문 구성과 결과표 형식 확정 ① 지시의 골격에 따라 지시문을 작성하고, '판단 필요' 범주와 임의 작성 금지 규칙을 넣음 ② 결과표 항목의 명칭·순서를 기존 대장·서식과 일치시킴 |
| 실습 | 25분 | 첫 실행 ① 사전 수집한 입력 예시(비식별) 5건으로 실행하여 결과표를 받음 ② 기준표 밖의 판단, 형식 불일치, 근거 누락 여부를 확인함 |
| 코칭 | 10분 | 구축 결과 확인 ① 강사와 실습 지원 인력이 팀별 기준표와 지시문의 누락 요소를 확인함 |

○	취지: AI의 정확도는 기준이 표로 정리된 정도에 따라 크게 달라지므로 기준표 작성을 구축의 첫 단계로 둠. 지자체 업무 경력을 갖춘 실습 지원 인력이 판단 기준의 명문화를 지원함

○	산출물: 기준표·지시문·결과표 서식·첫 실행 결과(실증 기록철 B·C장)

M4. 시험 자료 구축과 개선 순환 1차  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「기대 결과가 정해진 시험 자료로 실행하였을 때 무엇이 틀리며, 그 원인은 입력 자료·기준·지시문·처리 단위·도구 특성 가운데 어디에 있는가」

○	학습목표: 개발용 시험 자료를 구축하여 핵심 AI 기능을 실행하고, 오류를 기록·진단하여 수정한 뒤 재시험함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시범 | 15분 | 개선 순환 시연(강사) ① 대표 사례로 시험 → 오류 기록 → 원인 진단 → 수정 → 재시험의 전 과정을 시연함 ② 오류 원인 유형표(입력 자료·기준·지시문·처리 단위·도구 특성)와 유형별 조치를 설명함 |
| 실습 | 30분 | 시험 자료 구축 ① 사전 수집한 입력 예시와 가상 자료로 개발용 시험 자료 15건과 건별 기대 결과를 작성하며, 경계 사례를 20~30% 포함함 ② 확인용 5건은 업무 책임자가 별도로 작성하여 강사가 보관하며, 수강생에게 공개하지 아니함을 확인함 |
| 시험 | 30분 | 시험 실행과 오류 기록 ① 개발용 15건을 실행하여 기대 결과와 대조하고 일치 건수를 기록함 ② 불일치 건을 오류 기록표에 적고 원인 유형을 판별함 |
| 실습 | 35분 | 수정과 재시험 ① 건수가 많은 원인부터 기준표·지시문·입력 자료를 수정하고, 원인 가설과 수정 내용을 기록함 ② 개발용 전체를 재시험하여 개선 여부와 새로운 오류 발생 여부를 확인함 |
| 코칭 | 10분 | 회차 간 과제 확인 ① 남은 오류 유형과 원인 가설을 정리함 ② 회차 간 과제(사용 승인, 환경 설치, 업무망 실행 확인, 연계 기능 대상 자료·서식 수집)를 확인함 |

○	취지: 기능을 구축한 당일에 시험과 수정을 1회 마쳐 AI가 어디서 틀리는지를 확인하고, 회차 간 준비 기간에 원인을 검토하도록 함

○	산출물: 시험 자료·오류 기록표·개선 기록(1차)(실증 기록철 C장)

□	제2회차. AI 기능 연계와 업무 흐름 재설계(7시간)

M5. 개인별 개선과 확인용 시험  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「팀원 각자가 맡은 오류 사례를 진단·수정하였으며, 통합한 지시문이 처음 보는 확인용 사례에서도 작동하는가」

○	학습목표: 실행 환경을 확인하고, 팀원 각자가 개인 사본으로 오류 사례를 진단·수정·재시험한 뒤 통합본을 확인용 사례로 시험함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 5분 | 준비 상태 확인 ① 사용 승인·계정·설치 상태를 확인하고, 승인을 받지 못한 팀은 가상 자료로 진행함 |
| 실습 | 30분 | 개인 사본 개선 ① 팀원 각자 지시문 개인 사본으로 남은 오류 사례 2~3건씩을 맡아 원인을 진단하고 수정함 ② 맡은 사례로 재시험하여 결과를 기록하고 효과가 없었던 수정도 함께 기록함 |
| 시험 | 25분 | 통합과 확인용 시험 ① 효과가 큰 수정을 골라 통합본을 만들고 개발용 전체를 재시험함 ② 강사가 보관해 온 확인용 5건을 처음 실행하여 개발용 사례에만 맞춘 수정인지 확인함 |

○	취지: 팀원 한두 명만 AI를 다루지 아니하도록 개인 사본으로 각자 직접 진단하고 고치게 하며, 처음 보는 확인용 사례로 개선 효과를 따로 확인함

○	산출물: 개인별 수정 기록·통합 지시문·확인용 시험 결과(실증 기록철 C장)

M6. 연계 AI 기능 구축과 표준 기록 설계  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「핵심 기능의 결과를 이어받아 처리할 연계 기능은 무엇이며, 단계마다 반복 입력하던 정보를 하나의 관리표로 통합하였는가」

○	학습목표: 업무 서식 간 공통 항목을 정리하여 표준 기록(관리표)을 설계하고, 핵심 기능과 연계할 AI 기능을 구축·시험함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설명 | 15분 | 단일 구조화와 연계 기능 안내(강사) ① 재입력이 발생하는 원인과 표준 기록(고유 번호·처리 상태)의 구성을 설명함 ② 핵심 기능과 연계 기능의 조합 예(대조·검토 → 보완 요청 문안, 분류·배정 → 배정 공문, 자료 추출·취합 → 현황 집계)를 제시함 |
| 실습 | 35분 | 표준 기록 설계 ① 업무에서 사용하는 대장·서식을 AI에 제공하여 서식 간 공통 항목을 정리함 ② 표준 항목·고유 번호·처리 상태를 정하여 관리표를 구성하고, 개인정보 항목은 별도 시트로 분리함 |
| 실습 | 45분 | 연계 기능 구축과 시험 ① 연계 기능의 기준(작성 기준·지표 정의 등)과 지시문을 구성하고, 핵심 기능의 결과표와 관리표를 입력으로 지정함 ② 시험 자료 5건으로 실행하여 사실 대조표·검산으로 결과를 확인하고 수정함 |
| 코칭 | 25분 | 연계 범위 점검 ① 연계 기능의 입력이 핵심 기능의 결과표와 관리표만으로 충족되는지 확인함 ② 연계 범위가 회차 안에 완성하기 어려우면 범위를 줄이고 미완성 부분은 확산 계획으로 넘김 |

○	취지: 단위 작업이 각각 효율화되어도 단계 사이에서 같은 정보를 다시 입력하면 업무 전체의 효율은 개선되지 아니함. 관리표를 중심으로 기능을 연결하여야 병렬 처리 구조로 전환할 수 있음

○	산출물: 관리표·연계 기능 기준표·지시문(실증 기록철 B·C장)

M7. 기능 연계와 확인 지점 설계  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「AI 기능이 인계 형식에 따라 연속 처리되며, 오류·예외·승인 누락 시 담당자 확인 지점에서 멈추고 수작업으로 전환되는가」

○	학습목표: 업무 흐름도와 인계 형식을 확정하여 AI 기능을 연계하고, 담당자 확인 지점과 중단 기준을 설계하여 오류 전파·중단·복구를 시험함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시범 | 15분 | 연계 구성과 승인 차단 시연(강사) ① AI 프로젝트 기능과 공유 관리표로 단계별 결과가 누적되는 2단계 연계 구성을 시연함 ② 승인란이 비어 있으면 결과 발송·원본 수정이 진행되지 아니하는 방법(시트 보호, 승인 표시 열, 발송 전 확인 절차)을 안내함 |
| 실습 | 35분 | 업무 흐름도와 연계 구성 ① 단계별 AI 기능·입력·산출·담당자 확인을 업무 흐름도로 작성하고 인계 항목(고유 번호·처리 결과·근거·예외 표시·처리 건수)을 통일함 ② 팀 환경에 맞게 1단계 또는 2단계로 연계를 구성하며, 업무망에서 AI를 쓸 수 없는 팀은 인터넷망 PC 비식별 처리 절차를 함께 정함 |
| 실습 | 25분 | 확인 지점과 중단 기준 설계 ① 대외 발송 전, 금전·권리 관련 판단 전, 단계 간 인계 시, 예외 발생 시의 확인 지점을 배치하고 표본 확인 규모를 정함 ② 중단 기준과 대체 처리(수작업 복귀) 절차를 정함 |
| 시험 | 30분 | 오류 전파·중단 시험 ① 누락·중복·형식 오류·범위 밖 입력으로 연속 처리하여 처리 건수 대조와 예외 분리가 작동하는지 확인함 ② 같은 입력을 3회 실행하여 결과 편차를 확인하고, 승인 누락·중복 실행 시 작업이 멈추는지 확인함 |
| 코칭 | 15분 | 결함 정리 ① 치명 결함을 수정하고 재시험하며, 치명 결함이 남으면 현업 적용을 미룸 |

○	취지: 기능을 연계하면 처리 속도가 빨라지는 만큼 앞 단계의 오류가 확인 없이 전파될 위험도 커짐. 확인 지점과 원본 보호가 함께 갖추어져야 행정 책임성이 확보됨

○	산출물: 연계 업무 흐름도·확인 지점 설계표·시험 결과표·복구 절차(실증 기록철 C·D장)

M8. 교차 실행과 현업 적용 착수  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「제작에 참여하지 아니한 사람이 처음 보는 입력으로 연계 흐름을 실행하였을 때 어디서 막히며, 4주 적용계획이 승인되었는가」

○	학습목표: 팀 간 교차 실행에서 나온 오류를 진단·수정하여 재시험하고, 사용 안내를 작성하며, 업무 책임자의 승인을 받아 4주 현업 적용계획을 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 교차 | 30분 | 팀 간 교차 실행 ① 다른 팀 1명이 사용 안내만 보고 처음 보는 입력 5건을 연계 흐름 전체로 처리함 ② 막힌 지점과 오류를 모두 적어 해당 팀에 넘겨줌 |
| 실습 | 30분 | 교차 결과 반영 개선 ① 교차 실행에서 나온 오류를 원인 유형별로 진단하여 기준표·지시문·사용 안내를 수정함 ② 같은 입력으로 재시험함 |
| 작성 | 20분 | 사용 안내 작성 ① 입력 자료 준비·처리 방법·결과 확인·확인 지점·오류 시 대응을 1~2쪽으로 정리함 |
| 작성 | 25분 | 4주 적용계획 작성 ① 적용 건수·병행 처리 범위·기록 방법(건마다 AI 출력의 수정 여부 포함)·담당자를 정함 ② 병행 처리 종료 조건, 중단·재개 조건, 중간 점검 일정, 업무망 반입·재실행 확인 일정을 정함 |
| 협의 | 15분 | 업무 책임자 승인 ① 적용 범위를 설명하고 승인(내부결재 또는 서면 확인)을 받음 ② 업무 책임자가 불참하면 사전 위임 내용을 확인함 |

○	취지: 함께 만든 팀원은 사용 안내 없이도 실행할 수 있으므로, 제작에 참여하지 아니한 다른 팀의 교차 실행으로 기능과 사용 안내를 함께 검증함

○	산출물: 표준업무절차서 초안(사용 안내 포함)·현업 적용계획(실증 기록철 D장)

□	제3회차. 현업 성과 검증과 확산·고도화(7시간)

M9. 현업 수정 사례 진단  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「4주간 담당자가 AI 출력을 고치거나 보류한 사례는 무엇이며, 확인 지점은 계획대로 작동하였는가」

○	학습목표: 사전 제출한 적용 기록에서 AI 출력 수정·보류 사례를 진단하고, 확인 지점의 운영 실태를 점검하여 개선 대상을 배정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 15분 | 제출 기록 확인 ① 적용 기간·처리 건수·투입 시간·AI 출력 수정 건수와 사유를 확인함 ② 누락된 기록을 표시함 |
| 분석 | 30분 | 현업 수정 사례 진단 ① AI 출력을 고친 사례와 보류·수작업 전환 사례를 원인 유형별로 진단하고, 교육장 시험에 없던 유형을 따로 표시함 ② 확인 지점별 수정률과 표본 확인 결과를 점검하여 형식적 승인 여부를 확인함 |
| 코칭 | 15분 | 개선 대상 배정 ① 팀원별로 현업 수정 사례 2~3건씩을 배정함 |

○	취지: 현업에서 담당자가 고친 AI 출력이 가장 중요한 개선 자료임. 기록을 사전에 제출받아 현장에서는 진단에 집중하며, 확인 지점이 형식적으로 운영되지 아니하였는지를 함께 점검함

○	산출물: 현업 수정 사례 진단표(실증 기록철 E장)

M10. 개선 순환 2차와 기준 보완  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「현업 수정 사례를 반영한 수정이 기존 사례를 해치지 아니하면서 새 확인용 사례에서도 작동하며, 그 결과가 기준표에 반영되었는가」

○	학습목표: 현업 수정 사례로 2차 개선 순환을 수행하고, 수정 사유를 기준표에 반영하며, 시험 자료를 갱신하여 이후 변경 시 재시험 기준으로 삼음

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 실습 | 35분 | 개인 사본 개선 ① 맡은 현업 수정 사례의 원인을 진단하고 입력 자료·기준표·지시문·자료·절차 가운데 고칠 대상을 정해 수정함 ② 맡은 사례로 재시험함 |
| 실습 | 20분 | 통합과 전체 재시험 ① 통합본을 만들고 개발용 사례와 현업 수정 사례 전체를 연계 흐름으로 다시 실행함 ② 이전에 맞던 사례가 틀리게 되었는지 확인함 |
| 시험 | 20분 | 새 확인용 사례 확인 ① 업무 책임자가 새로 준비한 확인용 사례 5건을 실행함 |
| 실습 | 25분 | 기준 보완과 시험 자료 갱신 ① 수정 사유별로 기준표의 경계 사례·점검 항목, 제출 안내에 반영하고 변경 이력을 기록함 ② 현업 수정 사례를 시험 자료에 추가하고, AI 서비스·지시문·서식이 바뀔 때 다시 실행할 최소 사례 묶음을 정함 |
| 정리 | 20분 | 개선 기록과 확인 지점 조정 ① 1·2차 순환의 첫 결과와 최종 결과를 한 표로 정리하고, 개선되지 아니한 유형과 그 이유를 적음 ② 표본 확인 규모를 조정함 |

○	취지: 교육장에서 만든 기능은 현업의 다양한 입력을 만나 처음으로 한계가 드러나므로, 현업 수정 사례로 한 번 더 고쳐 다시 시험하고 그 결과를 기준표에 축적함

○	산출물: 개선 기록(2차)·기준표 변경 이력·갱신 시험 자료(실증 기록철 C·E장)

M11. 효과 검증과 운영 표준 확정  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「AI 출력 확인·수정 시간을 포함하여 실제로 줄어든 작업시간과 처리 기간은 얼마이며, 대체 담당이 기준표·지시문을 고치고 재시험할 수 있는가」

○	학습목표: AI 적용 단계와 전체 업무의 전후를 비교하여 효과를 판단하고, 변경 시 재시험을 포함한 운영 표준을 확정하여 인수인계함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설명 | 10분 | 계산 틀 사용 방법 안내(강사) ① 강사가 제공한 작업시간 계산 틀의 입력 칸과 산식을 설명함 |
| 분석 | 35분 | 작업시간·품질·처리 기간 비교 ① 핵심 기능 단계·연계 단계·전체 업무의 건당 작업시간과 처리 기간을 비교함(AI 출력 확인·수정 시간 포함) ② 오류·누락·재작업 건수와 초기 투입시간 회수 건수를 확인함 |
| 검토 | 20분 | AI 반론 검토와 판단 근거 작성 ① 비교표를 AI에 제시하여 효과를 과대평가하였을 가능성에 대한 반론을 받음 ② 팀이 반론에 답하는 근거를 보강하여 확대·보완·중단 판단을 적음 |
| 작성 | 25분 | 운영 표준과 인수인계서 작성 ① 관리 책임자·등록 자료·계정 권한·도구 비용·기록 보관 책임자를 정함 ② AI 서비스·지시문·기준표 변경 시 시험 자료로 재시험하는 절차를 정함 ③ 기준표·지시문·관리표·시험 자료·개선 기록·사용 안내를 인수인계서로 묶음 |
| 교차 | 30분 | 대체 담당 재현 ① 대체 담당이 기준표 또는 지시문 1곳을 고치고 시험 자료로 재시험해 봄 ② 운영 중단과 수작업 복귀를 직접 해 봄 |

○	취지: 효과가 없거나 나빠진 경우도 근거 있는 판단이면 정당한 결과로 인정함. 대체 담당이 기준표·지시문을 고치고 재시험할 수 있어야 담당자가 바뀌어도 기능이 유지됨

○	산출물: 성과검증 보고서·표준업무절차서 최종본·인수인계서(실증 기록철 E·F장)

M12. 성과 시연과 확산·고도화 계획  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「처음 보는 입력에서도 연계된 AI 기능이 작동하며, 실증 결과에 비추어 어떤 업무로 확산하고 어느 수준까지 고도화할 것인가」

○	학습목표: 처음 보는 입력으로 연계 흐름을 시연하고, 업무 분해표를 바탕으로 확산 대상과 구현 수준 고도화 방향을 정하여 부서 적용을 결정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 발표 | 50분 | 팀별 시연 ① 강사가 제시한 처음 보는 입력으로 연계 흐름 전체를 실행함 ② 재설계 전후 업무 흐름, 개선 기록, 성과와 한계를 발표함(팀당 10~12분) |
| 작성 | 25분 | 확산·고도화 계획 작성 ① 업무 분해표에서 동일 기능 확대·흐름 내 연계 대상을 고르고 우선순위를 정함 ② 3단계(자동 연계형) 전환이 필요한 팀은 과정 산출물을 바탕으로 정보화 사업 요구사항 개요를 작성함 |
| 평가 | 15분 | 공통 평가표 검토 ① 산출물·개선 기록·측정 근거를 공통 평가표로 검토함 |
| 협의 | 15분 | 부서 적용 결정 ① 업무 책임자와 유지·확대·보완·중단을 정함 ② 담당자와 3개월 후 점검일을 정함 |
| 정리 | 15분 | 설문과 수료 ① 공유 가능한 자료를 구분하여 제출함 ② 교육 만족도 설문과 수료 절차를 진행함 |

○	취지: 검증을 마친 구조는 업무 분해표를 바탕으로 동일 기능 확대와 흐름 내 연계로 넓히고, 3단계 전환은 과정 산출물을 근거로 정보화 부서와 협의함. 검증 사례는 기관의 업무혁신·적극행정 우수사례 및 제안 제도와 연계함

○	산출물: 실증 기록철 완본·확산 계획·정보화 사업 요구사항 개요(해당 팀)(실증 기록철 F장)

Ⅵ. 과정의 특징 및 운영 체계

□	과정의 특징

○	AI가 업무를 처리하는 구조로 재설계: AI로 초안을 받아 보는 데 그치지 아니하고, 업무를 AI 수행 단위로 분해하여 분류·추출·대조·작성·집계 단계를 AI가 처리하도록 구축함

○	기능 연계로 병렬 처리 전환: 표준 기록(관리표)과 인계 형식으로 AI 기능을 연계하여, 담당자 1인을 거쳐 순차 처리되던 업무를 AI가 일괄 처리하고 담당자는 예외를 판단·승인하는 구조로 전환함

○	부서 팀 단위로 업무 1건을 끝까지 검증: 보조금 정산, 하부 기관 제출 자료 취합, 접수 자료 분류·배정처럼 처리량이 많고 단계 간 연결이 있는 업무를 우선 선정함

○	성과보다 근거를 평가: 효과가 없거나 부정적인 결과도 근거 있는 보완·중단 판단이면 정당한 성과로 인정함

○	특정 도구에 종속되지 않는 설계: 기준표·지시문·관리표·시험 자료를 중심으로 설계하여 AI 서비스·모델이 바뀌어도 재시험으로 대응함

○	개선 순환으로 정확도 확보: 구축한 AI 기능은 시험 자료와 현업 수정 사례로 원인을 진단하여 고치고 다시 시험하는 과정을 거쳐 현업에 적용함

○	구현 범위의 구분: 과정 중 직접 구현하는 범위(1·2단계)와 정보화 사업으로만 가능한 범위(3단계)를 구분하고, 과정 산출물을 3단계 요구사항의 근거로 정리함

□	AI 활용 원칙

○	학습 경로(AI 필수): 모든 팀은 교육장에서 공개·비식별·가상 자료로 핵심·연계 AI 기능을 구축하고 개선 순환을 수행함. 자료 등급이나 기관 환경을 이유로 AI 실습을 생략하지 아니함

○	적용 경로(기관 여건): 현업 적용에서 AI 처리 범위는 기관이 허용한 수준(기관 내부 AI 서비스, 인터넷망 PC 비식별 처리 등)에 따르며, 허용 범위 밖의 단계는 사람의 처리로 남기고 그 사유를 기록함

○	AI 수행 → 사람 판단: AI는 업무의 처리 단계(판독·분류·추출·대조·작성·집계)를 수행하고, 사람은 기준을 정하고 예외를 판단하며 최종 확인·승인을 함. AI 결과가 기대와 다르면 원인을 진단하여 기준·지시문·자료를 고침

○	기록과 평가: 실증 기록철에 AI가 수행한 단계와 사람이 확인한 단계를 구분하여 적고, AI 출력을 확인·수정한 시간을 작업시간에 포함함

□	개선 순환 운영

○	순환 단계: 시험 → 오류 기록 → 원인 진단 → 수정 → 같은 사례로 재시험 → 확인용 사례로 확인

○	고칠 대상: 입력 자료(형식·품질·처리 단위), 기준표(판정 조건·경계 사례), 지시문(작업 지시·출력 형식·금지 규칙), 참고 자료·예시, 절차(확인 지점 위치) 중에서 진단 결과에 맞는 것을 고름. 모든 오류를 지시문 수정으로 해결하지 아니함

○	오류 원인 유형표: 입력 자료, 기준, 지시문, 처리 단위, 도구 특성으로 구분하며 유형별 증상과 조치를 강사가 제공함

○	시험 자료 구분: 개발용 사례 15건은 팀이 작성하여 고치는 데 쓰고, 확인용 사례 5건은 업무 책임자가 수정 작업과 무관하게 별도로 작성하여 강사가 보관함. 2차 순환에서는 업무 책임자가 새 확인용 사례 5건을 별도로 준비함

○	개인 실행: 팀원은 각자 지시문·설정의 개인 사본으로 새로 배정받은 오류 사례 2~3건을 직접 실행·진단·수정·재시험하고, 팀은 효과가 큰 수정을 골라 통합본을 만든 뒤 전체 사례로 다시 시험함. 역할과 관계없이 팀원 전원이 개인 순환을 1회 이상 수행하고, 실제 입력·출력·바꾼 부분·재시험 결과를 실행자 이름과 함께 기록철에 남김

○	원인 가설 확인: 고치기 전에 원인 가설을 먼저 적음. 순환마다 최소 1회는 한 가지 원인 가설에 대응하는 변경만 하고 그 밖의 조건은 가능한 한 유지한 채 같은 사례와 다른 사례로 확인하여 가설을 유지하거나 수정함. 서로 다른 가설에 해당하는 변경을 한꺼번에 하여 좋아진 결과나 한 번 좋아진 결과만으로는 원인을 확인한 것으로 보지 아니함

○	대체 실습: 첫 실행에서 대부분 합격하거나 수강생이 고칠 수 없는 오류만 나오는 경우, 강사가 준비한 연습용 결함 자료와 도전 사례로 순환을 진행함. 정상 결과를 억지로 실패로 취급하지 아니함

○	개인 확인: 팀원별로 2~3분간 ‘무엇이 문제였고, 왜 그 부분을 고쳤으며, 다른 사례에서도 되는가’를 자신의 말로 설명하게 하여 확인함. 개인 실습 중 강사와 실습 지원 인력이 나누어 순회하며 확인하고, 확인하지 못한 팀원은 다음 회차 또는 온라인 점검에서 보완함. 팀 안에서의 설명은 강사의 개인 확인을 대신하지 아니함

○	판단 기준의 명문화: 사람이 확인하던 판단 기준을 지시문에 명문화하여 AI가 1차로 점검하게 할 수 있음. 다만 같은 AI의 자가점검은 독립적인 검증이 아니므로 법적 요건·수치·최종 승인은 사람이 직접 확인함

○	개선 기록: 실증 기록철 C장에 순환마다 ‘시험 자료 수·첫 합격 수·발견한 문제·원인 가설·바꾼 내용·재시험 합격 수·가설 유지 여부·확인용 합격 수·실행자’를 한 줄로 남김. 별도 서류를 만들지 아니함

○	운영 횟수: 필수 순환은 교육장 순환(M4~M5), 교차 실행 반영(M8), 현업 수정 사례 순환(M10)의 3회이며, 3회 모두 개선 기록을 남김

□	기관 환경 수준별 구현 경로

| 단계 | 구현 방식 | 구분·조건 |
| --- | --- | --- |
| 1단계(대화형) | 담당자가 AI에 자료·기준표·지시문을 입력하여 결과표를 받고 업무에 반영. 기준표·지시문·결과표 서식으로 처리 절차를 표준화하여 담당자 누구나 같은 방식으로 실행 | 과정 중 직접 구현. 프로그램 설치·실행이 불가한 환경에서도 적용 가능한 기본 경로 |
| 2단계(도구 연계형) | 기준표·지시문을 AI 프로젝트 기능에 상시 등록하고 결과를 표계산 관리표로 받아 부서가 공동 활용. 표계산 함수·피벗 등 규칙 처리와 결합 | 과정 중 직접 구현. 부서 공용 계정과 기관이 허용한 AI 서비스 필요(매크로는 기관 보안 정책 확인) |
| 3단계(자동 연계형) | 기관 내부 AI와 업무 시스템을 연계하여 자료 접수 시 AI가 처리를 개시하고, 확인 지점에서 담당자 승인을 받는 구조 | 정보화 사업. 과정에서는 구현하지 아니하고 과정 산출물을 바탕으로 요구사항 개요를 정리함 |

※	1·2단계는 과정 중 직접 구현하는 범위이며, 3단계는 정보화 부서와의 협의와 사업 추진으로만 가능한 범위임. 높은 단계가 더 좋은 결과물은 아니며, 기관 환경과 업무 처리량에서 지속 운영 가능한 단계를 선택함

○	망 분리 환경 대응

-	교육장(인터넷망)에서 만든 결과물은 기관의 망간 자료전송 절차로 업무망 PC에 옮기고, 반입·재실행 확인 기간에 시험 자료로 다시 실행하여 정상 작동을 확인함

-	AI 처리 단계는 기관 내부 AI 서비스가 있으면 이를 우선 활용하고, 없으면 인터넷망 PC에서 비식별 자료로 수행함. PC를 바꾸어 작업하는 시간도 작업시간에 포함함

□	강사 제공 자료와 지원 원칙

○	기본 틀: 기능별 기본 지시문(교재 제3~7장 지시문 예시), 기준표·결과표·관리표 서식, 승인란 예시를 제공하여 팀이 빈 화면에서 시작하지 아니하도록 함

○	시연과 오류 원인 유형표: 제1회차에 강사가 AI 기능 연계 시연과 개선 순환 시연을 하고, 오류 원인 유형표를 제공함

○	가상 자료: 비공개 자료를 쓸 수 없는 팀이 핵심 AI 기능을 구현·시험할 수 있도록 업무 유형별 가상 입력 자료를 제공함

○	계산 틀: 작업시간·품질·초기 투입시간 회수 건수를 계산하는 틀을 제공하여 M11에서 값 입력과 해석에 집중하도록 함

○	연습용 결함 자료: 첫 실행에서 대부분 합격하거나 수강생이 고칠 수 없는 오류(계정·권한 등)만 나오는 팀을 위하여, 고칠 수 있는 결함을 넣어 둔 연습용 자료·지시문과 조건을 덧붙인 도전 사례를 준비함

○	지원 원칙: 강사와 실습 지원 인력은 대신 고쳐 주지 아니하고 진단 방법을 안내하며, 추가 지원 시간은 별도 기록함

□	과제 선정 기준

○	선정 기준

-	AI 적용 단계: 분류·배정, 자료 추출·취합, 대조·검토, 문서 초안 작성, 집계·분석처럼 AI가 실질적으로 처리할 수 있고 담당자 시간이 많이 드는 단위 작업이 있으며, 그 결과를 이어받을 앞뒤 단위 작업이 있음

-	반복성: 4주 안에 비교 가능한 처리 건수 확보(권장 8건 이상)

-	시험 가능성: 기대 출력을 정할 수 있는 입력 예시 20건(비식별 또는 가상)을 확보할 수 있음

-	측정 가능성: 처리·검토·수정 시간과 오류를 건별로 기록할 수 있음

-	구현 가능성: 기관 허용 환경에서 1·2단계 수준으로 구현할 수 있으며, 제2회차 안에 핵심 AI 기능과 연계 AI 기능 1개를 완성할 수 있는 규모임. 개설 전 과제 검토에서 교육시간 안에 완성할 기능의 범위를 강사와 확정함

-	중복 입력 방지: 온나라·새올 등 기관 공식 시스템과 같은 내용을 다시 입력하지 아니하는 구조로 만들 수 있음

-	영향 통제: 오류 발생 시 기존 절차 복귀로 피해를 통제할 수 있음

※	처리 건수가 적으면 같은 과제의 관찰 기간 연장 여부를 협의함. 과거 사례 재처리는 기능 검증을 보완할 뿐 실제 현업 성과 건수에 합산하지 아니함

○	제외 업무: 법령 해석·처분 등 법적 판단이 핵심인 업무, 결과가 민원인에게 직접 발송되는 업무, 개인정보를 대량 처리하는 업무, 기관 시스템 무단 연계나 신규 대규모 시스템 개발이 필요한 업무

□	팀 구성과 역할

| 역할 | 인원·참여 | 핵심 과업 |
| --- | --- | --- |
| 업무 책임자(승인권자) | 팀장급 이상 1명. 사전·M1·M8 승인 단계·M12 참석 | 1순위 과제 잠정 선정, 확인용 사례 별도 작성(1·2차), 현업 실증 승인, 유지·확대·보완·중단 결정 |
| 실행 담당 | 2명(5명 팀은 3명, C05 이수자 우대). 전 과정 참여 | 핵심·연계 AI 기능 구축, 개선 순환 진행과 통합본 관리, 병행 처리·전환 후 실행 기록 |
| 대체 담당 | 1명. 전 과정 참여 | 개인 사본 개선 참여, 사용 안내 기반 실행, M11 기준표·지시문 수정·재시험과 중단·복구 재현 |
| 자료·검증 담당 | 1명. 전 과정 참여 | 개인 사본 개선 참여, 기준선 실측, 시험 자료·관리표 관리, 적용 기록 사전 제출, 전후 비교 |
| 기관 정보화 담당 | 정보화·보안 부서. 사전 점검·3단계 협의 | 망 환경·허용 도구·프로그램 설치·실행 가능 여부 사전 점검표 확인(필수), 3단계 요구사항 협의 |

※	역할과 관계없이 팀원 전원이 개인 사본으로 개선 순환을 1회 이상 직접 수행하며, 실행자를 실증 기록철에 적음

□	운영 단계와 일정

| 단계 | 시기 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사전 | 개강 전 3주~1일 | 교육 주관 부서의 안내 공문 발송(D-21)과 팀 구성, 과제 후보 2~3건 중 1순위 잠정 선정(업무 책임자), 현재 업무 흐름도 작성·제출, 기준선 실측(2주), 시험용 입력 예시 20건 수집, 기록 중간 확인(D-7), 정보화 부서 일괄 점검, 러닝 허브 사전학습 |
| 1회 | 1주차 | 제1회차 집합교육(7시간) |
| 준비 | 1회차 후 1~2주 | 자료·도구 사용 승인 신청, 구현 환경 설치, 업무망 PC 실행 가능 여부 확인, 기준선 보완 기록 |
| 2회 | 2~3주차 | 제2회차 집합교육(7시간) |
| 반입 | 2회차 후 근무일 3일 | 업무 개선 도구·사용 안내의 업무망 반입과 시험 자료 재실행 확인 |
| 현업 | 반입 확인 후 4주 | 현업 적용, 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외), 제3회차 3일 전 실증 기록 사전 제출 |
| 3회 | 현업 적용 종료 후 | 제3회차 집합교육(7시간) |
| 사후 | 3개월 후(선택) | 정착 점검(온라인): 지속 사용 여부·처리 건수·변경과 재시험 내역 확인 |

※	자료 사용 승인과 환경 준비 시간을 확보하기 위하여 제1·2회차 사이에 1주 이상의 간격을 두고, 제2회차 후 반입·재실행 확인 기간을 따로 두어 현업 적용 4주가 줄어들지 아니하도록 함

□	사전 준비

○	과제 준비: 과제 후보 2~3건, 업무 매뉴얼·인계서, 기존 업무 서식(대장·점검표 등), 기준 문서(지침·교부 조건 등), 사용 가능한 자료, 처리시간·오류 기록을 준비함

○	흐름도 제출: 1순위 과제의 현재 업무 흐름(접수→배분→처리→검토→승인→완료)을 단계별 담당자·사용 시스템과 함께 그려 제출함

○	기준선 실측: 1순위 과제를 대상으로 개강 전 2주간 처리 건별 작업시간, 검토·수정 시간, 오류를 작업시간표에 기록함. 여러 날에 걸친 업무는 착수·중단·재개 구간별 작업시간을 누적하여 기록하고, 기억에 의존한 추정치는 실측치와 구분함

○	입력 예시 수집: 핵심 AI 기능의 입력이 될 실제 사례 20건을 비식별 처리하여 모으며, 사용할 수 없으면 강사가 제공한 가상 자료로 대체함

○	확인용 사례 작성: 업무 책임자가 팀이 수집한 입력 예시와 별도로 5건을 골라 기대 출력과 함께 작성하여 제1회차 전에 강사에게 제출함. 2차 순환용 5건은 현업 적용 기간에 같은 방식으로 준비함

○	중간 확인: 개강 7일 전 교육 주관 부서가 팀별 기록 진행 상황을 확인하고, 기록이 부족한 팀에 보완을 요청함

○	실행 환경: 기관 지급 장비 또는 교육장 장비 사용을 원칙으로 하며, 업무 자료를 개인 소유 기기에 저장·처리하지 아니함

○	정보화 부서 확인: 교육 주관 부서가 참여 팀의 점검표를 모아 일괄 요청함. 허용 AI 도구·계정, 프로그램 설치·실행 가능 여부, 업무망·인터넷망 구분과 망간 자료전송 절차를 확인하며, 유료 도구와 추가 지원 비용은 도입 전 기관과 협의함

○	사전학습: 과제 선정·업무 재설계·효과 측정·승인과 기록을 복습함. 교육 운영 기관은 개강 전 러닝 허브의 해당 항목명·주소·배정 시간·제출물을 안내문에 확정하며, 기존 학습 이력은 인정함

□	현업 적용 4주 운영

○	적용 전 확인: 정상·예외 시험의 치명 결함을 해결하고, 반입·재실행 확인 기간에 업무망 PC에서 시험 자료 재실행을 통과하며, 기관 절차에 따른 자료 사용·도구 사용·현업 적용 승인을 확보함

※	승인받지 못한 팀은 가상 자료로 시험을 계속하며 ‘AI 기능 교육장 검증’으로 표시함

○	주차별 운영

-	1주차: 제한된 범위에서 병행 실행. 기존 방식과 개선 방식의 입력·결과·시간·오류를 기록하며, 최종 업무 처리는 승인된 기존 절차를 따름

-	2주차: 오류 수정과 온라인 중간 점검(강사). 기록 누락·중단 사례를 확인함

-	3주차: 중대 결함 조치·재시험, 대체 담당 실행·복귀 재현, 업무 책임자의 전환 승인을 모두 충족한 경우에만 승인 범위에서 예외 판단·표본 확인 방식으로 전환함. 충족하지 못하면 병행 범위를 축소·연장하거나 적용을 보류함

-	4주차: 기록 마감, 적용 전후 비교표와 운영 부담 정리, 제3회차 자료 준비

○	AI 출력 수정 기록: 건마다 담당자가 AI 출력을 그대로 썼는지, 고쳤는지, 보류하였는지와 고친 이유를 간단히 적음. 이 기록이 제3회차 개선 순환의 자료가 됨

○	병행 실행 부담 관리: 병행 실행은 1~2주차를 기본으로 하되, 전환 조건을 충족하지 못하면 업무 책임자가 범위·기간·담당 시간을 다시 정함

○	중단·재개 원칙

-	잘못된 외부 전달, 정보 노출, 승인 없는 변경, 중요한 수치 오류 등 사전에 정한 중단 조건이 발생하면 즉시 실행을 멈추고 업무 책임자에게 보고함

-	수작업 또는 기존 절차로 복귀하고, 원인 수정·재시험·승인 후 재개함

○	참여자 업무 부담 협의: 사전 준비·회차 간 준비·현업 적용 기록에 집합교육 외 시간이 소요되므로, 개강 전 업무 책임자와 업무 시간 인정 범위를 협의함

□	측정과 평가

○	측정 기준

-	개선 효과: 개발용·확인용 시험 자료의 첫 합격 건수와 순환 후 합격 건수

-	총 작업시간: 자료 준비·실행·AI 출력 확인·수정·유지관리에 사람이 실제로 쓴 시간을 합산함. 여러 사람이 함께 한 경우 각자의 작업시간을 더하며, 프로그램 처리 시간과 대기시간은 따로 기록함

-	시간 절감률: (기존 건당 작업시간 − 개선 후 건당 작업시간) ÷ 기존 건당 작업시간 × 100. AI 적용 단계와 전체 업무를 각각 산출하며, 기존 값이 0이거나 비교 조건이 다르면 산출하지 아니함

-	품질: 최종 산출물의 오류·누락·재작업 건수를 처리 건수로 나눈 비율로 비교

-	처리 기간: 접수부터 완료(결과 통보·보완 요청 발송 등)까지의 소요 일수를 적용 전후로 비교

-	초기 투입시간 회수 건수: 도구 제작·자료 정비·담당자 교육에 쓴 시간 ÷ 건당 줄어든 작업시간. 줄어든 시간이 없으면 산정하지 아니하고 ‘회수 확인 안 됨’으로 표시함

-	운영 부담: 도구 비용, 자료 갱신·계정 관리 시간, 지원 요청 건수

※	비교 건수·기간·난이도·자료 조건을 명시하고 미실행·실패·보류 건도 기록하며, 적은 사례의 결과를 전체 업무로 일반화하지 아니함

○	비용 구분: 구독료·외부 지원비 등 실제 지출은 시간 지표와 별도로 기록함. 금액으로 환산할 경우 인건비 환산 가정과 실제 지출 감소를 구분함

○	결과물 평가(100점)

| 평가 영역 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- |
| 과제·업무 분해 | 15 | 업무 분해와 AI 기능 대응의 적정성(5), 과제 정의서와 개강 전 실측 기준선의 신뢰도(10) |
| AI 기능 구축·연계 | 35 | 기준표·지시문·결과표의 완성도(10), 관리표와 연계 기능의 설계(10), 확인 지점·중단 처리(10), 대체 담당의 수정·재시험 재현(5) |
| 정확도 개선 기록 | 25 | 오류 원인 진단과 고칠 대상 선택의 타당성(10), 원인 가설과 재시험 검증(5), 개인 실행과 구술 확인(10) |
| 성과 근거·확산 | 25 | 비교 조건의 동일성과 산출의 정확성(15), 한계·부정적 결과의 기술(5), 확산·고도화 계획의 구체성(5) |

※	강사 평가를 원칙으로 하고, 팀 간 상호 평가는 보완 의견으로 활용함

○	완료 판정: 필수 순환 3회의 개선 기록과 팀원 전원의 개인 순환(새로 배정받은 문제로 직접 실행·진단·수정·재시험)·구술 확인을 마치지 아니하면 과정 산출물을 완성한 것으로 보지 아니함. 미해결 중대 결함, 승인 누락, 복귀 재현 실패가 있으면 점수와 관계없이 현업 검증 완료로 판정하지 아니함

○	이수 및 검증 구분

-	교육 이수는 출석과 산출물 제출 등 위탁기관 기준으로 판단함

-	성과는 ‘AI 기능 교육장 검증’(가상·비식별 자료로 개선 순환을 마친 상태), ‘AI 기능 현업 검증’(현업에서 AI 기능을 실제 사용하고 측정한 상태), ‘업무 절차 개선’(AI 기능 없이 절차만 개선한 상태)으로 구분하여 표시하며, 서로 섞어 AI 현업 실증 성과로 표시하지 아니함

-	교육 평가(학습 성취)는 진단·검증 과정의 타당성으로 판단하며 현업 적용 가능 여부의 판정과 구분함. 타당하게 진단·수정하였으나 한계가 남아 다른 방법을 택하거나 적용을 보류한 경우도 학습 성취로 인정함

□	결과물과 공유

○	실증 기록철 구성

| 구분 | 구성 | 수록 산출물 | 해당 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 과제 정의 | 역할표, 업무 분해표, 과제 정의서 | M1·M2 |
| B | 업무 분석·재설계 | 흐름도, 기준선 기록표, 기준표, 관리표, 연계 업무 흐름도 | M2·M3·M6·M7 |
| C | 구축·시험·개선 | 지시문, 결과표 서식, 시험 자료, 오류 기록표, 개선 기록(1·2차), 시험 결과표 | M3~M7·M10 |
| D | 운영 절차 | 실행 환경 점검표, 확인 지점 설계표, 표준업무절차서(사용 안내), 복구 절차, 현업 적용계획 | M7·M8·M11 |
| E | 현업 실증·성과 | 적용 기록, 현업 수정 사례 진단표, 성과검증 보고서 | M9~M11 |
| F | 인수인계·확산 | 인수인계서, 확산 계획, 정보화 사업 요구사항 개요(해당 팀) | M11·M12 |

○	최종 제출물: 실증 기록철, 기준표·지시문·관리표 등 구성 파일, 시험 자료, 표준업무절차서, 성과검증 보고서

○	공유 범위: 공유 자료에서는 개인·비공개 정보와 인증정보를 제외하고 기관이 허용한 범위에서 사례를 정리함

□	교육 운영 확정 사항

○	과정 경계: C06은 부서 반복업무의 분류·추출·대조·작성·집계 단계를 AI로 처리하고 연계하여 업무 흐름을 재설계함. 근거 조회·인수인계가 중심이면 C07, 수치 집계·정기보고 갱신이면 C08, 주민 안내·민원 처리이면 C09로 배정함. 구매·기관 도입 검토와 3단계 정보화 사업의 검수는 C10과 연계함

○	온라인 점검: 기본 운영에 온라인 점검 1회를 포함함. 기관이 허용한 영상회의 또는 전화로 팀별 15분 내외 진행하며 집합교육 시간과 별도임. 기관은 업무시간 인정·참여자·기록 제출 방법을 개강 전에 확정하고, 교육 운영 비용 산정 시 강사수당·도구 사용료·추가 지원 범위를 구분함

○	사전 제출본 관리: 최종 집합교육 3일 전에 중간 제출본을 제출함. 제출 이후 발생한 실적·오류·후속 확인 사항은 별도 표시하여 수업 당일 갱신하고, 검증 종료일이 늦어지는 지표는 최종 갱신 기한과 담당자를 정함

○	기록 보호: 원자료·상세 실행 기록은 기관이 승인한 저장 위치에서 관리함. 제출·공유본에는 필요한 최소 정보만 포함하고 계정 비밀번호·인증키·식별자 대응표를 넣지 아니함. 보관 기간·열람 권한·삭제 또는 기관 이관 방식은 자료 책임자가 정함

○	비교와 지원 기록: 비교 대상의 유형·난이도·기간·건수를 먼저 정하고 평균과 사례별 편차를 함께 제시함. 강사·동료의 추가 지원 시간과 도구·자료 변경 내역은 별도 기록하여 교육 중 지원을 실제 운영 역량으로 오인하지 아니하도록 함

○	개설 전 확인: 팀·과제·업무 책임자, 허용 자료·도구·장비, 기준선 확보 계획, 구현 단계, 온라인 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 개설 시기를 정하며, 허용 환경이 없으면 가상 자료를 활용한 모의 운영으로 진행하고 현업 검증과 구분함. 개설 전에 강사가 대표 과제 1건을 수강생과 같은 환경에서 처음부터 끝까지 완성하고, 목표 수강생과 비슷한 숙련도의 참여자 1~2명이 대표 실습을 직접 해 보아 모듈별 소요시간과 막히는 지점을 확인하여 시간 배분을 조정함

○	학습 시간 인정: 현업 적용 기간의 상시학습 시간 인정 여부와 범위를 개강 전에 기관과 협의함

□	주요 위험과 대응

| 위험 요인 | 대응 |
| --- | --- |
| 자료·도구 사용 승인 지연 | 사전 준비 단계에서 승인 절차에 착수하고, 승인을 받지 못하면 가상 자료로 진행하여 ‘AI 기능 교육장 검증’으로 표시 |
| 업무망 AI 사용 불가 | 교육장 개선 순환은 비식별·가상 자료로 완료하고, 현업 적용은 인터넷망 PC 비식별 처리 또는 기관 내부 AI 서비스로 범위를 정함. 어느 것도 불가하면 AI 단계를 제외한 범위만 현업에 적용하고 ‘업무 절차 개선’으로 구분 표시 |
| 업무망 실행 불가(매크로·기능 차단) | 회차 간 준비 기간에 업무망 PC에서 미리 실행해 보고, 차단 시 1단계로 전환 |
| 시험 자료에만 맞춘 수정 | 확인용 사례를 업무 책임자가 별도로 작성하고 강사가 보관하며 순환마다 확인용 결과를 따로 기록함 |
| 연계 범위 과다로 미완성 | 제2회차 과제 확정 시 연계 기능을 1개로 한정하고, 완성하지 못하면 핵심 기능만 현업에 적용하며 연계 기능은 ‘AI 기능 교육장 검증’으로 구분 표시 |
| 일부 팀원만 AI를 다룸 | 개인 사본 개선을 의무화하고 실행자를 기록하며 평가에 반영함 |
| 담당자 부재(휴가·인사이동) | 대체 담당이 실행하고, 처리 건수가 부족하면 관찰 기간 연장을 협의함 |
| 병행 실행에 따른 업무 과중 | 전환 조건 충족 여부에 따라 병행 범위·기간을 조정하고 업무 시간 인정 범위를 사전 협의 |
| 성과 미달·악화 | 원인 분석 후 보완·중단 판단을 정당한 결과로 인정 |

Ⅶ. 기대효과

□	AI가 업무를 처리하는 구조로의 전환

○	업무를 AI 수행 단위로 분해하고 AI 기능을 연계하여, 순차 처리되던 업무를 AI가 일괄 처리하고 담당자는 예외를 판단·승인하는 구조로 전환할 수 있음

□	반복업무의 실질적 개선

○	업무의 핵심 처리를 AI가 맡고 사람이 확인·승인하는 구조로, 검토·수정까지 포함한 실제 업무 부담의 변화를 확인할 수 있음

□	동료가 이어서 사용할 수 있는 부서 자산 축적

○	기준표·지시문·관리표·시험 자료·개선 기록·인수인계 자료를 남겨, 담당자가 바뀌거나 AI 모델이 바뀌어도 재시험으로 기능을 유지할 수 있음

□	근거에 기반한 AI 적용 판단과 확산

○	성공 사례와 실패·보류 사례를 함께 기록하여 확대 가능한 범위와 보완이 필요한 부분을 구분할 수 있음

○	검증을 마친 사례는 기관의 업무혁신·적극행정 우수사례 및 제안 제도와 연계하여 타 부서로 확산하고, 과정 산출물을 정보화 사업 요구사항의 근거로 활용할 수 있음

※	효과는 업무 특성·자료 상태·기관 환경·적용 건수에 따라 달라지며, 일정한 시간 절감률이나 비용 절감액을 보장하지 아니함

끝.

기획·집필 및 저작권자: 박상득((주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소장)

발행: (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소(https://happybrain.ai.kr)

저작권 안내: 본 과정(C06)의 커리큘럼 구성, 모듈 편성과 순서, 실습과제, 산출물·평가 체계는 저작권자가 자체 개발한 저작물로서, 저작권자의 서면 허락 없이 전부 또는 일부를 전재·복제·배포할 수 없음