C07 · AI 현업 적용·운영 실무

근거 기반 부서 지식비서·업무 인수인계 구축 과정

운영계획

| 교육시간 | 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈) + 현업 검증 2주 |
| --- | --- |
| 교육대상 | 반복 질의가 많은 업무의 담당자 및 부서 지식관리·인수인계 담당자 |
| 교육인원 | 16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) |
| 주요 산출물 | 문서 관리대장·판단 사례 기록·AI 지식비서·시험 질문집·질문 분석 결과·인수인계서·관리 절차서 |

2026. 10.

Ⅰ. 과정 개요

| 과 정 명 | 근거 기반 부서 지식비서·업무 인수인계 구축 과정 |
| --- | --- |
| 교육대상 | 서무·인사·회계·사업 등 반복 질의가 많은 업무의 담당자 및 부서 지식관리·인수인계 담당자(C02 행정 실무 역량강화·C03 행정 실무 및 정책기획 심화 수준 이수자 또는 이에 준하는 경험자) |
| 교육인원 | 16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) ※ 팀별 업무 책임자(팀장급 이상) 1명은 지정 회차에 별도 참여 |
| 교육시간 | 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 검증 2주 |
| 운영기간 | 약 5.5주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 반입·재실행 확인(근무일 3일) → 현업 검증 2주 → 제2회차 ※ 3개월 후 갱신 점검(온라인) 선택 운영 |
| 운영형태 | 부서 팀 구축(문서 정비·지식비서·판단 경험·인계 자료)과 개인별 개선 실습. 집합교육 2회차와 현업 검증 1주차 말 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영 |
| 운영인력 | 책임강사 1명, 실습 지원 2명(2개 팀당 1명). 코칭은 강사와 실습 지원 인력이 팀을 나누어 진행 |
| 운영시기 | 기관 협의 후 결정. 정기 인사 시기를 피하고 지원 업무의 질문이 발생하는 시기에 맞추어 정하며, 문서·도구 사용 승인 절차 착수 후 개설함 |
| 산 출 물 | 문서 관리대장·판단 사례 기록, AI 지식비서·시험 질문집·개선 기록, 질문 분석 결과·개정 영향 목록, 인수인계서·관리 절차서(「과정 기록철」 A~F장으로 통합 관리) |

Ⅱ. 추진배경

□	근거 확인에 드는 반복 비용

○	지침·서식·업무 사례의 보관 위치와 갱신 시점이 서로 달라 같은 질문에도 근거를 확인하는 데 매번 시간이 소요됨

○	개정·폐지된 문서가 함께 보관되어 있어 최신 근거인지 확인하는 부담이 반복됨

□	인사이동 시 판단 근거의 소실

○	인수인계가 구두 설명 위주로 이루어지면 전임자가 왜 그렇게 판단하였는지가 남지 아니하여 경험이 조직에 축적되지 아니함

○	지식비서의 업무 답변은 승인된 등록 문서에 근거하도록 제한하며, 문서화되지 아니한 판단 사례는 검토·승인을 거쳐 참고 자료로 정리함

□	AI가 수행할 수 있는 지식 업무의 확대

○	생성형 AI는 흩어진 문서를 정리하고 근거를 찾아 답하며, 면담 질문으로 담당자의 판단 경험을 끌어내고 업무 기록에서 인수인계서 초안을 작성하는 수준에 이름

○	이에 본 과정은 지식비서 구축에 그치지 아니하고 문서 정비·판단 경험 기록·인수인계서 작성·질의 분석을 AI가 수행하도록 부서 업무 지식의 관리를 재설계하며, 지식비서 답변의 오류를 유형별로 진단·개선하는 역량을 함께 다룸

Ⅲ. 교육목표

□	총괄 목표

부서 업무 1개 범위에서 AI가 문서 정비·근거 제시 답변·판단 경험 기록·인수인계서 작성·질의 분석을 수행하도록 업무 지식의 관리 체계를 재설계하고, 2주간 현업 검증으로 효과를 확인하여 담당자가 바뀌어도 유지되는 운영·인계 체계를 마련함

□	세부 목표

○	문서 정비: AI로 문서 관리대장·충돌 대조표·용어 대응 목록을 작성하고 원문 확인으로 현행 문서와 등록본을 확정할 수 있음

○	지식비서 구성: 답변마다 근거 문서와 위치를 제시하고 근거가 없으면 보류하는 AI 지식비서를 기관 허용 환경에 구성하고, AI에 등록할 수 없는 문서는 색인표로 연결할 수 있음

○	판단 경험과 인계: AI 면담으로 판단 사례를 기록하고, 업무 기록에서 인수인계서 초안과 후임자 예상 질문을 작성하여 인계 자료를 시험할 수 있음

○	정확도 개선: 틀린 답을 오류 4유형으로 진단하여 문서 정비·등록 범위·질문 방식·답변 형식 중 알맞은 대상을 고치고, 보류·문서 속 지시 문구를 시험할 수 있음

○	유지관리: 질문 기록 분석과 개정 영향 분석으로 문서를 보완·갱신하고, 대체 담당의 재현으로 관리 절차를 확정할 수 있음

Ⅳ. 전체 커리큘럼

| 회차 | 모듈(운영시간) | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 | 사전 준비(2주) | 안내 공문·팀 구성, 핵심 문서 10~20건 선정·PDF 변환, 반복 질문 수집, 문서 등록대장 목록·인수인계서 서식 준비, 최종 확인 질문 작성(업무 책임자), 계정·문서 등록 사전 점검 | 문서 목록·질문 목록·최종 확인 질문 |
| 1회 | M1 AI 기반 지식 관리의 이해와 업무 범위 확정(60분) | 지식비서 시연, 질문 기록 AI 분류, 지원 범위·보류 대상 지정, 보안 원칙 | 업무 범위표·질문 분류표 |
|  | M2 AI 활용 문서 정비와 판단 경험 기록(120분) | AI 관리대장·충돌 대조표·용어 대응, 등록본 정비, AI 면담 판단 사례, 시험 질문 구축 | 관리대장·판단 사례·시험 질문집 |
|  | M3 출처가 확인되는 지식비서 구축과 첫 실행(120분) | 구성·개선 순환 시연, 색인표·질문 기록표, 지식비서 첫 시범본, 첫 실행과 오류 유형 기록 | 색인표·지식비서·첫 실행 결과표 |
|  | M4 개선 순환 1차와 보류·권한 시험(120분) | 개인 사본 4유형 진단·수정, 통합·전체 재시험, 보류·권한·문서 속 지시 문구 시험, 검증계획 | 개선 기록(1차)·검증계획 |
| 반입 | 반입·재실행 확인(근무일 3일) | 업무망 반입과 조회 확인, 판단 사례·현업 검증 승인 | 반입 확인 기록·승인 기록 |
| 현업 | 현업 검증(2주) | 제한된 사용자 조회 지원, 질문 기록, 1주차 말 온라인 중간 점검, 2주차 질문 기록 1차 분석·개정 반영 시험, 기록 사전 제출 | 검증 기록 |
| 2회 | M5 현업 질문 기록 분석과 오류 진단(60분) | AI 질문 기록 분석(주제·보류 원인·보완 후보), 오답·과잉 보류 4유형 진단, 문서 보완 요청 정리 | 질문 분석 결과·현업 오류 진단표 |
|  | M6 개선 순환 2차와 개정 영향 분석(120분) | 개인 사본 개선·통합, AI 개정 영향 분석, 개정 반영·전체 재시험, 자주 묻는 질문 안내문 초안 | 개선 기록(2차)·개정 영향 목록·안내문 초안 |
|  | M7 AI 활용 인수인계서 작성과 조회시간 비교(120분) | 순서를 바꾼 조회시간 비교, AI 인수인계서·연간 업무 달력 작성, 예상 질문 시험, 관리 절차서 | 조회시간 비교표·인수인계서·관리 절차서 |
|  | M8 대체 담당 재현과 최종 시연·운영 범위 확정(120분) | 대체 담당 갱신 재현, 최종 확인 질문 시연, 확산·고도화 계획, 운영 범위 결정, 설문·수료 | 과정 기록철·확산 계획 |
| 사후 | 갱신 점검(3개월 후, 선택) | 문서 개정 반영과 재시험 여부, 사용 건수, 오류 신고 처리 확인 | 갱신 점검 기록 |

※	총 8개 모듈, 집합교육 840분(14시간). 회차별 순수 교육시간 420분(7시간)이며 휴식·중식은 제외함

※	회차별 일과(예시): 09:00~17:50. 중식 12:20~13:20, 휴식 10:00~10:10·11:10~11:20·14:20~14:30·15:30~15:40·16:40~16:50(총 50분). 시각은 기관 일과에 맞추어 조정함

※	사전 준비·반입·재실행 확인·현업 검증·사후 점검의 수행시간은 집합교육 14시간에 포함하지 아니함

Ⅴ. 모듈별 운영계획

□	제1회차. AI 활용 문서 정비와 지식비서 구축·개선(7시간)

M1. AI 기반 지식 관리의 이해와 업무 범위 확정  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「AI가 이 업무의 지식 관리에서 무엇을 수행할 수 있으며, 지원할 업무·질문 범위와 AI가 답하지 아니하여야 할 질문은 무엇인가」

○	학습목표: 근거를 제시하고 보류하는 지식비서를 시연으로 확인하고, 사전 수집한 질문을 AI로 분류하여 지원 범위와 보류 대상을 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시범 | 20분 | 지식비서와 AI 지식 업무 시연(강사) ① 공개 문서 3건으로 구성한 지식비서가 근거(문서명·조항·쪽)를 붙여 답하고 등록 범위 밖 질문을 보류하는 과정을 보여 줌 ② 문서 정비·판단 경험 면담·인수인계서 작성·질의 분석의 AI 수행 예를 교재 사례로 소개하고, 과정 중 직접 구현 범위(1·2단계)와 정보화 사업 범위(3단계)를 구분함 |
| 실습 | 20분 | 질문 기록 AI 분류 ① 사전 수집한 질문 20건 이상을 AI에 제공하여 주제별로 분류·통합하고 보류 후보를 표시함 ② 유형별 빈도와 근거 확인 부담을 표시함 |
| 작성 | 10분 | 지원 범위와 보류 대상 지정 ① 사용자와 지원 업무 범위를 정함 ② 근거 부족·문서 충돌·범위 밖·권한·판단 필요 질문을 보류 대상으로 지정함 |
| 안내 | 10분 | 보안 원칙과 역할 확인 ① 외부 AI에 등록하지 아니할 문서 등급을 확인하고 보안 서약서를 작성함 ② 팀원 역할을 정하고 역할과 관계없이 전원이 AI를 직접 실행·수정함을 확인함 |

○	취지: AI가 지식 업무에서 무엇을 수행하는지 먼저 확인하여야 업무 범위와 과제가 구체화됨. 답변 대상과 보류 대상을 첫 시간에 분리하여야 이후 보류 시험의 기준이 마련됨

○	산출물: 업무 범위표·질문 분류표(과정 기록철 A장)

M2. AI 활용 문서 정비와 판단 경험 기록  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「AI로 정리한 관리대장과 충돌 대조표를 원문으로 확인하여 현행 등록본을 확정하였으며, 판단 사례와 정답 근거가 확정된 시험 질문이 준비되었는가」

○	학습목표: AI로 문서 관리대장·충돌 대조표·용어 대응 목록을 작성하여 등록본을 정비하고, AI 면담으로 판단 사례를 기록하며, 시험 질문을 구축함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설명 | 10분 | AI 활용 문서 정비 안내(강사) ① 관리대장 항목과 문서 정비 지시문(추정 금지·충돌 대조·용어 대응)을 설명함 |
| 실습 | 35분 | AI 관리대장 작성과 원문 확인 ① 핵심 문서(또는 가상 문서)를 AI에 제공하여 관리대장 초안·충돌 대조표·용어 대응 목록을 받음 ② 현행 여부와 충돌을 원문으로 확인하여 사용·보류·제외를 정함 |
| 실습 | 15분 | 등급 확정과 등록본 정비 ① 문서마다 공개·내부·제한 등급을 정하고 등록 문서와 색인표 연결 문서를 나눔 ② 등록본에 같은 뜻 용어를 병기하고 종전 별표에 적용 기간을 표시함 |
| 작성 | 35분 | AI 면담을 활용한 판단 사례 기록 ① 업무 설명(개인·사건 정보 제외)을 AI에 제시하여 면담 질문을 받고 업무 담당자가 답함 ② AI가 질문-판단-근거-예외 형식으로 정리하고 등록 문서와 대조하여 상충 여부를 표시함 ③ 작성자·확인일·적용 범위를 붙여 승인 요청 대상으로 정리함 |
| 작성 | 25분 | 시험 질문 구축 ① 정상·조건·보류 질문을 포함한 개발용 시험 질문 15건 내외와 질문별 정답 근거·기대 답변·보류 사유를 업무 담당자가 확정함 ② 업무 책임자가 사전에 작성한 최종 확인 질문 5건은 강사가 보관함 |

○	취지: 지식비서의 답변은 등록 문서보다 정확할 수 없으므로 AI로 문서를 먼저 정비함. AI의 현행 여부·충돌 판단은 원문으로 확인하며, 판단 사례는 상위 법령·현행 지침을 대체하지 아니함

○	산출물: 문서 관리대장·충돌 대조표·판단 사례 기록·시험 질문집(과정 기록철 B·D장)

M3. 출처가 확인되는 지식비서 구축과 첫 실행  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「지식비서를 처음 실행하였을 때 개발용 질문 중 몇 건이 내용과 인용 위치 모두 맞으며, 틀린 답은 어떤 유형인가」

○	학습목표: 문서 색인표와 질문 기록표를 작성하고 AI 지식비서의 첫 시범본을 구성하여 개발용 질문으로 첫 실행 결과와 오류 유형을 기록함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시범 | 15분 | 구성과 개선 순환 시연(강사) ① 답변 형식 지시문(보류 원칙·문서 속 지시 불응·조건 확인·답변 형식)의 구성을 설명하며 지식비서를 구성함 ② 틀린 답을 오류 4유형으로 진단하고 고칠 대상을 골라 재시험하는 과정을 시연함 |
| 실습 | 20분 | 문서 색인표와 질문 기록표 작성 ① 질문 유형별 근거 문서·조항·쪽과 AI에 등록할 수 없는 문서의 위치를 색인표에 적음 ② 현업 검증에 쓸 질문 기록표(질문·답변 요지·근거·보류 여부·오류 신고)를 정함 |
| 실습 | 35분 | AI 지식비서 첫 시범본 구성 ① 기관이 허용한 AI 도구의 프로젝트 기능에 등록본을 등록함 ② 교재의 답변 형식 지시문 예시를 업무에 맞게 고쳐 등록함 |
| 시험 | 35분 | 첫 실행 ① 개발용 질문 전체를 실행함 ② 답변 내용과 인용 위치를 따로 판정하여 합격 건수를 기록함 |
| 코칭 | 15분 | 오류 유형 기록 ① 불합격 질문을 오류 4유형으로 분류하고 원인 가설을 적음 |

○	취지: 첫 실행의 오류가 이후 개선 순환의 출발점이 됨. 구성 시간은 첫 시범본을 만드는 데 쓰며, 계정·문서 처리 문제는 사전 점검에서 해결함

○	산출물: 문서 색인표·질문 기록표·지식비서 첫 시범본·첫 실행 결과표(과정 기록철 C·D장)

M4. 개선 순환 1차와 보류·권한 시험  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「틀린 답의 원인을 4유형으로 진단하여 알맞은 대상을 고쳤으며, 고친 뒤에도 기존 정답과 보류가 유지되는가」

○	학습목표: 팀원 각자가 지식비서 사본으로 오류를 진단·수정·재시험하고, 통합본으로 보류·권한·문서 속 지시 문구 시험을 거쳐 현업 검증 착수 여부를 판단함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 실습 | 35분 | 개인 사본 개선 ① 팀원 각자 지식비서 사본(지시문·등록 문서 목록)으로 틀린 질문 2~3건씩을 맡음 ② 오류 4유형(근거 문서 없음·문서는 있으나 찾지 못함·적용 조건 해석 오류·답은 맞으나 출처 표시 오류)으로 진단함 ③ 문서 정비·등록 범위·질문 방식·답변 형식 중 고칠 대상을 골라 수정하고 재시험함 |
| 실습 | 20분 | 통합과 전체 재시험 ① 효과가 큰 수정을 골라 통합본을 만듦 ② 개발용 질문 전체를 다시 실행하여 첫 결과와 비교하고 이전 정답이 유지되는지 확인함 |
| 시험 | 30분 | 보류·권한·문서 속 지시 문구 시험 ① 근거 없음·시행일 전후·문서 충돌·범위 밖 질문에서 보류하는지 확인함 ② 등록하지 아니한 문서의 내용을 묻는 질문에 답하지 아니하는지 확인함 ③ 강사가 제공한 문서 속 지시 문구가 든 시험 문서로 답변이 흔들리지 아니하는지 확인함 |
| 코칭 | 25분 | 결함 수정과 검증계획 확정 ① 중대 결함을 수정함 ② 2주 검증의 사용자·질문 기록표·중단 조건과 반입·재실행 확인 일정을 정함 |
| 정리 | 10분 | 개선 기록 작성 ① ‘질문 수·첫 합격 수·발견한 문제·원인 가설·바꾼 내용·재시험 합격 수·가설 유지 여부·실행자’를 기록함 |

○	취지: 모든 오류를 지시문 수정으로 해결하려 하면 다른 답이 틀어지기 쉬우므로, 오류 유형에 따라 문서·등록 범위·질문 방식·답변 형식 중 무엇을 고칠지 먼저 판단함

○	산출물: 개선 기록(1차)·시험 결과표·현업 검증계획(과정 기록철 D장)

□	제2회차. 현업 검증 개선과 인계·보완 체계 구축(7시간)

M5. 현업 질문 기록 분석과 오류 진단  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「2주간의 질문 기록에서 반복되는 질문과 보류 원인은 무엇이며, 틀리거나 불필요하게 보류한 답은 4유형 중 무엇인가」

○	학습목표: 사전 제출한 질문 기록을 AI로 분석하여 문서 보완 후보를 찾고, 오답·과잉 보류를 4유형으로 진단하여 고칠 대상과 담당을 정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 10분 | 제출 기록 확인 ① 질문 수·문서 범위·사용자·도구 변경 내역과 기록 누락을 확인함 |
| 분석 | 35분 | AI 질문 기록 분석과 오류 진단 ① 질문 기록표를 AI에 제공하여 주제별 건수, 보류 원인 구분, 반복 보류(문서 보완 후보)를 받음 ② 오답·근거 위치 부정확·과잉 보류 사례를 4유형으로 진단하고 고칠 대상을 정함 |
| 코칭 | 15분 | 개인별 배정과 보완 요청 정리 ① 팀원별로 현업 오류 사례 2~3건씩을 배정함 ② 근거 문서가 없는 반복 질문은 소관 부서 보완 요청 대상으로 정리함 |

○	취지: 현업 질문 기록은 지식비서 오류의 개선 자료이자 부서 문서의 빈틈을 보여 주는 자료임. 기록을 사전에 제출받아 현장에서는 분석과 진단에 집중함

○	산출물: 질문 분석 결과·현업 오류 진단표·문서 보완 후보 목록(과정 기록철 E장)

M6. 개선 순환 2차와 개정 영향 분석  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「현업 오류를 고친 뒤에도 기존 정답이 유지되며, 문서가 개정되었을 때 갱신하여야 할 자료를 빠짐없이 찾아 반영하였는가」

○	학습목표: 현업 오류로 2차 개선 순환을 수행하고, AI 개정 영향 분석으로 갱신 대상을 찾아 개정 반영과 전체 재시험을 하며, 반복 질문으로 안내문 초안을 작성함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 실습 | 35분 | 개인 사본 개선 ① 맡은 현업 오류의 원인에 맞추어 문서·등록 범위·질문 방식·답변 형식을 고침 ② 맡은 질문으로 재시험함 |
| 실습 | 15분 | 통합 ① 효과가 큰 수정을 골라 통합본을 만들고 서로 충돌하는 수정을 정리함 |
| 실습 | 25분 | AI 개정 영향 분석 ① 개정 전후 문서(실제 개정이 없으면 가상 개정본)와 판단 사례·시험 질문집을 AI에 제공하여 바뀐 조항과 갱신 대상 목록을 받음 ② 관리대장과 대조하여 누락을 확인함 |
| 시험 | 30분 | 개정 반영과 전체 재시험 ① 등록본을 개정본으로 교체하고 종전본을 삭제한 뒤 새 기준으로 답하는지 확인함 ② 개발용 질문과 현업 오류 질문 전체를 다시 실행하여 기존 정답이 유지되는지 확인하고 1·2차 개선 기록을 정리함 |
| 작성 | 15분 | 자주 묻는 질문 안내문 초안 ① 반복 질문 상위 10건 내외와 근거 조항으로 AI가 안내문 초안을 작성하고 원문과 대조함 |

○	취지: 한 부분을 고치면 다른 답변이 틀어질 수 있으므로 수정 후 전체를 재시험함. 개정 시 지침만 바꾸고 판단 사례·안내문을 종전 기준으로 두면 부서 안내가 어긋나므로 영향 분석으로 일괄 갱신함

○	산출물: 개선 기록(2차)·개정 영향 목록·개정 전후 시험표·안내문 초안(과정 기록철 D·E장)

M7. AI 활용 인수인계서 작성과 조회시간 비교  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「지식비서가 실제로 조회시간을 줄여 주며, 업무 기록에서 작성한 인수인계서와 인계 자료로 후임자의 예상 질문에 답할 수 있는가」

○	학습목표: 순서를 바꾼 교차 비교로 조회시간 변화를 확인하고, AI로 인수인계서 초안과 예상 질문을 작성하여 인계 자료를 시험하며 관리 절차서를 작성함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 교차 | 35분 | 순서를 바꾼 조회시간 비교 ① 난이도가 비슷한 질문 묶음 A·B(각 5건)를 준비함 ② 다른 팀 2명 중 1명은 A를 기존 방식·B를 지식비서로, 다른 1명은 반대 순서로 처리하여 원문 확인까지의 시간을 잼 |
| 실습 | 35분 | AI 인수인계서 작성 ① 문서 등록대장 목록(또는 가상 업무 기록)을 AI에 제공하여 연간 업무 달력과 진행 업무 목록을 받음 ② 기관 인수인계서 서식에 맞춘 초안을 받아 기록에 없는 내용이 들어갔는지 확인함 |
| 시험 | 25분 | 예상 질문으로 인계 자료 시험 ① AI가 만든 후임자 예상 질문 20건 내외를 지식비서에 묻고 답변·보류를 기록함 ② 보류된 질문을 판단 사례 추가 기록 또는 문서 보완 대상으로 정함 |
| 작성 | 25분 | 관리 절차서 작성 ① 관리대장 중심의 등록·보완·개정·인계 흐름과 운영 주기, 확인 지점, 중단 기준과 대체 처리를 정함 ② 관리 책임자와 갱신 점검 주기를 적음 |

○	취지: 측정자와 순서를 교차시켜 숙련도와 학습 효과의 영향을 줄임. 예상 질문으로 인계 자료의 빈틈을 찾아 전임자가 떠나기 전에 보완하도록 함

○	산출물: 조회시간 비교표·인수인계서·예상 질문 시험 결과·관리 절차서(과정 기록철 F장)

M8. 대체 담당 재현과 최종 시연·운영 범위 확정  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「대체 담당이 관리 절차서만으로 문서를 갱신하고 재시험할 수 있으며, 처음 보는 최종 확인 질문에서도 근거가 맞는 답과 적절한 보류가 나오는가」

○	학습목표: 대체 담당의 갱신·재시험·중단 전환 재현으로 관리 절차를 확정하고, 미공개 최종 확인 질문으로 시연한 뒤 운영 범위와 확산 계획을 정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 교차 | 25분 | 대체 담당 재현 ① 제작에 참여하지 아니한 대체 담당이 관리 절차서만 보고 개정본 1건을 교체하고 관련 질문으로 재시험함 ② 운영 중단과 대체 처리 전환을 재현하고 막힌 지점을 절차서에 반영함 |
| 발표 | 45분 | 팀별 시연 ① 강사가 보관한 최종 확인 질문 5건을 그 자리에서 제시하고 팀이 지식비서로 답함 ② 업무 지식 관리 체계(관리대장·판단 사례·지식비서·인수인계서)와 개선 기록·조회시간 비교 결과를 발표함(팀당 8~10분) |
| 작성 | 15분 | 확산·고도화 계획 ① 다음에 추가할 업무 범위와 순서를 정함 ② 권한별 문서 접근 등 3단계 전환이 필요한 사항을 정보화 사업 요구사항 개요로 정리함 |
| 협의 | 20분 | 평가와 운영 범위 결정 ① 공통 평가표로 산출물과 시험 근거를 검토함 ② 업무 책임자와 유지·보완·중단 및 적용 범위, 3개월 후 갱신 점검일을 정함 |
| 정리 | 15분 | 설문과 수료 ① 과정 기록철을 제출함 ② 교육 만족도 설문과 수료 절차를 진행함 |

○	취지: 대체 담당이 문서를 갱신하고 재시험할 수 있어야 인수인계가 완료된 것으로 봄. 최종 확인 질문은 업무 책임자가 작성하고 강사가 보관하므로 특정 질문에만 맞춘 수정인지 확인할 수 있음

○	산출물: 과정 기록철 완본·확산 계획·정보화 사업 요구사항 개요(해당 팀)(과정 기록철 F장)

Ⅵ. 과정의 특징 및 운영 체계

□	과정의 특징

○	AI가 지식 업무를 수행하는 구조로 재설계: 지식비서 구축에 그치지 아니하고 문서 정비·판단 경험 기록·인수인계서 작성·질의 분석까지 AI가 수행하도록 관리대장 중심의 체계를 구축함

○	문서를 먼저 정비하고 AI를 얹음: AI 지식비서의 품질은 근거 문서의 정비 수준을 넘지 못하므로, 핵심 문서 10~20건의 관리대장·색인표를 먼저 갖춘 위에 지식비서를 구성함

○	답하지 아니하는 능력을 평가: 근거 부족·충돌·권한 밖 질문에서 답변을 보류하는지를 정답 근거 제시와 같은 비중으로 시험함

○	운영 기록으로 문서를 보완: 질문 기록 분석으로 근거 없는 반복 질문을 찾아 문서 보완을 요청하고, 개정 시 AI 영향 분석으로 판단 사례·안내문·시험 질문을 일괄 갱신함

○	구현 범위의 구분: 과정 중 직접 구현하는 범위(1·2단계)와 정보화 사업으로만 가능한 범위(3단계)를 구분함. 사용자 권한별 문서 접근 통제는 지시문으로 구현할 수 없으므로 과정 중에는 등록 범위 분리로 대응하고 3단계 요구사항으로 정리함

□	AI 활용 원칙

○	학습 경로(AI 필수): 모든 팀은 교육장에서 공개 문서(법령·공개 지침 등)와 강사가 제공한 가상 문서로 출처를 제시하는 AI 지식비서를 구성하고 개선 순환을 수행함. 내부 문서를 AI에 등록할 수 없다는 이유로 AI 실습을 생략하지 아니함

○	적용 경로(기관 여건): 현업 검증에서 AI에 등록하는 문서의 범위는 기관이 허용한 등급과 환경(인터넷망 PC, 기관 내부 AI)에 따르며, 등록할 수 없는 문서는 색인표로 연결하여 담당자가 원문을 확인하도록 함

○	AI 수행 → 사람 판단: AI는 문서 정비·근거 제시 답변·면담 질문·인수인계서 초안·질의 분석을 수행하고, 사람은 현행 문서·정답 근거·보류 대상을 확정하며 판단 사례를 승인하고 틀린 답의 원인을 진단하여 지식비서를 고침

○	기록과 평가: 지식비서의 답변은 내용과 인용 위치를 따로 판정하며, 대외 회신과 업무 결정에는 원문 확인을 거침

□	개선 순환 운영

○	순환 단계: 첫 실행 → 기대 결과와 다른 사례 확인 → 오류 유형 진단 → 고칠 대상 선택 → 같은 사례로 재시험 → 확인용 사례로 확인

○	고칠 대상: 문서 정비(누락·충돌·시행일 정리), 등록 범위(등록 문서의 추가·제외), 질문 방식(사용자 질문 안내), 답변 형식(지시문의 근거 표시·보류 문구) 중에서 오류 유형에 맞는 것을 고름. 모든 오류를 지시문 수정으로 해결하지 아니함

○	오류 유형표: ① 필요한 근거 문서 자체가 없음 ② 문서는 있으나 필요한 부분을 찾지 못함 ③ 근거는 찾았으나 적용 조건을 잘못 해석함 ④ 답은 맞으나 출처 표시가 틀림의 4유형으로 진단함

○	시험 사례 구분: 업무 담당자가 정답 근거를 확정한 개발용 질문 15건 내외로 개선하고, 업무 책임자가 작성하여 강사가 보관한 최종 확인 질문 5건을 M8에서 처음 제시함. 제시한 뒤에는 개발용으로 전환하고 이후 재확인에는 새 질문을 씀

○	개인 실행: 팀원은 각자 지시문·설정의 개인 사본으로 새로 배정받은 오류 사례 2~3건을 직접 실행·진단·수정·재시험하고, 팀은 효과가 큰 수정을 골라 통합본을 만든 뒤 전체 사례로 다시 시험함. 역할과 관계없이 팀원 전원이 개인 순환을 1회 이상 수행하고, 실제 입력·출력·바꾼 부분·재시험 결과를 실행자 이름과 함께 기록철에 남김

○	원인 가설 확인: 고치기 전에 원인 가설을 먼저 적음. 순환마다 최소 1회는 한 가지 원인 가설에 대응하는 변경만 하고 그 밖의 조건은 가능한 한 유지한 채 같은 사례와 다른 사례로 확인하여 가설을 유지하거나 수정함. 서로 다른 가설에 해당하는 변경을 한꺼번에 하여 좋아진 결과나 한 번 좋아진 결과만으로는 원인을 확인한 것으로 보지 아니함

○	대체 실습: 첫 실행에서 대부분 합격하거나 수강생이 고칠 수 없는 오류만 나오는 경우, 강사가 준비한 연습용 결함 자료와 도전 사례로 순환을 진행함. 정상 결과를 억지로 실패로 취급하지 아니함

○	개인 확인: 팀원별로 2~3분간 ‘무엇이 문제였고, 왜 그 부분을 고쳤으며, 다른 사례에서도 되는가’를 자신의 말로 설명하게 하여 확인함. 개인 실습 중 강사와 실습 지원 인력이 나누어 순회하며 확인하고, 확인하지 못한 팀원은 다음 회차 또는 온라인 점검에서 보완함. 팀 안에서의 설명은 강사의 개인 확인을 대신하지 아니함

○	개선 기록: 과정 기록철 D장에 순환마다 ‘질문 수·첫 합격 수·발견한 문제(유형)·원인 가설·바꾼 대상과 내용·재시험 합격 수·가설 유지 여부·실행자’를 한 줄로 남김. 별도 서류를 만들지 아니함

○	운영 횟수: 필수 순환은 교육장 순환(M3~M4)과 현업 오류 순환(M5~M6)의 2회이며, 2회 모두 개선 기록을 남김

□	기관 환경 수준별 구현 경로

| 단계 | 구현 방식 | 구분·조건 |
| --- | --- | --- |
| 1단계(대화형) | 담당자가 관련 문서를 AI에 첨부하여 문서 정비·질의·면담·인수인계서 초안을 수행하고 결과를 확인 | 과정 중 직접 구현. 외부 AI는 인터넷망 PC에서 공개·가상·허용 문서로만 사용 |
| 2단계(도구 연계형) | 등록본과 답변 형식 지시문을 AI 프로젝트 기능에 상시 등록하여 부서원이 공동 사용하고, 질문 기록표·관리대장으로 운영. 권한이 다른 사용자 집단은 지식비서를 분리 | 과정 중 직접 구현. 부서 공용 계정·공유 기능과 기관이 정한 등급별 등록 범위 필요 |
| 3단계(자동 연계형) | 기관 내부 AI가 문서관리시스템과 연계하여 사용자 권한별로 현행 문서를 검색·답변하고, 개정 문서와 질문 기록이 자동 반영 | 정보화 사업. 과정에서는 구현하지 아니하고 과정 산출물을 바탕으로 요구사항 개요를 정리함 |

※	문서 관리대장과 색인표는 모든 단계의 공통 기반이며 AI 서비스가 바뀌어도 그대로 재사용함. 등록 문서의 범위는 단계와 별개로 기관이 허용한 등급에 따르며, 등록할 수 없는 문서는 색인표로 연결함. 높은 단계라는 이유로 가점을 주지 아니함

○	망 분리 환경 대응

-	교육장에서 만든 관리대장·색인표·지시문은 기관의 망간 자료전송 절차로 업무망에 옮기고, 반입·재실행 확인 기간(근무일 3일)에 업무망에서 열람·조회가 되는지 확인함

-	AI 지식비서는 인터넷망 PC 또는 기관 내부 AI에서 사용하고 원문 확인은 업무망에서 하며, PC를 바꾸어 확인하는 시간도 조회시간에 포함함

□	강사 제공 자료와 지원 원칙

○	기본 틀: 문서 관리대장·문서 색인표·질문 기록표의 기본 틀을 제공하여 팀이 빈 서식에서 시작하지 아니하도록 함

○	오류 유형표와 시연: 오류 4유형표와 유형별 고칠 대상 예시를 제공하고, 첫 순환 전에 강사가 개선 순환 전 과정을 시연함

○	지시문 예시: 답변 형식 지시문과 함께 문서 정비·판단 경험 면담·인수인계서 작성·질의 분석 지시문 예시(교재 제3~7장)를 제공하고, 팀이 업무에 맞게 고쳐 사용하도록 함

○	가상 문서: 공개 문서가 부족한 팀을 위한 업무 유형별 가상 문서와 문서 속 지시 문구 시험용 문서를 제공함

○	연습용 결함 자료: 첫 실행에서 대부분 합격하거나 수강생이 고칠 수 없는 오류(계정·권한 등)만 나오는 팀을 위하여, 고칠 수 있는 결함을 넣어 둔 연습용 자료·지시문과 조건을 덧붙인 도전 사례를 준비함

○	지원 원칙: 강사와 실습 지원 인력은 대신 고쳐 주지 아니하고 진단 방법을 안내하며, 정답 근거는 업무 담당자가 확정함. 추가 지원 시간은 별도 기록함

□	과제 선정 기준

○	선정 기준

-	질문 발생: 현업 검증 2주 동안 질문이 실제로 발생하는 업무. 특정 시기에 질문이 몰리는 업무는 그 시기에 맞추어 개설함

-	문서 범위: 핵심 근거 문서를 10~20건으로 한정할 수 있음

-	공개 근거 확보: AI 지식비서에 등록할 수 있는 공개·허용 등급 문서가 있음

-	검토자 확보: 정답 근거를 검토할 업무 담당자와 최종 확인 질문을 작성할 업무 책임자가 있음

○	제외 업무: 법령 해석·처분 등 법적 효력이 있는 답변이 핵심인 업무, 개인정보 조회가 필요한 질의 업무

□	팀 구성과 역할

| 역할 | 인원·참여 | 핵심 과업 |
| --- | --- | --- |
| 업무 책임자 | 팀장급 이상 1명. M1·M4 종료 시점·M8 참석 | 업무 범위·보류 대상 승인, 정답 근거 검토자 지정, 최종 확인 질문 5건과 정답 근거 작성, 판단 사례·현업 검증 승인, 운영 범위 결정 |
| 업무 담당 | 2명(5명 팀은 3명). 전 과정 참여 | 질문별 정답 근거 확정, AI 면담 판단 사례 작성(필요 시 전임자 확인), 인수인계서 초안 확인, 개선 순환 진행과 통합본 관리, 현업 질문 기록 |
| 대체 담당 | 1명. 전 과정 참여 | 개인 사본 개선 참여, 기준 질문 재현 측정, 문서·지시문 갱신과 재시험 재현 |
| 문서 관리 담당 | 1명. 전 과정 참여 | 개인 사본 개선 참여, AI 관리대장 작성과 원문 확인·색인표·등급 분류, 질문 기록 분석, 개정 영향 분석과 전체 재시험 관리 |
| 기관 정보화 담당 | 정보화·보안 부서. 사전 점검·3단계 협의 | 허용 AI 도구·문서 등록 가능 등급·내부 AI 보유 여부·망간 자료전송 절차 사전 점검표 확인(필수) |

※	정답 근거는 반드시 해당 업무 담당자가 검토하며, 강사가 업무 판단의 정답을 확정하지 아니함. 역할과 관계없이 팀원 전원이 개인 사본으로 개선 순환을 1회 이상 직접 수행함

□	운영 단계와 일정

| 단계 | 시기 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사전 | 개강 전 3주~1일 | 교육 주관 부서의 안내 공문 발송(D-21)과 팀 구성, 업무 범위·핵심 문서 선정과 PDF 변환, 반복 질문 수집, 기준 질문 10건 재현 측정, 최종 확인 질문 5건 작성(업무 책임자), 계정·문서 등록 사전 점검, 정보화 부서 일괄 점검, 러닝 허브 사전학습 |
| 1회 | 1주차 | 제1회차 집합교육(7시간) |
| 반입 | 1회차 후 근무일 3일 | 관리대장·색인표·지시문의 업무망 반입과 조회 확인, 판단 사례 승인, 현업 검증 승인 |
| 현업 | 반입 확인 후 2주 | 현업 검증, 1주차 말 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외), 제2회차 3일 전 검증 기록 사전 제출 |
| 2회 | 현업 검증 종료 후 | 제2회차 집합교육(7시간) |
| 사후 | 3개월 후(선택) | 갱신 점검(온라인): 문서 개정 반영과 재시험 여부·사용 건수·오류 신고 처리 확인 |

※	반입·재실행 확인 기간을 따로 두어 현업 검증 2주가 줄어들지 아니하도록 함. 문서·도구 사용 승인은 사전 준비 단계에서 신청함

□	사전 준비

○	자료 준비: 업무 범위 1개와 핵심 문서 10~20건을 정함. 한글(HWP) 문서는 PDF로 변환하고 쪽·조항 번호가 원문과 같은지 확인함

○	질문 수집: 최근 3개월간 자주 받은 질문 20건 이상을 모음. 기록이 없으면 기억으로 재구성하되, 개강 전 2주 동안 전화·메신저로 받은 질문을 질문 기록표에 간단히 적어 보완함

○	기준선 측정: 기준 질문 10건을 정하고, 대체 담당이 현재 방식으로 직접 다시 찾아보며 근거 확인까지 걸린 시간을 잼(재현 측정)

○	판단 사례 준비: 업무 담당자가 문서에 없는 판단 기준 3~5건을 메모하고, 전임자가 다른 부서로 옮긴 경우 사전에 확인을 요청함

○	인계 자료 준비: 인수인계서 작성 실습을 위하여 최근 1년치 문서 등록대장 목록(문서 제목·일자, 개인 이름 제외)과 기관 인수인계서 서식을 준비함. 제공할 수 없으면 강사가 제공한 가상 업무 기록을 씀

○	업무 책임자 준비: 정답 근거 검토자를 지정하고, 최종 확인 질문 5건을 정답 근거와 함께 작성하여 제1회차 종료 시까지 강사에게 제출함

○	등록 사전 점검: M3의 구성 시간이 계정·문서 처리 문제로 소진되지 아니하도록, 사용할 AI 도구의 계정과 문서 등록 가능 여부를 개강 전에 확인함

○	실행 환경: 기관 지급 장비 또는 교육장 장비 사용을 원칙으로 하며, 업무 자료를 개인 소유 기기에 저장·처리하지 아니함

○	정보화 부서 확인: 교육 주관 부서가 참여 팀의 점검표를 모아 일괄 요청함. 허용 AI 도구·계정, 문서 등록 가능 등급, 기관 내부 AI 보유 여부, 망간 자료전송 절차를 확인함

○	사전학습: 출처·시행일 확인, 자료 보호, 답변 품질 점검을 복습함. 교육 운영 기관은 개강 전 러닝 허브의 해당 항목명·주소·배정 시간·제출물을 안내문에 확정하며, 기존 학습 이력은 인정함

□	현업 검증 2주 운영

○	적용 전 확인: 반입·재실행 확인 기간에 업무망 반입과 조회를 확인하고, 문서 사용 권한·시범 사용자 범위·판단 사례를 승인받으며, 시험에서 확인된 중대 결함을 해결함

※	승인받지 못한 팀은 시험 질문으로 검증을 계속하며 ‘AI 기능 교육장 검증’으로 표시함

○	주차별 운영

-	1주차: 팀원과 동료 2~3명에게 조회를 지원하고 질문 기록표를 작성함. 주차 말 온라인 중간 점검

-	2주차: 동료 질문을 확대하고 질문 기록을 AI로 1차 분석하며, 문서 1건 이상의 개정·삭제 반영을 시험함(실제 개정이 없으면 가상 개정). 오류·갱신·인수인계 쟁점을 정리함

○	질문 기록: 강사가 제공한 질문 기록표에 질문·조회시간·근거 위치·답변 판정(정답·오답·보류)의 4개 항목만 적어 기록 부담을 줄임. 오답·보류 기록이 제2회차 개선 순환의 자료가 됨

○	검증 규모: 팀당 현업 질문 30건 이상의 기록을 권장하며, 미달 시 업무 담당자가 작성한 시험 질문으로 보완하되 구분하여 표시함

○	사용 원칙: 지식비서의 답변은 조회 보조 자료로만 사용하며, 대외 회신과 업무 결정에는 원문 확인을 거침

○	중단·재개 원칙

-	개인정보 노출, 권한 밖 자료 제시, 중요한 잘못된 근거 인용이 확인되면 즉시 사용을 중단하고 업무 책임자에게 보고함

-	자료·설정을 수정하고 개발용 질문 전체를 재시험한 후 승인을 거쳐 재개함

○	권한 통제: 접근 제한은 저장소·검색·계정 권한으로 구현하며 답변 지시문만으로 대신하지 아니함. 실제 차단을 확인할 수 없으면 공개·허용 문서 범위로 축소함

□	측정과 평가

○	측정 기준

-	개선 효과: 개발용 질문의 첫 합격 건수와 순환 후 합격 건수(전후 비교)와 최종 확인 질문의 합격 건수(최종 성능 확인)를 구분하여 기록함

-	근거 정확도: 정답 근거가 확정된 평가 질문 중 문서·위치·시행일·적용 범위를 정확히 제시한 건수의 비율. 정답 건수와 평가 질문 수를 함께 기록함

-	보류 적정성: 보류하여야 할 질문 중 실제로 보류한 비율과, 답할 수 있는 질문 중 불필요하게 보류한 비율을 따로 계산함. 해당 질문이 없으면 ‘평가하지 아니함’으로 표시함

-	중대 오답: 잘못된 근거·적용 조건을 확정적으로 제시하거나 권한 밖 정보를 노출한 건수. 목표는 0건이며, 0건이라도 모든 경우의 안전을 뜻하지는 아니함

-	조회시간: M7에서 난이도가 비슷한 질문 묶음 2개를 기존 방식과 지식비서 방식으로 순서를 바꾸어 측정한 원문 확인까지의 시간. 사전 재현 측정과 현업 질문의 조회시간은 참고 자료로 기록함

-	갱신 반영: 문서 개정 후 전체 재시험 통과 여부와 대체 담당의 갱신·재시험 수행 여부

※	시험 질문 수·문서 범위·검증자·도구 버전을 기록하고, 적은 질문 수의 결과를 일반화하지 아니함

○	결과물 평가(100점)

| 평가 영역 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- |
| 자료 정비·판단 경험 | 20 | AI 활용 관리대장·충돌 점검과 원문 확인(10), 판단 사례 기록과 승인(10) |
| 지식비서 구축·정확도 개선 | 35 | 지식비서 구성(등록본·색인표·지시문)(10), 오류 4유형 진단과 고칠 대상 선택(10), 원인 가설과 재시험 검증(5), 개인 실행과 구술 확인(10) |
| 보류·권한 시험 | 15 | 보류 적정성(10), 권한 밖 질문·문서 속 지시 문구 대응(5) |
| 인계·운영 | 30 | 인수인계서와 예상 질문 시험(10), 질문 기록 분석과 개정 영향 분석(10), 조회시간 비교와 대체 담당 재현(10) |

※	강사 평가를 원칙으로 하고, 팀 간 상호 평가는 보완 의견으로 활용함

○	완료 판정: 필수 순환 2회의 개선 기록과 팀원 전원의 개인 순환(새로 배정받은 질문으로 직접 실행·진단·수정·재시험)·구술 확인을 마치지 아니하면 과정 산출물을 완성한 것으로 보지 아니함. 중대 오답이 조치되지 아니한 상태로 남은 경우 점수와 관계없이 ‘현업 검증 완료’로 판정하지 아니함

○	이수 및 검증 구분

-	교육 이수는 출석과 산출물 제출 등 위탁기관 기준으로 판단함

-	성과는 ‘AI 기능 교육장 검증’(시험 질문으로 개선 순환을 마친 상태)과 ‘AI 기능 현업 검증’(현업 사용·측정·갱신 근거를 갖춘 상태)으로 구분하여 표시하며, AI에 등록한 문서 범위(공개 문서만 또는 허용 내부 문서 포함)를 함께 표시함

-	교육 평가(학습 성취)는 진단·검증 과정의 타당성으로 판단하며 현업 적용 가능 여부의 판정과 구분함. 타당하게 진단·수정하였으나 한계가 남아 다른 방법을 택하거나 적용을 보류한 경우도 학습 성취로 인정함

□	결과물과 공유

○	과정 기록철 구성

| 구분 | 구성 | 수록 산출물 | 해당 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 업무 범위 | 업무 범위표·질문 분류표 | M1 |
| B | 문서 정비·판단 경험 | 문서 관리대장·충돌 대조표·용어 대응 목록·판단 사례 기록 | M2 |
| C | 지식비서 구성 | 문서 색인표·질문 기록표·지식비서 구성 기록(지시문·등록 문서 목록) | M3 |
| D | 시험·개선 | 시험 질문집·첫 실행 결과·개선 기록(1·2차)·개정 전후 시험표 | M2~M4·M6 |
| E | 현업 검증·분석 | 질문 기록표·질문 분석 결과·현업 오류 진단표·개정 영향 목록·안내문 초안 | M5·M6 |
| F | 운영·인수인계 | 조회시간 비교표·인수인계서·예상 질문 시험 결과·관리 절차서·확산 계획 | M7·M8 |

○	최종 제출물: 과정 기록철, AI 지식비서 구성 파일(등록 문서 목록·지시문 포함), 문서 관리대장·색인표, 시험 질문집, 인수인계서·관리 절차서

○	공유 범위: 공유 자료에서는 개인·비공개 정보와 인증정보를 제외하고 기관이 허용한 범위에서 사례를 정리함

□	교육 운영 확정 사항

○	과정 경계: C07은 근거 문서의 정비·조회·갱신과 업무 인수인계를 다룸. 여러 담당자의 처리·승인 흐름은 C06, 수치 집계·정기보고는 C08, 주민 대상 안내·민원 처리는 C09가 담당함. 지식비서의 구매·도입 조건 검토는 C10과 연계함

○	온라인 점검: 기본 운영에 온라인 점검 1회를 포함함. 기관이 허용한 영상회의 또는 전화로 팀별 15분 내외 진행하며 집합교육 시간과 별도임. 기관은 업무시간 인정·참여자·기록 제출 방법을 개강 전에 확정하고, 교육 운영 비용 산정 시 강사수당·도구 사용료·추가 지원 범위를 구분함

○	사전 제출본 관리: 최종 집합교육 3일 전에 중간 제출본을 제출함. 제출 이후 발생한 실적·오류·후속 확인 사항은 별도 표시하여 수업 당일 갱신하고, 검증 종료일이 늦어지는 지표는 최종 갱신 기한과 담당자를 정함

○	기록 보호: 원자료·상세 실행 기록은 기관이 승인한 저장 위치에서 관리함. 제출·공유본에는 필요한 최소 정보만 포함하고 계정 비밀번호·인증키·식별자 대응표를 넣지 아니함. 보관 기간·열람 권한·삭제 또는 기관 이관 방식은 자료 책임자가 정함

○	비교와 지원 기록: 비교 대상의 유형·난이도·기간·건수를 먼저 정하고 평균과 사례별 편차를 함께 제시함. 강사·동료의 추가 지원 시간과 도구·자료 변경 내역은 별도 기록하여 교육 중 지원을 실제 운영 역량으로 오인하지 아니하도록 함

○	개설 전 확인: 팀·과제·업무 책임자, 허용 자료·도구·장비, 기준선 확보 계획, 구현 단계, 온라인 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 개설 시기를 정하며, 허용 환경이 없으면 가상 자료를 활용한 모의 운영으로 진행하고 현업 검증과 구분함. 개설 전에 강사가 대표 과제 1건을 수강생과 같은 환경에서 처음부터 끝까지 완성하고, 목표 수강생과 비슷한 숙련도의 참여자 1~2명이 대표 실습을 직접 해 보아 모듈별 소요시간과 막히는 지점을 확인하여 시간 배분을 조정함

○	학습 시간 인정: 현업 적용 기간의 상시학습 시간 인정 여부와 범위를 개강 전에 기관과 협의함

□	주요 위험과 대응

| 위험 요인 | 대응 |
| --- | --- |
| 내부 문서 AI 등록 불가 | 공개 문서와 강사가 제공한 가상 문서로 AI 지식비서를 구성하여 개선 순환을 수행하고, 내부 문서는 색인표로 연결함 |
| 계정·문서 처리 문제로 구성 지연 | 개강 전 등록 사전 점검을 실시하고, M3에서는 첫 시범본 구성에 집중함 |
| 업무망 반입 지연 | 반입·재실행 확인 기간(근무일 3일)에 처리하고, 지연되면 현업 검증 시작일을 늦추어 2주를 확보함 |
| 한글 문서 변환 오류(쪽·조항 번호 불일치) | 사전 준비에서 변환 결과를 확인하고, 불일치 문서는 색인표로만 연결함 |
| 현업 질문 부족(질문 시기 집중) | 질문이 발생하는 시기에 맞추어 개설하고, 부족하면 시험 질문으로 보완하여 구분 표시함 |
| 특정 질문에만 맞춘 수정 | 최종 확인 질문을 강사가 보관하고 M8에서 처음 제시함 |
| 일부 팀원만 AI를 다룸 | 개인 사본 개선을 의무화하고 실행자를 기록하며 평가에 반영함 |
| 문서 개정 미반영 | 갱신 점검 주기와 책임자를 정하고 개정 공문의 전달 경로를 인수인계서에 적음. 개정 시 전체 재시험을 의무화함 |
| 문서 속 지시 문구·권한 밖 자료 노출 | 시험 질문집에 포함하여 사전 시험하고, 발생 시 즉시 중단함 |
| 인계 실습 자료 부족 | 문서 등록대장 목록을 제공할 수 없으면 강사가 제공한 가상 업무 기록으로 실습하고, 실제 인수인계서는 현업 검증 기간에 작성함 |

Ⅶ. 기대효과

□	AI가 수행하는 부서 지식 관리 체계

○	문서 정비·근거 제시 답변·판단 경험 기록·인수인계서 작성·질의 분석을 AI가 수행하고, 담당자는 현행 근거와 보류 질의를 판단하는 구조로 전환할 수 있음

□	근거 확인 시간의 단축

○	필요한 근거 문서와 위치를 바로 확인하여 같은 질문에 대한 반복 조회 부담을 줄일 수 있음

□	판단 근거가 남는 인수인계

○	판단 사례·인수인계서·지식비서·관리대장을 일체로 인계하고 예상 질문으로 인계 자료를 시험하여, 담당자가 바뀌어도 판단의 일관성을 유지할 수 있음

□	AI 답변의 품질을 관리하는 역량

○	틀린 답의 원인을 유형별로 진단하여 알맞은 대상을 고치고, 시험 질문집을 재사용하여 AI 서비스 교체·문서 개정 시에도 재시험으로 대응할 수 있음

※	효과는 업무 특성·자료 상태·기관 환경·적용 건수에 따라 달라지며, 일정한 시간 절감률이나 비용 절감액을 보장하지 아니함

끝.

기획·집필 및 저작권자: 박상득((주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소장)

발행: (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소(https://happybrain.ai.kr)

저작권 안내: 본 과정(C07)의 커리큘럼 구성, 모듈 편성과 순서, 실습과제, 산출물·평가 체계는 저작권자가 자체 개발한 저작물로서, 저작권자의 서면 허락 없이 전부 또는 일부를 전재·복제·배포할 수 없음