C06 · 현업 적용·성과 실증

AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정

운영계획(안)

| 교육시간 | 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈) + 현업 적용 4주 |
| --- | --- |
| 교육대상 | AI 기초·실무 활용 역량을 갖춘 지방공무원 부서 팀 |
| 교육인원 | 16~20명(4~5개 부서 팀, 팀당 4명 기준) |
| 주요 산출물 | 부서 업무 개선 도구 1건·표준업무절차서·시험 기록·성과검증 보고서·인수인계서 |

2026. 10.

Ⅰ. 과정 개요

| 과 정 명 | AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정 |
| --- | --- |
| 교육대상 | AI 기초·실무 활용 역량을 갖춘 지방공무원 부서 팀(C02·C03 수준 이수자 또는 이에 준하는 경험자) |
| 교육인원 | 16~20명(4~5개 부서 팀, 팀당 4명 기준) ※ 팀별 업무 책임자(팀장급 이상) 1명은 지정 회차에 별도 참여 |
| 교육시간 | 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 적용 4주 |
| 운영기간 | 약 8~9주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 회차 간 준비 1~2주 → 제2회차 → 현업 적용 4주 → 제3회차 ※ 3개월 후 사후 정착 점검(온라인) 선택 운영 |
| 운영형태 | 부서 팀 프로젝트·실습·코칭. 집합교육 3회차와 현업 적용 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영 |
| 운영인력 | 책임강사 1명, 실습 지원 2명(2~3개 팀당 1명, 팀별 구현 난이도에 따라 조정) |
| 운영시기 | 기관 협의 후 결정. 사전 점검(자료·실행 환경·승인 절차) 완료 후 개설하며, 제1·2회차는 1주 이상 간격을 두고 편성 |
| 산 출 물 | 부서 업무 개선 도구 1건·표준업무절차서·시험 기록·성과검증 보고서·인수인계서(「실증 워크북」 A~F장 1권으로 통합 관리) |

Ⅱ. 추진배경

□	AI 활용 역량을 부서의 지속 가능한 업무 개선으로 연결

○	개인 단위의 문서 초안 작성·실습 성과가 부서 업무로 정착하려면 입력 자료, 처리 절차, 승인, 오류 대응, 인수인계가 함께 정비되어야 함

○	개인 역량 교육만으로는 부서의 업무 방식이 바뀌지 아니하며, 순환보직으로 담당자가 바뀌면 개선 효과가 소멸하는 사례가 반복됨

○	이에 부서가 선정한 반복업무 1건을 대상으로 현재 업무를 실측하고, 개선안을 구현·시험한 뒤 현업에서 효과를 검증하는 실증형 과정을 운영함

□	교육과 실제 운영 사이의 간격 해소

○	교육장의 시범 실행과 기관의 실제 운영은 적용 자료·접속 환경·권한·책임이 서로 다름

○	개강 전 기관 정보화 부서와 함께 허용 범위를 확인하고, 현업 적용 전 승인과 시험 기록을 갖추도록 과정을 설계함

○	개인정보·비공개 자료는 외부 도구에 임의로 입력하지 아니하며, 사용할 수 없는 자료는 공개·비식별·모의 자료로 대체함

□	기존 과정과의 연계

○	C02(행정 실무 역량강화)·C03(행정 실무 및 정책기획 심화) 수준의 AI 활용 역량 또는 이에 준하는 경험을 전제로 함

○	C05(문제해결형 혁신리더 양성과정) 이수자는 부서 팀의 실행 담당으로 참여할 수 있음

○	본 과정은 개인의 활용 역량을 부서 단위의 운영 표준과 측정 근거로 전환하는 데 집중함

Ⅲ. 교육목표

□	총괄 목표

부서 반복업무 1건을 재설계·구현하고, 4주간 현업 적용을 통해 총 투입시간·품질·운영 부담의 변화를 근거로 검증하여 부서 운영 체계로 정착시킴

□	세부 목표

○	과제 선정과 기준선: 업무 빈도·처리시간·오류·자료 조건을 분석하여 4주 안에 검증 가능한 과제 1건을 확정하고, 적용 전 실측 기준선을 확보할 수 있음

○	재설계와 구현: 불필요한 절차를 줄이고 규칙 처리·AI 지원·사람의 판단 및 승인 역할을 구분하여, 허용된 환경에서 실행 가능한 업무 흐름을 구현할 수 있음

○	시험과 검증: 정상·오류·보류·중단·복구 사례를 실제 시험하고, 제작자 외 담당자가 설명서만으로 실행할 수 있도록 보완할 수 있음

○	성과 판단: 사람의 검토·수정·운영시간과 시간 기준 회수 건수까지 포함하여 적용 전후를 비교하고, 효과가 없거나 악화된 경우를 포함하여 근거 있는 판단을 내릴 수 있음

○	운영 정착: 책임자·대체 담당·자료 갱신·변경 시 재시험·수작업 복귀 절차를 정하여 인수인계할 수 있음

Ⅳ. 전체 커리큘럼

| 회차 | 모듈(운영시간) | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 | 사전 준비(2주) | 과제 후보 선정, 1순위 업무 기준선 실측, 정보화 부서 사전 점검, 사전학습 | 과제 후보표·시간기록표·환경 점검표 |
| 1회 | M1 부서 과제 확정과 적용 범위 설정(60분) | 5대 기준 재점검, 적용·제외 범위와 역할 확정 | 과제 정의서·역할표 |
|  | M2 현재 업무 분석과 성과 기준선 확정(120분) | 현재 절차 도식화, 사전 실측 기록 검증·보완, 비교 기준 설정 | 현재 업무 흐름도·기준선 기록표 |
|  | M3 AI·규칙 처리·사람의 역할 재설계(120분) | 중복·대기 구간 제거, 처리 방식 구분, 승인 지점 설계 | 개선 업무 흐름도·입출력 명세 |
|  | M4 시험 자료와 검증 시나리오 설계(120분) | 정상·예외 시험 사례와 판정 기준 작성, 구현 수준 결정 | 시험 사례집·자료 사용 점검표 |
| 준비 | 회차 간 준비(1~2주) | 자료·도구 사용 승인, 구현 환경 설치, 기준선 보완 측정 | 승인 기록·환경 점검표 |
| 2회 | M5 실행 환경 확인과 최소 기능 구성(60분) | 시험 자료 1건 기준 입력·출력 연결과 첫 실행 | 최소 기능 시범본 |
|  | M6 업무 흐름 구현과 승인 단계 연결(120분) | 검증·계산·AI 처리·정리 연결, 승인 전 실행 차단 | 업무 개선 시범본·실행 기록 |
|  | M7 오류·권한·중단·복구 시험(120분) | 예외 사례 실행, 차단·수작업 전환 확인, 재시험 | 시험 결과표·수정 이력·복구 절차 |
|  | M8 동료 교차 사용과 현업 실증 착수(120분) | 대체 담당 단독 실행, 설명서 보완, 적용계획 승인 | 표준업무절차서 초안·현업 적용계획 |
| 현업 | 현업 적용(4주) | 병행 실행 후 조건 충족·승인 시 단독 실행 전환, 2주차 온라인 중간 점검, 기록 사전 제출 | 실증 기록 |
| 3회 | M9 현업 적용 기록 점검과 원인 분석(60분) | 기록 누락 점검, 성공·실패·보류 원인 분류 | 실증 기록 정리본·오류 원인표 |
|  | M10 시간·품질·운영 부담의 효과 검증(120분) | 총 투입시간·품질·시간 기준 회수 건수 산정, 판단 근거 작성 | 성과검증 보고서·비교표 |
|  | M11 운영 표준 확정과 담당자 인수인계(120분) | 책임자 지정, 변경 시 재시험·복귀 절차, 인수인계 재현 | 표준업무절차서 최종본·인수인계서 |
|  | M12 성과 시연과 부서 적용 의사결정(120분) | 팀별 실연·평가, 유지·확대·보완·중단 결정 | 실증 워크북·후속 실행계획 |
| 사후 | 사후 정착 점검(3개월 후, 선택) | 지속 사용 여부, 누적 처리 건수, 서식·모델 변경 이력 확인 | 사후 점검 기록 |

※	총 12개 모듈, 집합교육 1,260분(21시간). 회차별 순수 교육시간 420분(7시간)이며 휴식·중식은 제외함

※	회차별 일과(예시): 09:00~17:50. 중식 12:20~13:20, 휴식 10:00~10:10·11:10~11:20·14:20~14:30·15:30~15:40·16:40~16:50(총 50분). 시각은 기관 일과에 맞추어 조정함

※	사전 준비·회차 간 준비·현업 적용·사후 점검의 수행시간은 집합교육 21시간에 포함하지 아니함

Ⅴ. 모듈별 운영계획

□	제1회차. 업무 진단과 재설계(7시간)

M1. 부서 과제 확정과 적용 범위 설정  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「사전 선정한 과제의 비교 가능한 처리 건수와 난이도는 어떠하며, 제외할 범위는 어디까지인가」

○	학습목표: 사전에 잠정 선정한 과제를 5대 선정 기준에 따라 재점검하고, 4주 안에 검증 가능한 범위로 부서 과제 1건을 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 토의 | 15분 | 사전 선정 과제의 반복성·측정 가능성·자료 사용 가능성·구현 가능성·영향 통제를 선정 기준표로 재점검함 |
| 실습 | 20분 | 입력 자료와 최종 결과물, 사용자, 제외 범위(법적 판단·민원인 직접 발송 등)를 정함 |
| 작성 | 15분 | 업무 책임자(승인권자)·실행 담당·대체 담당·자료·검증 담당을 지정함 |
| 코칭 | 10분 | 4주 내 비교 가능한 처리 건수(권장 8건 이상)와 과제 규모를 강사와 확인함 |

○	취지: 권장 8건은 운영 기록 확보를 위한 계획 기준이며 통계적 충분성을 뜻하지 아니함. 사례가 적거나 난이도가 다르면 같은 범위의 관찰을 연장하며 과거 재처리는 기능 검증 자료로 구분함

○	산출물: 과제 정의서·역할표(실증 워크북 A장)

M2. 현재 업무 분석과 성과 기준선 확정  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「개강 전 2주간 실측한 시간기록표에 누락·이상치가 없으며, 전후 비교 기준이 동일한가」

○	학습목표: 사전 실측 기록을 검증·보완하여 처리·검토·수정·대기 시간을 구분한 적용 전 비교 기준을 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 작성 | 20분 | 접수부터 최종 승인까지 현재 절차를 흐름도로 작성함 |
| 실습 | 40분 | 개강 전 2주간 작성한 시간기록표를 검증하고 누락·이상치를 보완함 |
| 실습 | 40분 | 비교할 업무 범위·난이도·건수와 품질 판정 기준(오류·누락·재작업)을 정함 |
| 검토 | 20분 | 실측값과 추정값을 구분하고 표본의 한계를 기록함(팀 간 상호 검토) |

○	취지: 교육장에서 기억에 의존하여 적은 시간은 부정확하므로, 업무 중에 기록해 온 시간기록표를 상호 검증하여 기준선의 신뢰도를 높임

○	산출물: 현재 업무 흐름도·기준선 기록표(실증 워크북 B장)

M3. AI·규칙 처리·사람의 역할 재설계  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「AI가 불필요한 구간에 AI를 넣지 아니하였으며, 사람의 승인 지점은 명확한가」

○	학습목표: 불필요한 절차를 줄이고 각 단계의 처리 방식(규칙·AI·사람)과 승인 지점을 설계함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 토의 | 20분 | 중복 입력·불필요한 전달·대기 구간을 찾아 제거·통합 여부를 정함 |
| 실습 | 40분 | 계산·취합은 규칙 처리, 분류·요약·초안은 AI 지원으로 구분하고, AI가 불필요한 구간에는 AI를 적용하지 아니함 |
| 실습 | 40분 | 입력 형식·출력 기준·출처 표기·사람의 판단 및 승인 지점을 설계함 |
| 검토 | 20분 | 오류·누락·권한 부족 시 보류 또는 수작업 전환 경로를 검토함 |

○	취지: 수식 하나로 끝날 계산에 생성형 AI를 쓰면 처리 속도는 느려지고 오류 위험만 커지므로 규칙 처리를 우선함

○	산출물: 개선 업무 흐름도·입출력 명세(실증 워크북 B장)

M4. 시험 자료와 검증 시나리오 설계  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「우리 기관 환경에서 지속 운영 가능한 구현 수준은 무엇이며, 어떤 시험 사례로 검증할 것인가」

○	학습목표: 정상·예외 시험 사례와 판정 기준을 준비하고, 기관 환경에 맞는 구현 수준을 결정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 안내 | 20분 | 공개·비식별·기관 허용 자료의 구분과 최소 필요 범위를 확인함 |
| 실습 | 40분 | 정상 입력, 빈 값, 중복, 잘못된 형식, 오래된 자료 등 시험 사례를 작성함 |
| 작성 | 40분 | 사례별 기대 결과·합격 조건·중단 조건을 작성함 |
| 코칭 | 20분 | 사전 점검 결과를 토대로 구현 수준(1~3단계)을 결정하고 회차 간 준비 과제(승인 신청·환경 설치)를 확인함 |

○	취지: 스크립트나 외부 도구가 막힌 환경이면 1단계 또는 2단계로 바로 결정하여 회차 간 준비 기간에 승인·설치를 마치도록 함

○	산출물: 시험 사례집·자료 사용 점검표(실증 워크북 C장)

□	제2회차. 구현·시험과 현업 적용 준비(7시간)

M5. 실행 환경 확인과 최소 기능 구성  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「허용된 환경에서 시험 자료 1건이 입력부터 출력까지 끝까지 실행되는가」

○	학습목표: 허용된 환경에서 업무 흐름의 최소 기능을 처음부터 끝까지 1회 실행함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 10분 | 자료 사용 승인·계정·도구 설치 상태를 회차 간 준비 결과와 대조함 |
| 실습 | 35분 | 결정한 구현 수준에 따라 표준 서식·엑셀·노코드 도구·간단한 스크립트 등으로 입력과 출력을 연결함 |
| 코칭 | 15분 | 시험 자료 1건으로 실행 결과와 기록을 확인함 |

○	취지: 처음부터 예외 처리를 넣으려다 멈추지 아니하도록 정상 자료 1건이 관통하는 최소 기능을 먼저 확인함

○	산출물: 실행 환경 점검표·최소 기능 시범본(실증 워크북 D장)

M6. 업무 흐름 구현과 승인 단계 연결  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「담당자 승인 전에 외부 전달이나 원본 변경이 실행되지 아니하도록 막혀 있는가」

○	학습목표: 입력 확인부터 AI 처리·검토·승인·결과 보관까지 연결함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 작성 | 20분 | 단계별 입력·출력 형식을 구현 환경에 맞게 확정함 |
| 실습 | 50분 | 자료 검증·규칙 계산·AI 처리·결과 정리를 연결함 |
| 실습 | 30분 | 승인 전 외부 전달·원본 변경이 실행되지 않도록 기능 또는 수동 절차를 구성함 |
| 점검 | 20분 | 실행 일시·입력 식별자·결과·담당자를 필요한 범위에서 기록함 |

○	취지: 원본 덮어쓰기 방지와 사람의 승인 지점이 함께 갖추어져야 행정 책임성이 확보됨

○	산출물: 업무 개선 시범본·실행 기록

M7. 오류·권한·중단·복구 시험  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「누락·중복·권한 초과 등 중요한 실패 조건에서 작업이 즉시 멈추고 수작업으로 전환되는가」

○	학습목표: 시험 사례를 실제 실행하고 중요한 실패 조건에서 작업이 멈추는지 확인함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시험 | 20분 | 정상 사례를 실행하고 기대 결과와 대조함 |
| 시험 | 40분 | 누락·중복·형식 오류·근거 부족·처리 실패 사례를 실행함 |
| 시험 | 40분 | 승인 누락·허용 범위 초과·중복 실행의 차단과 수작업 전환을 확인함 |
| 코칭 | 20분 | 치명 오류 수정 여부와 재시험 결과를 기록하고 미해결 항목을 구분함 |

○	취지: 치명 결함이 해결되지 아니한 도구는 현업에 투입하지 아니하며, 당일 수정 항목과 미해결 한계를 구분하여 기록함

○	산출물: 시험 결과표·수정 이력·복구 절차(실증 워크북 C·D장)

M8. 동료 교차 사용과 현업 실증 착수  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「대체 담당이 설명서만 보고 단독 수행할 수 있으며, 4주 실증 계획이 승인되었는가」

○	학습목표: 제작자 외 담당자가 절차에 따라 실행하고, 현업 적용 여부를 판단할 근거를 마련함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 교차 | 35분 | 대체 담당이 설명서만 보고 입력·실행·검토·보관을 단독 수행함 |
| 실습 | 35분 | 사용이 막힌 지점을 수정하고 설명서·오류 대응 절차를 보완함 |
| 작성 | 30분 | 4주간 적용 건수·기록 방법·담당자·중단 및 재개 조건·중간 점검 일정을 정함 |
| 협의 | 20분 | 업무 책임자 승인(참석 또는 사전 위임)과 기관 절차 확인 후 적용 범위를 확정함 |

○	취지: 대체 담당이 막힌 지점은 모두 설명서 보완 사항으로 처리하며, 병행 실행 일정과 단독 실행 전환 조건·승인자를 이 시점에 확정함

○	산출물: 표준업무절차서 초안·현업 적용계획(실증 워크북 D장)

□	제3회차. 성과 검증과 운영 정착(7시간)

M9. 현업 적용 기록 점검과 원인 분석  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「사전 제출한 4주 기록에 누락이 없으며, 실패·보류·수작업 전환은 왜 발생하였는가」

○	학습목표: 사전 제출한 4주간 기록의 누락을 점검하고 성공·실패·보류·수정 원인을 분류함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 15분 | 사전 제출 기록의 적용 기간·건수·사용자·도구 버전과 기록 누락을 확인함 |
| 분석 | 30분 | 성공·실패·보류·수작업 전환 사례와 지원 요청을 분석함 |
| 코칭 | 15분 | 추가 확인 사항과 성과 판단의 한계를 정리함 |

○	취지: 기록을 사전에 제출받아 현장에서는 자료 입력이 아닌 원인 분석에 바로 집중함

○	산출물: 실증 기록 정리본·오류 원인표(실증 워크북 E장)

M10. 시간·품질·운영 부담의 효과 검증  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「검토·수정·운영시간을 포함한 순효과와 초기 투입을 회수하는 처리 건수는 얼마인가」

○	학습목표: 동일한 범위에서 적용 전후를 비교하고 순효과와 투입 인시의 회수 가능성을 근거로 설명함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 20분 | 비교 업무의 난이도·건수·집계 단위가 같은지 확인함 |
| 분석 | 40분 | 실행 조작·사람의 검토·수정·배분 유지관리 인시를 포함한 총 투입시간과 주차별 추이를 계산함 |
| 분석 | 40분 | 최종 오류·누락·재작업과 도구 비용·지원 부담을 비교하고 시간 기준 회수 건수와 월간 순절감 인시를 산정함 |
| 검토 | 20분 | 효과가 없거나 악화된 경우를 포함하여 확대·보완·중단 근거를 작성함 |

○	취지: 주차별 숙련 정도와 병행·단독 운영 상태를 함께 표시하여 비교함. 3~4주차에도 안정화되지 아니한 경우 이를 한계와 추가 검증 과제로 기록함

○	산출물: 성과검증 보고서·적용 전후 비교표(실증 워크북 E장)

M11. 운영 표준 확정과 담당자 인수인계  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「도구·모델·서식이 바뀔 때 어떻게 재시험하며, 대체 담당이 중단·복구를 재현할 수 있는가」

○	학습목표: 유지관리와 변경·장애 대응을 포함한 부서 운영 절차를 완성함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 작성 | 30분 | 자료 갱신·계정 권한·도구 비용·기록 보관의 책임자를 지정함 |
| 실습 | 40분 | 도구·모델·서식 변경 시 재시험 및 기존 방식 복귀 절차를 정함 |
| 교차 | 30분 | 대체 담당이 운영·중단·복구 절차를 재현함 |
| 정리 | 20분 | 제작물·시험표·설명서·성과 기록을 실증 워크북 인수인계 장으로 정리함 |

○	취지: 인수인계 재현을 통과한 산출물만 실증 워크북의 운영 절차·인수인계 장으로 편철함

○	산출물: 표준업무절차서 최종본·인수인계서(실증 워크북 D·F장)

M12. 성과 시연과 부서 적용 의사결정  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「실증 증거에 비추어 유지·확대·보완·중단 중 무엇을 선택하고, 3개월 후 어떻게 점검할 것인가」

○	학습목표: 실행 증거와 효과를 공유하고 유지·확대·보완·중단 중 다음 조치를 결정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 발표 | 60분 | 팀별로 실제 실행, 예외 처리, 동료 사용 결과와 성과를 실연함(팀당 12분 내외) |
| 평가 | 30분 | 공통 평가표로 결과물과 측정 근거를 검토함 |
| 협의 | 20분 | 업무 책임자와 적용 범위·담당자·사후 정착 점검일(3개월 후)을 정함 |
| 정리 | 10분 | 공유 가능한 자료를 구분하고 최종 제출 및 과정 성찰을 진행함 |

○	취지: 검증을 마친 사례는 기관의 업무혁신·적극행정 우수사례 및 제안 제도와 연계하여 타 부서 확산 자료로 정리함

○	산출물: 실증 워크북 완본·후속 실행계획(실증 워크북 F장)

Ⅵ. 과정의 특징 및 운영 체계

□	과정의 특징

○	부서 팀 단위로 업무 1건을 끝까지 검증: 회의 후속조치의 배분·점검, 내부 요청의 접수·분류·검토·승인 등 담당자 간 연결이 있는 업무를 우선 선정함

○	성과보다 근거를 평가: 효과가 없거나 부정적인 결과도 근거 있는 보완·중단 판단이면 정당한 성과로 인정함

○	특정 도구에 종속되지 않는 설계: 입출력 명세·시험 사례·판정 기준을 중심으로 설계하여 AI 서비스·모델이 바뀌어도 재시험으로 대응함

○	문서 부담 최소화: 개별 산출물을 「실증 워크북」 1권으로 통합하여 작성·제출 부담을 줄임

□	기관 환경 수준별 구현 경로

| 단계 | 구현 방식 | 적용 환경·조건 |
| --- | --- | --- |
| 1단계(표준 양식형) | 입력 서식·표준 지시문(5W1H+1)·검토 점검표로 AI 활용 절차를 표준화 | 프로그램 설치·실행이 불가한 환경에서도 바로 적용 가능한 기본 경로 |
| 2단계(사무 도구형) | 엑셀 함수·파워쿼리·매크로 등 규칙 처리 자동화와 AI 분류·요약 지원을 결합 | 일반 행정 PC의 사무 프로그램 환경(매크로는 기관 보안 정책 확인) |
| 3단계(연계 자동화형) | 간단한 스크립트·노코드 도구·로컬 웹 도구로 입출력을 연계 | 정보화 부서 사전 협의 필수 |

※	높은 단계가 더 좋은 결과물은 아니며, 기관 환경에서 지속 운영 가능한 가장 낮은 단계를 선택함

□	과제 선정 기준

○	5대 선정 기준

-	반복성: 4주 안에 비교 가능한 처리 건수 확보(권장 8건 이상)

-	측정 가능성: 처리·검토·수정 시간과 오류를 건별로 기록할 수 있음

-	자료 사용 가능성: 공개·비식별 자료 또는 기관 허용 범위의 자료로 처리할 수 있음

-	구현 가능성: 기관 허용 환경에서 1~3단계 수준으로 구현할 수 있음

-	영향 통제: 오류 발생 시 기존 절차 복귀로 피해를 통제할 수 있음

※	처리 건수가 적으면 같은 과제의 관찰 기간 연장 여부를 협의함. 과거 사례 재처리는 기능 검증을 보완할 뿐 실제 현업 성과 건수에 합산하지 아니함

○	제외 업무: 법령 해석·처분 등 법적 판단이 핵심인 업무, 결과가 민원인에게 직접 발송되는 업무, 개인정보를 대량 처리하는 업무, 기관 시스템 무단 연계나 신규 대규모 시스템 개발이 필요한 업무

□	팀 구성과 역할

| 역할 | 인원·참여 | 핵심 과업 |
| --- | --- | --- |
| 업무 책임자(승인권자) | 팀장급 이상 1명. 사전·M1·M8 승인 단계·M12 참석 | 1순위 과제 잠정 선정, 업무 시간 인정 범위 협의, 과제·제외 범위 확정, 현업 실증 승인, 유지·확대·보완·중단 결정 |
| 실행 담당 | 2명(C05 이수자 우대). 전 과정 참여 | 업무 개선 도구 구현·보완, 병행·단독 실행 기록 |
| 대체 담당 | 1명. 전 과정 참여 | M8 설명서 기반 단독 실행, 3주차 교차 사용, M11 중단·복구 재현 |
| 자료·검증 담당 | 1명. 전 과정 참여 | 개강 전 기준선 실측, 시험 사례집 관리, 실증 기록 사전 제출, 전후 비교·시간 기준 회수 건수 산정 |
| 기관 정보화 담당 | 정보화·보안 부서. 사전 점검·3단계 협의 | 망 환경·허용 도구·프로그램 설치·실행 가능 여부 사전 점검표 확인(필수) |

※	팀원이 3명인 경우 자료·검증 담당은 실행 담당이 겸임함

□	운영 단계와 일정

| 단계 | 시기 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사전 | 개강 전 2주 | 과정 안내·팀 구성, 과제 후보 2~3건 중 1순위 잠정 선정(업무 책임자), 1순위 업무 기준선 실측(2주, 시간기록표), 정보화 부서 사전 점검, 러닝 허브 사전학습 |
| 1회 | 1주차 | 제1회차 집합교육(7시간) |
| 준비 | 1회차 후 1~2주 | 자료·도구 사용 승인 신청, 구현 환경 설치, 과제 변경 시 기준선 보완 측정 |
| 2회 | 2~3주차 | 제2회차 집합교육(7시간) |
| 현업 | 2회차 후 4주 | 현업 적용, 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외), 제3회차 3일 전 실증 기록 사전 제출 |
| 3회 | 현업 적용 종료 후 | 제3회차 집합교육(7시간) |
| 사후 | 3개월 후(선택) | 정착 점검(온라인): 지속 사용 여부·처리 건수·변경 이력 확인 |

※	자료 사용 승인과 환경 준비 시간을 확보하기 위하여 제1·2회차 사이에 1주 이상의 간격을 기본으로 편성함

□	사전 준비

○	과제 준비: 과제 후보 2~3건, 기존 업무 서식, 사용 가능한 자료, 처리시간·오류 기록을 준비함

○	기준선 실측: 1순위 과제를 대상으로 개강 전 2주간 처리 건별 시작·종료 시각, 검토·수정 시간, 오류를 시간기록표에 기록함. 기억에 의존한 추정치는 실측치와 구분함

○	실행 환경: 기관 지급 장비 또는 교육장 장비 사용을 원칙으로 하며, 업무 자료를 개인 소유 기기에 저장·처리하지 아니함

○	정보화 부서 확인: 허용 AI 도구·계정, 프로그램 설치·스크립트 실행 가능 여부, 업무망·인터넷망 구분 환경을 사전 점검표로 확인함. 유료 도구와 추가 지원 비용은 도입 전 기관과 협의함

○	사전학습: 과제 선정·업무 재설계·효과 측정·승인과 기록을 복습하고 과제 후보 2~3건과 기준선 기록 초안을 준비함. 운영자는 개강 전 현행 러닝 허브의 해당 항목명·URL·배정 시간·제출물을 안내문에 확정하며 기존 학습 이력은 인정함.

□	현업 적용 4주 운영

○	적용 전 확인: 정상·예외 시험의 치명 결함을 해결하고, 기관 절차에 따른 자료 사용·도구 사용·현업 적용 승인을 확보함

※	승인받지 못한 팀은 모의 자료로 시험을 계속하며 실제 현업 성과로 표시하지 아니함

○	주차별 운영

-	1주차: 제한된 범위에서 병행 실행. 기존 방식과 개선 방식의 입력·결과·시간·오류를 기록하며, 최종 업무 처리는 승인된 기존 절차를 따름

-	2주차: 오류 수정과 온라인 중간 점검(강사). 기록 누락·중단 사례를 확인함

-	3주차: 중대 결함 조치·재시험, 대체 담당 실행·복귀 재현, 업무 책임자의 전환 승인을 모두 충족한 경우에만 승인 범위에서 단독 실행함. 미충족 시 병행 범위를 축소·연장하거나 적용을 보류함

-	4주차: 기록 마감, 적용 전후 비교표와 운영 부담 정리, 제3회차 증거 자료 준비

○	병행 실행 부담 관리: 병행 실행은 1~2주차를 기본으로 하되, 전환 조건 미충족 시 업무 책임자가 범위·기간·담당 시간을 재조정함. 초기 숙련·병행·단독 운영의 시간을 구분하여 기록함

○	중단·재개 원칙

-	잘못된 외부 전달, 정보 노출, 승인 없는 변경, 중요한 수치 오류 등 사전에 정한 중단 조건이 발생하면 즉시 실행을 멈추고 업무 책임자에게 보고함

-	수작업 또는 기존 절차로 복귀하고, 원인 수정·재시험·승인 후 재개함

○	참여자 업무 부담 협의: 사전 준비·회차 간 준비·현업 적용 기록에 집합교육 외 시간이 소요되므로, 개강 전 업무 책임자와 업무 시간 인정 범위를 협의함

□	측정과 평가

○	측정 기준

-	총 투입시간: 자료 준비·실행 조작·검토·수정·해당 업무에 배분한 유지관리의 실제 인시를 합산함. 여러 사람의 동시 작업은 각자의 인시를 합산하며 자동 처리 경과시간과 대기시간은 별도 기록함

-	시간 절감률: (기존 건당 인시 − 개선 후 건당 인시) ÷ 기존 건당 인시 × 100. 적용 전후의 처리 건수가 다르므로 총량이 아닌 건당 값으로 비교하며, 기존 값이 0이거나 비교 조건이 다르면 산출하지 아니함

-	품질: 최종 산출물의 오류·누락·재작업 건수를 처리 건수로 나눈 비율로 비교

-	시간 기준 회수 건수: 해당 과제의 초기 제작·자료 정비·배분 교육 인시 ÷ 건당 순절감 인시. 모든 참여자의 실제 투입시간을 합산하여 같은 단위로 계산함. 분모가 0 이하이면 산정하지 아니하며, 회수 가능성이 확인되지 아니한 것으로 표시함

-	월간 순절감 인시: 건당 순절감 인시 × 비교 가능한 월 처리 건수. 건당 순절감 인시에 월 유지관리 인시의 건별 배분액을 이미 반영하므로 유지관리 시간을 다시 차감하지 아니함. 예상 처리 건수 사용 시 추정값으로 표시함

-	운영 부담: 도구 비용, 자료 갱신·계정 관리 시간, 지원 요청 건수

※	비교 건수·기간·난이도·자료 조건을 명시하고 미실행·실패·보류 건도 기록하며, 적은 사례의 결과를 전체 업무로 일반화하지 아니함

○	순절감 정의: 건당 순절감 인시는 동일 범위의 기존 건당 인시에서 개선 후 건당 인시를 뺀 값임. 개선 후 인시에는 월 유지관리 인시를 해당 월의 비교 가능한 처리 건수로 배분한 값을 포함함. 월 처리 건수가 0이면 배분·회수 계산을 하지 아니함

○	계산 예시: 초기 투입 24인시, 기존 0.8인시/건, 개선 후 0.4인시/건(배분 유지관리 포함)이면 순절감 0.4인시/건, 시간 기준 회수 건수는 60건임. 월 20건이면 8인시 순절감이며 실제 예산 절감액을 뜻하지 아니함

○	비용 구분: 구독료·외부 지원비 등 현금 지출은 시간 지표와 별도로 기록함. 금전 평가가 필요하면 인건비 환산 가정과 실제 지출 감소를 구분하고 유지관리 비용을 중복 산입하지 아니함

○	결과물 평가(100점)

| 평가 영역 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- |
| 과제·기준선 | 20 | 과제 적합성·범위 명확성(10), 개강 전 실측 기준선의 신뢰도(10) |
| 구현·시험 | 30 | 업무 흐름 작동(10), 예외·중단·복구 처리(10), 제작자 외 실행 가능성(10) |
| 성과 근거 | 30 | 비교 조건의 동일성(10), 총 투입시간·품질·시간 기준 회수 건수 산출의 정확성(10), 한계·부정적 결과의 기술(10) |
| 운영·인수인계 | 20 | 책임·갱신·재시험 체계(10), 인수인계 재현 결과(10) |

※	강사 평가를 원칙으로 하고, 팀 간 상호 평가는 보완 의견으로 활용함

○	완료 판정: 미해결 중대 결함, 승인 누락, 복귀 재현 실패가 있으면 점수와 관계없이 현업 검증 완료로 판정하지 아니함. 효과가 없더라도 비교 근거와 중단·보완 판단이 충실하면 교육 평가에서 불이익을 주지 아니함

○	이수 및 검증 구분

-	교육 이수는 출석과 산출물 제출 등 위탁기관 기준으로 판단함

-	실제 적용·측정 근거를 갖춘 팀은 ‘현업 검증 완료’, 모의 시험 또는 자료 부족 팀은 ‘시범 구현·추가 검증 필요’로 구분하여 표시함

□	결과물과 공유

○	실증 워크북 구성

| 구분 | 구성 | 수록 산출물 | 해당 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 과제 정의 | 과제 정의서·역할표 | M1 |
| B | 업무 분석·재설계 | 현재·개선 업무 흐름도, 기준선 기록표, 입출력 명세 | M2·M3 |
| C | 시험 | 시험 사례집, 자료 사용 점검표, 시험 결과표·수정 이력 | M4·M7 |
| D | 운영 절차 | 실행 환경 점검표, 표준업무절차서, 복구 절차, 현업 적용계획 | M5·M8·M11 |
| E | 현업 실증·성과 | 실증 기록, 오류 원인표, 성과검증 보고서·비교표 | M9·M10 |
| F | 인수인계·확산 | 인수인계서, 후속 실행계획 | M11·M12 |

○	최종 제출물: 실증 워크북, 실행 가능한 도구 또는 구성 파일, 표준업무절차서, 성과검증 보고서

○	공유 범위: 공유 자료에서는 개인·비공개 정보와 인증정보를 제외하고 기관이 허용한 범위에서 사례를 정리함

□	교육 운영 확정 사항

○	과정 경계: C06은 내부 요청의 접수·배분·검토·승인·완료처럼 여러 담당자의 업무 연결을 재설계함. 근거 조회·인수인계가 중심이면 C07, 수치 집계·정기보고 갱신이면 C08, 주민 안내·민원 처리이면 C09로 배정함. 구매·기관 도입 검토는 C10과 연계함

○	온라인 점검: 기본 운영에 온라인 점검 1회를 포함함. 팀별 15분, 4~5개 팀 기준 총 60~75분이며 집합교육 시간과 별도임. 기관은 업무시간 인정·참여자·기록 제출 방법을 개강 전에 확정하고, 운영자는 강사료·도구료·추가 지원 범위를 견적에 구분함

○	사전 제출본 관리: 최종 집합교육 3일 전에는 검토용 잠정본을 제출함. 제출 이후 발생한 실적·오류·후속 관찰은 별도 표시하여 수업 당일 갱신하고, 검증 종료일이 늦어지는 지표는 최종 갱신 기한과 담당자를 정함

○	기록 보호: 원자료·상세 실행 기록은 기관이 승인한 저장 위치에서 관리함. 제출·공유본에는 필요한 최소 정보만 포함하고 계정 비밀번호·인증키·식별자 대응표를 넣지 아니함. 보관 기간·열람 권한·삭제 또는 기관 이관 방식은 자료 책임자가 정함

○	비교와 지원 기록: 비교 대상의 유형·난이도·기간·건수를 먼저 정하고 평균과 사례별 편차를 함께 제시함. 강사·동료의 추가 지원 인시와 도구·자료 버전 변경은 별도 기록하여 교육 중 지원을 실제 운영 역량으로 오인하지 아니하도록 함

○	개설 전 확인: 팀·과제·업무 책임자, 허용 자료·도구·장비, 기준선 확보 계획, 구현 단계, 온라인 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 허용 환경이 없으면 공개·가상 자료의 모의 경로로 운영하고 현업 검증과 구분함

□	주요 위험과 대응

| 위험 요인 | 대응 |
| --- | --- |
| 자료·도구 사용 승인 지연 | 사전 준비 단계에서 승인 절차에 착수하고, 미승인 시 모의 자료로 진행하여 별도 표시 |
| 기관 환경 제약(설치·실행 불가) | 1단계(표준 양식형) 구현으로 전환 |
| 담당자 부재(휴가·인사이동) | 대체 담당이 실행하고, 처리 건수가 부족하면 관찰 기간 연장을 협의함. 과거 재처리는 기능 검증으로만 구분함 |
| 현업 적용 기록 누락 | 표준 시간기록표 제공, 2주차 중간 점검에서 누락 확인·보완 |
| 병행 실행에 따른 업무 과중 | 전환 조건 충족 여부에 따라 병행 범위·기간을 조정하고 업무 시간 인정 범위를 사전 협의 |
| 성과 미달·악화 | 원인 분석 후 보완·중단 판단을 정당한 결과로 인정 |

Ⅶ. 기대효과

□	반복업무의 실질적 개선

○	중복 입력과 불필요한 전달을 줄이고, 검토·수정까지 포함한 실제 업무 부담의 변화를 확인할 수 있음

□	동료가 이어서 사용할 수 있는 부서 자산 축적

○	도구뿐 아니라 시험 사례·설명서·인수인계 자료를 남겨 순환보직에 따른 담당자 변경에 대응할 수 있음

□	근거에 기반한 AI 적용 판단

○	성공 사례와 실패·보류 사례를 함께 기록하여 확대 가능한 범위와 보완이 필요한 부분을 구분할 수 있음

□	지속 가능한 운영 역량 확보

○	자료 갱신, 승인, 오류 대응, 변경 시 재시험을 업무 절차로 정착시킬 수 있음

○	검증을 마친 사례는 기관의 업무혁신·적극행정 우수사례 및 제안 제도와 연계하여 타 부서로 확산할 수 있음

※	효과는 업무 특성·자료 상태·기관 환경·적용 건수에 따라 달라지며, 일정한 시간 절감률이나 비용 절감액을 보장하지 아니함

붙임	1. 실증 기록 기본 서식 1부.

2. 단독 실행 전환 확인 서식 1부.  끝.

붙임 1  실증 기록 기본 서식

※	과정 워크북에 복사하여 사례별로 반복 사용함. 미확인 사항은 담당자·기한과 함께 표시함

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| 사례 ID·일자·난이도·병행/단독/모의 구분 |  |
| 기존 인시 / 개선 인시(준비·조작·검토·수정·배분 유지관리) |  |
| 자동 처리 경과시간·대기시간 / 오류·재작업 / 증거 위치 |  |
| 초기 제작·자료 정비·배분 교육 인시 / 월 처리 건수·배분 기준 |  |

붙임 2  단독 실행 전환 확인 서식

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| 대상 범위·예정일 / 중대 결함 조치·재시험 결과 |  |
| 대체 담당 실행·중단·복귀 확인자 및 증거 |  |
| 업무 책임자 결정 | [ ] 전환 [ ] 병행 연장·축소 [ ] 보류 |
| 결정 사유·허용 범위·다음 점검일·승인 기록 위치 |  |

기획·집필 및 저작권자: 박상득((주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소장)

발행: (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소(https://happybrain.ai.kr)

저작권 안내: 본 과정(C06)의 커리큘럼 구성, 모듈 편성과 순서, 실습과제, 산출물·평가 체계는 저작권자가 자체 개발한 저작물로서, 저작권자의 서면 허락 없이 전부 또는 일부를 전재·복제·배포할 수 없음