C10 · AI 현업 적용·운영 실무

공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정

운영계획(안)

| 교육시간 | 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈) + 30일 실행계획 |
| --- | --- |
| 교육대상 | 부서 팀장 및 정보화·혁신·예산·계약·개인정보·AI 운영 담당자 |
| 교육인원 | 16~20명(도입 과제 팀 4~5개, 팀당 3명 + 공통 검토위원 4~5명) |
| 주요 산출물 | 도입 검토서·요구사항·검수 연결표·총비용 검토표·운영관리 계획·30일 실행계획 |

2026. 10.

Ⅰ. 과정 개요

| 과 정 명 | 공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정 |
| --- | --- |
| 교육대상 | 부서 팀장 및 정보화·혁신·예산·계약·개인정보·AI 운영 담당자(C01 최고위 정책 워크숍·C05 문제해결형 혁신리더 양성과정 이수 경험 활용 가능, 개발 경험 불요) |
| 교육인원 | 16~20명: 도입 과제 팀 4~5개(팀당 현업 3명) + 공통 검토위원 4~5명(정보화·예산·계약·개인정보) ※ 검토위원은 전 팀의 조건 검토·비용·모의심사에 순환 참여 |
| 교육시간 | 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈) + 30일 실행계획 |
| 운영기간 | 약 8주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 회차 간 확인 1주 → 제2회차 → 30일 실행(기관 수행) → 온라인 실행 점검 |
| 운영형태 | 도입 과제 팀 실습과 모의심사. 30일 실행 종료 시 온라인 실행 점검 1회 운영 |
| 운영인력 | 책임강사 1명, 실습 지원 1명 이상 |
| 운영시기 | 기관 협의 후 결정. 기관의 계약·보안·개인정보 검토 절차 자료 확보 후 개설 |
| 산 출 물 | 도입 검토서, 요구사항·검수 연결표(과업지시서 반영 문안 포함), 총비용 검토표, 운영관리 계획, 30일 실행계획 |

Ⅱ. 추진배경

□	기능 시연만으로는 판단할 수 없는 도입 효과

○	AI 도입의 효과는 기능 시연이 아니라 업무 적합성·자료 사용 조건·검수 가능성·운영 책임에 따라 달라짐

○	생성형 AI는 같은 입력에도 출력이 달라질 수 있어, 기존 정보시스템의 검수 방식만으로는 품질을 확인하기 어려움

□	보이지 않는 비용

○	사용료 외에도 자료 정비·연계·검토 인력·교육·유지관리·서비스 종료와 자료 이관 비용을 함께 검토하여야 함

□	부서 간 공동 책임과 제도 환경

○	인공지능기본법 시행(2026. 1. 22.)에 따라 고영향 인공지능 해당 여부 등 도입 전에 확인할 사항이 늘어남

○	현업·정보화·예산·계약·개인정보 담당이 같은 문서로 도입 근거와 책임을 정리하는 실무 교육이 필요함

Ⅲ. 교육목표

□	총괄 목표

기관의 AI 도입 과제 1건에 대하여 대안 비교부터 요구사항·검수 기준·총비용·운영 책임까지를 하나의 도입 검토서로 작성하고, 30일 실행계획으로 기관 절차에 연결함

□	세부 목표

○	대안 비교: 도입 보류와 기존 서비스 재사용을 포함하여 활용·제작·구매 대안을 업무 조건에 따라 비교할 수 있음

○	요구사항·검수: 요구사항을 측정 가능한 검수 기준과 시험 사례로 연결하고 과업지시서에 반영할 문안으로 작성할 수 있음

○	생성형 AI 검수: 반복 실행·표본 수·허용 오류율을 포함한 검수 기준을 설계할 수 있음

○	비용·조건: 초기·반복·변경·종료 비용과 자료·권한·기관 검토 절차를 정리할 수 있음

○	운영·종료: 운영 책임·변경 관리·중단·이관과 30일 실행계획을 확정할 수 있음

Ⅳ. 전체 커리큘럼

| 회차 | 모듈(운영시간) | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 | 사전 준비(2주) | 도입 과제 선정, 현재 절차·기준선, 기존 서비스·시스템 현황, 기관 검토 절차 자료 수집 | 과제 후보표·현황 자료 |
| 1회 | M1 도입 과제와 판단 기준 정의(60분) | 문제·사용자·기준선, 성공 기준, 역할 배정 | 도입 과제 정의서 |
|  | M2 활용·제작·구매·보류 대안 비교(120분) | 보류·재사용 포함 비교, 선택 근거 작성 | 대안 비교표·확인 목록 |
|  | M3 업무 요구사항과 검수 연결(120분) | 측정 가능한 요구사항, 시험·증거 연결, 과업지시서 문안 | 요구사항·검수 연결표 |
|  | M4 자료·권한·위험과 기관 검토 조건(120분) | 자료·권한·외부 전달, 기관 절차·고영향 여부 확인 과제 | 조건 검토표·협의 과제 |
| 확인 | 회차 간 확인(1주) | 협의 과제의 담당 부서 확인, 견적·이용 조건 수집 | 확인 결과표 |
| 2회 | M5 총비용과 도입 타당성 검토(60분) | 초기·반복·변경·종료 비용, 민감도 | 총비용 검토표 |
|  | M6 검수 시험과 증거 검토 실습(120분) | 생성형 AI 검수 기준 설계, 모의 검수 | 모의 검수 결과표·보완 요청서 |
|  | M7 운영·변경·종료 계획 수립(120분) | 책임자, 변경 시 재검수, 장애·종료·이관 | 운영관리 계획·책임표 |
|  | M8 도입 모의심사와 30일 실행계획(120분) | 검토위원 심사, 미확인 사항 실행계획 | 도입 검토서·30일 실행계획 |
| 실행 | 30일 실행(기관 수행) | 미확인 사항 확인, 요구사항 보완, 도입 판단 근거 정리, 종료 시 온라인 실행 점검 | 실행 결과 보고 |

※	총 8개 모듈, 집합교육 840분(14시간). 회차별 순수 교육시간 420분(7시간)이며 휴식·중식은 제외함

※	회차별 일과(예시): 09:00~17:50. 중식 12:20~13:20, 휴식 10:00~10:10·11:10~11:20·14:20~14:30·15:30~15:40·16:40~16:50(총 50분). 시각은 기관 일과에 맞추어 조정함

※	사전 준비·회차 간 확인·30일 실행 기간의 수행시간은 집합교육 14시간에 포함하지 아니함

Ⅴ. 모듈별 운영계획

□	제1회차. 도입 대안과 요구사항 설계(7시간)

M1. 도입 과제와 판단 기준 정의  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「도입 과제의 현재 기준선(시간·오류·비용)과 성공 기준은 무엇이며, 검토위원은 어떻게 배정되었는가」

○	학습목표: 도입 과제 1건의 문제·사용자·현재 기준선과 성공 기준을 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 15분 | 사전 정리한 현재 업무 절차와 문제·사용자를 구체화함 |
| 실습 | 20분 | 업무 범위·자료·기관 제약과 현재 기준선(처리시간·오류·비용)을 정리함 |
| 작성 | 15분 | 도입 목적과 성공 기준, 그 확인 방법을 정함 |
| 협의 | 10분 | 팀 내 역할과 공통 검토위원의 배정을 확정함 |

○	취지: 현재 기준선이 있어야 M5에서 도입 후 총비용 대비 타당성을 비교할 수 있음

○	산출물: 도입 과제 정의서

M2. 활용·제작·구매·보류 대안 비교  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「도입하지 아니하는 경우와 기존 서비스 재사용을 먼저 검토하였으며, 가정과 확인된 사실을 구분하였는가」

○	학습목표: 도입 보류와 기존 서비스 재사용을 포함하여 대안별 적합성을 비교함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 토의 | 20분 | 도입하지 아니하는 경우와 기존 서비스·시스템 재사용 가능성을 먼저 검토함 |
| 실습 | 40분 | 자체 제작·외부 도입(구독형·구축형)의 범위·역량·지원 조건을 비교함 |
| 검토 | 40분 | 대안별 자료 위치·권한·연계·지원·이관 제약을 공통 검토위원과 확인함 |
| 작성 | 20분 | 가정과 확인된 사실을 구분하여 대안 선택 근거를 작성함 |

○	취지: 공통 검토위원이 팀을 순환하며 대안별 망 연계·예산·계약 제약을 짚고, 미확인 사항은 확인 목록으로 분리함

○	산출물: 대안 비교표·확인 목록

M3. 업무 요구사항과 검수 연결  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「요구사항이 시험 자료·증거·불합격 처리와 연결되고 과업지시서 반영 문안으로 정리되었는가」

○	학습목표: 업무 요구를 시험 가능한 검수 기준으로 전환하고, 과업지시서에 반영할 수 있는 문안으로 작성함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 작성 | 20분 | 사용자·입력·출력·예외·승인 요구를 정의함 |
| 실습 | 40분 | 기능별 기대 결과·품질·응답 조건을 측정 가능한 표현으로 작성함 |
| 실습 | 35분 | 요구사항별로 시험 자료·판정자·증거·불합격 처리를 연결함 |
| 검토 | 25분 | 모호한 표현을 상호 수정하고 과업지시서·제안요청서 반영 문안으로 정리함 |

○	취지: 과업지시서 조항 형식의 검토용 문안을 작성하고 확인되지 아니한 조건을 표시함. 실제 발주 문안은 기관 담당 부서의 검토·조정을 거쳐 확정함

○	산출물: 요구사항·검수 연결표

M4. 자료·권한·위험과 기관 검토 조건  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「기관 검토 절차와 고영향 인공지능 해당 여부가 확인 과제로 정리되었는가」

○	학습목표: 도입 전에 확인할 자료·권한·위험 조건과 기관 검토 절차를 정리함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 20분 | 자료 종류·저장 위치·보관·처리 범위와 책임을 확인함 |
| 실습 | 30분 | 접근 권한·계정·기록·외부 전달 경로를 검토함 |
| 실습 | 30분 | 오류의 영향·사람의 승인·중단·대체 절차를 설계함 |
| 검토 | 25분 | 정보화사업 협의·보안성 검토·개인정보 영향평가 등 해당 절차와 고영향 인공지능 해당 여부를 확인 과제로 정리함 |
| 정리 | 15분 | 확인된 조건과 미확인 조건을 분리하고 회차 간 확인 담당·기한을 지정함 |

○	취지: 인공지능기본법상 고영향 인공지능 해당 여부와 기관 보안·개인정보 절차를 회차 간 확인 과제로 배정함

○	산출물: 조건 검토표·협의 과제

□	제2회차. 검수·비용·운영 의사결정(7시간)

M5. 총비용과 도입 타당성 검토  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「1주간 확인한 견적·가정을 반영하여 초기·반복·변경·종료 비용과 민감도를 검토하였는가」

○	학습목표: 초기·반복·변경·종료 비용을 구분하고 도입 타당성의 근거를 작성함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 10분 | 회차 간 확인 결과와 견적·가정을 대조함 |
| 실습 | 25분 | 제작·자료 정비·연계·교육(초기)과 사용료·검토 인력·지원·유지관리(반복) 비용을 정리함 |
| 실습 | 15분 | 변경·이관·종료 비용과 견적 가정을 기록함 |
| 검토 | 10분 | 사용량 증가·단가 변동에 따른 비용 민감도와 효과 근거를 검토함 |

○	취지: 회차 간에 같은 비교기간·예상 사용량·단가 기준으로 비용표를 미리 작성하여 M5에서 검토함. 미확인 값은 가정으로 표시하고 사용량·단가 변화와 후속 확인 과제를 남김

○	산출물: 총비용 검토표

M6. 검수 시험과 증거 검토 실습  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「출력 변동성을 고려한 반복 실행 횟수·표본 수·허용 오류율이 설정되었으며, 미검증 주장이 분리되었는가」

○	학습목표: 모의 시험으로 합격·불합격·미검증을 구분하고, 생성형 AI의 특성에 맞는 검수 방법을 설계함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 작성 | 20분 | 정상·예외·권한·중단·복구 시험 사례를 확정함 |
| 작성 | 25분 | 위험 유형별 사례 수·반복 횟수·오류 심각도·허용 기준과 미공개 최종 확인 사례를 정함 |
| 시험 | 40분 | 허용된 시연·모의 자료로 시험과 증거 검토를 수행함 |
| 검토 | 20분 | 결함·시험 누락·입증되지 아니한 주장을 구분함 |
| 정리 | 15분 | 재시험·보완·조건부 인수 가능 여부를 기관 기준과 연결함 |

○	취지: 반복 횟수와 사례 수는 업무 위험·변동성에 따라 정함. 3~5회는 교육 실습 예시이며 충분한 검수 규모나 무오류를 보장하지 아니함. 중요 결함이 남으면 평균 점수와 관계없이 보완·인수 보류 대상으로 분리함

○	산출물: 모의 검수 결과표·보완 요청서

M7. 운영·변경·종료 계획 수립  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「모델 변경 시 재검수 절차와 종료 시 자료 회수·삭제 확인·계약 반영 사항이 정리되었는가」

○	학습목표: 운영 책임자와 점검·변경·장애·종료·이관 절차를 정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 작성 | 20분 | 운영·자료·계정·비용·문의 대응 담당자를 지정함 |
| 실습 | 40분 | 모델·버전·자료 변경 시 재검수와 승인 절차를 정함 |
| 실습 | 35분 | 장애·정보 노출·성능 저하 시 중단·복귀 절차를 설계함 |
| 작성 | 25분 | 자료 회수·삭제 확인·다른 서비스 전환 조건과 계약 반영 사항을 정리함 |

○	취지: 계약 종료 시 자료 회수·삭제 확인 조건을 계약서·과업지시서 특약 문안으로 미리 정리함

○	산출물: 운영관리 계획·책임표

M8. 도입 모의심사와 30일 실행계획  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「도입·보완·보류 판단에 근거가 있으며, 미확인 사항의 담당자·30일 실행계획·점검 일정이 확정되었는가」

○	학습목표: 도입 근거를 모의심사로 검증하고 미확인 사항의 30일 실행계획을 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 발표 | 50분 | 팀별로 도입·보완·보류 의견과 근거를 발표함(팀당 10분 내외) |
| 평가 | 40분 | 공통 검토위원이 대안·검수·비용·운영 조건을 검토함. 미참석 시 동일 검토표의 서면 의견과 미회신 쟁점을 확인함 |
| 작성 | 20분 | 미확인 사항의 담당자·기한·증거·의사결정 시점을 30일 실행계획으로 정함 |
| 정리 | 10분 | 교육 결과와 실제 계약·승인의 구분을 확인하고 제출함 |

○	취지: 모든 산출물에 ‘모의 검토’를 표시하고, 30일 후 온라인 실행 점검 일정을 현업 책임자 승인으로 확정함

○	산출물: 도입 검토서·30일 실행계획

Ⅵ. 과정의 특징 및 운영 체계

□	과정의 특징

○	‘도입하지 아니함’도 대안: 도입 보류와 기존 서비스 재사용을 반드시 비교 대상에 포함함

○	홍보 문구를 시험 사례로: 제품 설명을 입력·기대 결과·합격 조건으로 바꾸어 검수 가능 여부를 판단함

○	생성형 AI의 검수 설계: 같은 입력에도 출력이 달라지는 특성을 고려하여 반복 실행·표본 수·허용 오류율을 검수 기준에 포함함

○	기관 문서와 연결: 요구사항·검수 기준을 과업지시서·제안요청서 검토용 초안으로 작성하고, 기관 계약·법무·보안 검토 후 반영함

○	모의와 실제의 구분: 교육의 모의검수와 실제 제품 검수·기관 승인을 명확히 구분하여 모든 산출물에 ‘모의 검토’로 표시함

□	팀 편성과 역할

| 역할 | 인원·참여 | 핵심 과업 |
| --- | --- | --- |
| 현업 책임자 | 팀장급 1명(팀별). 전 과정 참여 | 도입 목적·성공 기준 설명, 30일 실행계획 승인 |
| 실무 담당 | 2명(팀별). 전 과정 참여 | 과제 정의·요구사항·검수 연결표·운영 계획 작성 |
| 공통 검토위원 | 4~5명(정보화·예산·계약·개인정보). 순환 참여 | M2 대안·M4 조건·M5 비용 검토와 M8 모의심사를 전 팀에 대하여 수행 |

※	검토위원 참여가 어려우면 담당 부서에 동일 검토표로 서면 의견을 요청하고 회차 간 확인함. M8 40분은 서면 의견·미회신 쟁점 검토와 근거 확인으로 운영하며 강사가 기관 승인을 대신하지 아니함

□	운영 단계와 일정

| 단계 | 시기 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사전 | 개강 전 2주 | 도입 과제 1건 선정, 현재 업무 절차와 기준선(처리시간·오류·비용), 기존 서비스·시스템 현황, 기관 계약·보안·개인정보 검토 절차 자료 수집, 러닝 허브 사전학습 |
| 1회 | 1주차 | 제1회차 집합교육(7시간) |
| 확인 | 1회차 후 1주 | 협의 과제의 담당 부서 확인, 견적·이용 조건 수집 |
| 2회 | 2주차 | 제2회차 집합교육(7시간) |
| 실행 | 2회차 후 30일 | 1주차 기준선·자료 확인, 2주차 대안·비용·자료 처리 조건 확인과 요구사항 보완, 3주차 허용된 시연·시험 결과 연결(미실행 항목은 미검증 기록), 4주차 도입·보완·보류 근거 정리 |
| 점검 | 30일 실행 종료 후 | 온라인 실행 점검(팀별 15분 내외): 확인 과제 처리 현황과 의사결정 결과 확인 |

※	제1회차에서 도출한 협의 과제를 확인하여야 제2회차의 비용·검수 실습이 실제 조건에 근거할 수 있으므로 회차 간 1주의 간격을 둠

□	사전 준비

○	과제 준비: 검토할 AI 과제 1건, 현재 업무 절차와 기준선 자료, 기존 서비스·시스템 현황

○	기관 절차 자료: 계약·보안·개인정보 관련 내부 검토 절차와 서식

○	비용 사전 작성: 회차 간 확인 기간에 대안별 비교기간·사용량·단가·내부 인시·초기 및 반복 지출·변경·종료 비용을 같은 기준으로 채움. M5 60분은 초안 검증과 민감도 검토에 사용함

○	법령 확인: 확인일·적용 버전·기관과 공급자의 역할·검토 부서·미확인 사항을 기록함. 고영향 여부의 기관 내부 검토와 법정 확인 요청 절차를 구분하고, 교육에서 법적 해당 여부나 승인을 확정하지 아니함

○	참여 조건: 기관 업무와 도입 목적을 설명할 현업 책임자가 반드시 참여함

○	사전학습: 자료 보호·품질 점검·업무 적용 판단을 복습하고 도입 과제 1건의 확인할 조건과 비교 대안을 작성함. 운영자는 개강 전 현행 러닝 허브의 해당 항목명·URL·배정 시간·제출물을 안내문에 확정하며 기존 학습 이력은 인정함

□	측정과 평가

○	평가 기준

-	연결성: 요구사항마다 검수 방법·시험 자료·합격 조건·증거·책임자가 연결되는지 확인

-	출처 구분: 수치·견적·제품 기능의 출처와 확인일을 기록하고 가정·추정·확정값을 구분하였는지 확인

-	비용 완결성: 초기·반복·변경·종료 비용과 자료 회수·삭제·이관 조건이 포함되었는지 확인

-	판정 정직성: 모의시험과 실제시험을 구분하고 검증되지 아니한 성능을 완료로 표시하지 아니하였는지 확인

○	시험 기록: 사례 유형·자료 버전·모델·설정·실행일·반복 횟수·판정자·분자와 분모를 기록함. 개발에 사용하지 아니한 최종 확인 사례를 포함하며 시험 범위 밖의 성능은 미검증으로 남김

○	비용 해석: 예산상 현금 지출과 내부 인시의 환산 가치를 나누어 제시함. 인시 절감이 인력·예산의 실제 감소로 이어지는 근거가 없으면 현금 절감액으로 표시하지 아니함

○	평가 공정성: 근거 있는 도입 보류·재사용·범위 축소를 정당한 결과로 평가함. 검토위원 미참석 시 동일 기준의 서면 의견을 활용하며 회신 지연 자체로 학습 결과를 감점하지 아니함

○	결과물 평가(100점)

| 평가 영역 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- |
| 문제·대안 검토 | 25 | 과제 정의·기준선(10), 보류를 포함한 대안 비교(15) |
| 요구사항·검수 기준 | 35 | 요구사항의 측정 가능성(15), 시험·증거 연결(10), 생성형 AI 검수 설계(10) |
| 비용·조건 검토 | 20 | 총비용 구성(10), 자료·권한·기관 절차 정리(10) |
| 운영·실행계획 | 20 | 운영·변경·종료 계획(10), 30일 실행계획의 구체성(10) |

※	공통 검토위원의 모의심사 의견을 평가에 반영함

○	이수 및 실행 구분

-	교육 이수는 출석과 산출물 제출 등 위탁기관 기준으로 판단함

-	30일 실행은 과제별 ‘완료·진행·보류·미착수’를 증거와 함께 기록함. 검토 요청·담당자·다음 기한이 확인된 외부 회신 대기는 진행으로 표시하며 도입·계약 성사 여부를 교육 이수와 동일시하지 아니함

□	결과물과 공유

○	최종 제출물: 도입 검토서, 요구사항·검수 연결표, 총비용 검토표, 운영관리 계획, 30일 실행계획

○	효력 구분: 교육 산출물은 모의 검토 결과이며, 실제 구매·계약·보안 승인이나 운영 개시를 의미하지 아니함

○	공유 범위: 견적·제품 정보는 기관 내부 검토용으로만 사용하고 특정 업체에 대한 평가로 공개하지 아니함

□	교육 운영 확정 사항

○	과정 경계: C10은 기관 AI 과제의 도입·보완·보류 판단에 필요한 요구사항·검수·비용·운영 조건을 정리함. C06~C09의 실증 결과를 입력 자료로 활용할 수 있으나 선행 이수를 필수로 하지 아니함. 도구 구축이나 실제 구매·계약 승인을 교육 산출물로 대신하지 아니함

○	온라인 점검: 30일 실행 종료 후 기본 운영에 온라인 점검 1회를 포함함. 팀별 15분, 4~5개 팀 기준 총 60~75분이며 집합교육 시간과 별도임. 기관은 업무시간 인정·참여자·기록 제출 방법을 개강 전에 확정하고, 운영자는 강사료·도구료·추가 지원 범위를 견적에 구분함

○	사전 제출본 관리: 제2회차 3일 전 확인 결과와 비용 검토 초안을 제출하고 수업 당일 갱신함. 30일 실행 종료 후 점검에서는 완료·진행·보류·미착수 상태와 증거·다음 기한을 확인함

○	기록 보호: 원자료·상세 실행 기록은 기관이 승인한 저장 위치에서 관리함. 제출·공유본에는 필요한 최소 정보만 포함하고 계정 비밀번호·인증키·식별자 대응표를 넣지 아니함. 보관 기간·열람 권한·삭제 또는 기관 이관 방식은 자료 책임자가 정함

○	비교와 지원 기록: 대안 비교의 기간·사용량·단가 기준을 먼저 정함. 강사·검토위원의 지원 내용과 자료·견적 버전 변경은 별도 기록하여 교육 중 지원을 기관의 실제 검토 결과로 오인하지 아니하도록 함

○	개설 전 확인: 도입 과제·현업 책임자, 공통 검토위원 또는 서면 검토 부서, 허용 자료·시연 범위, 기준선 확보 계획, 30일 실행 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 시연 환경이 없으면 공개 자료·모의 시연으로 운영하고 실제 검수와 구분함

□	주요 위험과 대응

| 위험 요인 | 대응 |
| --- | --- |
| 검토위원(정보화·계약) 참여 곤란 | 동일 검토표의 서면 검토와 M8 40분 근거 확인으로 대체하며 미회신 조건은 미검증으로 표시 |
| 특정 제품 시연에 의존한 판단 | 홍보 문구를 시험 사례로 전환하고 미검증 항목 표시 |
| 견적·비용 정보 부족 | 가정값으로 표시하고 민감도를 검토하며, 30일 실행계획의 확인 과제로 이관 |
| 교육 결과를 도입 승인으로 오인 | 모든 산출물에 ‘모의 검토’ 표시 |
| 30일 실행 미이행 | 실행 점검 일정을 교육 중에 확정하고 업무 책임자가 승인 |

Ⅶ. 기대효과

□	근거에 기반한 도입 판단

○	도입 보류를 포함한 대안 비교로 도입 목적과 업무 적합성을 구체적인 근거로 설명할 수 있음

□	검수 가능한 요구사항

○	모호한 기능 요구를 기관 검토를 거쳐 과업지시서에 반영할 검수 기준으로 작성할 수 있음

□	숨은 비용과 종료 조건의 사전 확인

○	반복 비용과 운영 책임·종료·이관 조건을 계약 전에 검토하여 도입 후 부담을 줄일 수 있음

□	부서 간 공동 책임 체계

○	현업·정보화·예산·계약·개인정보 담당이 같은 문서로 확인 과제를 관리하여 후속 실행의 일관성을 높일 수 있음

※	본 과정은 도입 판단 역량을 기르는 교육으로, 특정 제품의 성능이나 도입 성과를 보장하지 아니함

붙임	1. 요구사항과 검수 연결 서식 1부.

2. 비용 및 30일 실행 확인 서식 1부.

3. 제도 확인 자료 1부.  끝.

붙임 1  요구사항과 검수 연결 서식

※	과정 워크북에 복사하여 사례별로 반복 사용함. 미확인 사항은 담당자·기한과 함께 표시함

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID·업무 목적 / 입력·기대 결과·합격 기준 |  |
| 위험·결함 심각도 / 사례 수·반복 횟수·최종 확인 사례 구분 |  |
| 자료·모델·설정 버전 / 판정자·시험 증거·실측/가정/미검증 |  |
| 불합격·보완·재시험 조건 / 기관 검토 부서·확인일 |  |

붙임 2  비용 및 30일 실행 확인 서식

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| 비교 대안·기간·사용량·단가 / 초기·반복·변경·종료 지출 |  |
| 내부 인시·환산 단가 / 실측·견적·가정 / 민감도 |  |
| 확인 과제·담당·요청일·증거·다음 기한 |  |
| 상태 / 의견·근거 | [ ] 완료 [ ] 진행 [ ] 보류 [ ] 미착수 / 도입·보완·보류 의견과 근거 |

붙임 3  제도 확인 자료

※	확인 기준일: 2026. 10. 16. 개강 전 적용 법령과 지침의 현행 버전을 다시 확인하여 자료명·버전·확인일·담당 부서를 기록함

| 자료 | 주소 |
| --- | --- |
| AI기본법 시행 및 하위법령 공개(한국지능정보사회진흥원) | https://nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?bcIdx=28987&cbIdx=99835&parentSeq=28987 |
| 고영향 인공지능 확인 요청 안내(과학기술정보통신부) | https://www.msit.go.kr/user/ais/requestAi.do?mId=339&mPid=11&sCode=user |

기획·집필 및 저작권자: 박상득((주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소장)

발행: (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소(https://happybrain.ai.kr)

저작권 안내: 본 과정(C10)의 커리큘럼 구성, 모듈 편성과 순서, 실습과제, 산출물·평가 체계는 저작권자가 자체 개발한 저작물로서, 저작권자의 서면 허락 없이 전부 또는 일부를 전재·복제·배포할 수 없음