C06 · 현업 적용·성과 실증

AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정

운영계획

| 교육시간 | 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈) + 현업 적용 4주 |
| --- | --- |
| 교육대상 | AI 기초·실무 활용 역량을 갖춘 지방공무원 부서 팀 |
| 교육인원 | 16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) |
| 주요 산출물 | 핵심 AI 기능을 포함한 업무 개선 도구 1건·시험 사례집·개선 기록·표준업무절차서·성과검증 보고서·인수인계서 |

2026. 10.

Ⅰ. 과정 개요

| 과 정 명 | AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정 |
| --- | --- |
| 교육대상 | AI 기초·실무 활용 역량을 갖춘 지방공무원 부서 팀(C02·C03 수준 이수자 또는 이에 준하는 경험자) |
| 교육인원 | 16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) ※ 팀별 업무 책임자(팀장급 이상) 1명은 지정 회차에 별도 참여 |
| 교육시간 | 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 적용 4주 |
| 운영기간 | 약 9~10주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 회차 간 준비 1~2주 → 제2회차 → 반입·재실행 확인(근무일 3일) → 현업 적용 4주 → 제3회차 ※ 3개월 후 사후 정착 점검(온라인) 선택 운영 |
| 운영형태 | 부서 팀 프로젝트와 개인별 개선 실습. 집합교육 3회차와 현업 적용 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영 |
| 운영인력 | 책임강사 1명, 실습 지원 2명(2개 팀당 1명). 코칭은 강사와 실습 지원 인력이 팀을 나누어 진행 |
| 운영시기 | 기관 협의 후 결정. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 정하며, 사전 점검(자료·실행 환경·승인 절차) 완료 후 개설함. 제1·2회차는 1주 이상 간격을 두고 편성 |
| 산 출 물 | 핵심 AI 기능을 포함한 업무 개선 도구 1건, 시험 사례집·개선 기록, 표준업무절차서, 성과검증 보고서, 인수인계서(「실증 기록철」 A~F장으로 통합 관리) |

Ⅱ. 추진배경

□	AI 활용 역량을 부서의 지속 가능한 업무 개선으로 연결

○	개인 단위의 문서 초안 작성·실습 성과가 부서 업무로 정착하려면 입력 자료, 처리 절차, 승인, 오류 대응, 인수인계가 함께 정비되어야 함

○	개인 역량 교육만으로는 부서의 업무 방식이 바뀌지 아니하며, 순환보직으로 담당자가 바뀌면 개선 효과가 소멸하는 사례가 반복됨

□	‘AI로 초안 받기’에서 ‘AI를 고쳐 쓰기’로

○	AI로 초안을 받아 보는 활용은 확산되었으나, 업무의 핵심 처리를 AI에 맡기고 결과가 기대와 다를 때 원인을 찾아 입력·지시문·자료·판단 기준을 고쳐 다시 시험하는 역량은 실제 업무를 대상으로 한 반복 실습을 통해서만 길러짐

○	이에 부서가 선정한 반복업무 1건에서 AI가 맡을 핵심 기능을 정하고, 시험 사례로 개선을 거듭한 뒤 현업에서 효과를 검증하는 실증형 과정을 운영함

□	교육과 실제 운영 사이의 간격 해소

○	교육장의 시범 실행과 기관의 실제 운영은 적용 자료·접속 환경·권한·책임이 서로 다름

○	개강 전 기관 정보화 부서와 함께 허용 범위를 확인하고, 현업 적용 전 승인과 시험 기록을 갖추도록 과정을 설계함

○	개인정보·비공개 자료는 외부 도구에 임의로 입력하지 아니하며, 사용할 수 없는 자료는 공개·비식별·가상 자료로 대체함

□	기존 과정과의 연계

○	C02(행정 실무 역량강화)·C03(행정 실무 및 정책기획 심화) 수준의 AI 활용 역량 또는 이에 준하는 경험을 전제로 함

○	C05(문제해결형 혁신리더 양성과정) 이수자는 부서 팀의 실행 담당으로 참여할 수 있음

Ⅲ. 교육목표

□	총괄 목표

부서 반복업무 1건에서 AI가 맡을 핵심 기능을 구현하고, 시험 사례와 현업 실패 사례로 개선을 거듭하여 4주간 현업 적용의 효과를 근거로 검증하고 부서 운영 체계로 정착시킴

□	세부 목표

○	과제 선정과 기준선: 업무 빈도·처리시간·오류·자료 조건을 분석하여 과제 1건과 핵심 AI 기능을 확정하고, 그 단계의 적용 전 기준선을 확보할 수 있음

○	재설계와 명문화: 단계별 처리 방식을 배정하고, 담당자의 판단 기준을 AI 1차 점검 기준과 사람 확인 기준으로 명문화할 수 있음

○	AI 개선: 핵심 AI 기능을 직접 실행하고, 결과가 기대와 다른 원인을 진단하여 입력·지시문·자료·판단 기준을 고친 뒤 같은 사례와 처음 보는 사례로 다시 시험할 수 있음

○	시험과 운영: 오류·중단·복구를 시험하고, 제작에 참여하지 아니한 담당자도 설명서와 시험 사례집으로 실행·재시험할 수 있도록 인수인계할 수 있음

○	성과 판단: AI 출력 확인·수정 시간을 포함하여 적용 전후를 비교하고, 효과가 없거나 나빠진 경우를 포함하여 근거 있는 판단을 내릴 수 있음

Ⅳ. 전체 커리큘럼

| 회차 | 모듈(운영시간) | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 | 사전 준비(2주) | 안내 공문·팀 구성, 현재 업무 흐름도 작성·제출, 기준선 실측, 시험용 입력 예시 20건 수집, 정보화 부서 일괄 점검, 사전학습 | 흐름도·작업시간표·입력 예시 |
| 1회 | M1 부서 과제와 핵심 AI 기능 확정(60분) | 과정·보안 원칙 안내, 핵심 AI 기능의 입력·기대 출력 정의, 역할 지정 | 과제 정의서·핵심 AI 기능 정의 |
|  | M2 현재 업무 분석과 성과 기준선 확정(120분) | 사전 흐름도·작업시간표 검증, 비교 기준, 핵심 기능 단계 부담 측정 | 흐름도·기준선 기록표 |
|  | M3 AI·규칙 처리·사람의 역할 재설계(120분) | 불필요 절차 정리, 처리 방식 배정, 판단 기준 명문화 | 개선 흐름도·판단 기준표 |
|  | M4 시험 사례 구축과 첫 실행(120분) | 개선 순환 시연, 시험 사례 20건(개발용·확인용), 첫 실행과 오류 유형 기록 | 시험 사례집·첫 실행 결과표 |
| 준비 | 회차 간 준비(1~2주) | 자료·도구 사용 승인, 구현 환경 설치, 업무망 실행 확인, 기준선 보완 기록 | 승인 기록·환경 점검표 |
| 2회 | M5 실행 환경 확인과 개인별 첫 개선(60분) | 개인 사본으로 오류 사례 진단·수정·재시험 | 개인별 수정 기록 |
|  | M6 개선 순환 1차: 통합과 판단 기준 적용(120분) | 통합본, 개발용 전체 재시험, 판단 기준 적용, 확인용 사례 확인 | 개선 기록(1차) |
|  | M7 업무 흐름 연결과 오류·중단 시험(120분) | 승인 차단 시연, 흐름 연결, 오류·반복 실행·중단 시험 | 시범본·시험 결과표 |
|  | M8 교차 실행과 현업 실증 착수(120분) | 팀 간 교차 실행, 교차 오류 개선, 적용계획·승인 | 절차서 초안·현업 적용계획 |
| 반입 | 반입·재실행 확인(근무일 3일) | 업무 개선 도구·설명서의 업무망 반입과 시험 사례 재실행, 현업 적용 승인 확인 | 반입 확인 기록 |
| 현업 | 현업 적용(4주) | 병행 실행 후 조건 충족·승인 시 단독 실행 전환, AI 출력 수정 여부 기록, 2주차 온라인 중간 점검, 기록 사전 제출 | 실증 기록 |
| 3회 | M9 현업 실패 사례 진단(60분) | AI 출력 수정·보류 사례 진단, 개선 대상 배정 | 현업 실패 사례 진단표 |
|  | M10 개선 순환 2차: 현업 실패 사례 반영(120분) | 개인 사본 개선, 통합·전체 재시험, 새 확인용 사례, 시험 사례집 갱신 | 개선 기록(2차)·갱신 시험 사례집 |
|  | M11 효과 검증과 운영 표준 확정(120분) | 작업시간·품질 비교, AI 반론 검토, 운영 표준·인수인계, 대체 담당 재현 | 성과검증 보고서·인수인계서 |
|  | M12 성과 시연과 부서 적용 의사결정(120분) | 처음 보는 입력 시연, 개선 기록 발표, 적용 결정, 설문·수료 | 실증 기록철·후속 실행계획 |
| 사후 | 사후 정착 점검(3개월 후, 선택) | 지속 사용 여부, 누적 처리 건수, AI 모델·지시문 변경과 재시험 내역 확인 | 사후 점검 기록 |

※	총 12개 모듈, 집합교육 1,260분(21시간). 회차별 순수 교육시간 420분(7시간)이며 휴식·중식은 제외함

※	회차별 일과(예시): 09:00~17:50. 중식 12:20~13:20, 휴식 10:00~10:10·11:10~11:20·14:20~14:30·15:30~15:40·16:40~16:50(총 50분). 시각은 기관 일과에 맞추어 조정함

※	사전 준비·회차 간 준비·반입·재실행 확인·현업 적용·사후 점검의 수행시간은 집합교육 21시간에 포함하지 아니함

Ⅴ. 모듈별 운영계획

□	제1회차. 업무 진단과 핵심 AI 기능 설계(7시간)

M1. 부서 과제와 핵심 AI 기능 확정  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「이 업무에서 담당자 시간을 가장 많이 쓰는 처리는 무엇이며, AI가 맡을 핵심 기능의 입력과 기대 출력은 무엇인가」

○	학습목표: 과정 운영 원칙을 확인하고, 부서 과제 1건과 AI가 실질적으로 수행할 핵심 기능 1개를 입력·기대 출력 수준으로 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 안내 | 15분 | 과정 안내와 자료 보안 원칙 확인 ① 과정 목표·일정과 운영 방식(AI를 직접 실행하고 고쳐 다시 시험하는 개선 순환이 실습의 중심임)을 안내함 ② 외부 AI에 입력하지 아니할 자료의 범위를 확인하고 보안 서약서를 작성함 |
| 실습 | 20분 | 핵심 AI 기능 정의 ① 사전에 제출한 업무 흐름도에서 담당자 시간이 가장 많이 드는 분류·추출·정리·초안 작성 단계를 고름 ② 그 단계를 핵심 AI 기능 1개로 정하고 입력(예: 자유서술 요청문)과 기대 출력(예: 요청 유형·필요 정보·담당 후보·누락 정보 표시)을 한 줄씩 적음 |
| 작성 | 15분 | 적용 범위와 역할 지정 ① 다루지 아니할 범위(법적 판단, 민원인 직접 발송 등)를 적음 ② 팀원 4~5명의 역할을 정하고, 역할과 관계없이 전원이 개선 순환을 직접 수행함을 확인함 |
| 코칭 | 10분 | 과제 규모 확인(강사·실습 지원 인력이 팀을 나누어 진행) ① 4주간 예상 처리 건수(권장 8건 이상)와 시험용 입력 예시 20건의 확보 여부를 확인함 ② 부족하면 관찰 기간 연장이나 가상 자료 보완 계획을 정함 |

○	취지: AI를 문서 초안 작성에 곁들이는 것이 아니라, 업무에서 실제로 시간을 많이 쓰는 처리를 AI가 맡도록 핵심 기능을 처음에 정함. 권장 8건은 운영 기록 확보를 위한 계획 기준이며 통계적 충분성을 뜻하지 아니함

○	산출물: 과제 정의서·핵심 AI 기능 정의·역할표(실증 기록철 A장)

M2. 현재 업무 분석과 성과 기준선 확정  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「사전 제출한 흐름도와 작업시간표에 누락·이상치가 없으며, 핵심 AI 기능이 대신할 단계의 현재 부담은 얼마인가」

○	학습목표: 사전 제출한 흐름도와 작업시간표를 검증하여 적용 전 비교 기준을 확정하고, 핵심 AI 기능 단계의 현재 작업시간과 오류를 따로 측정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 검토 | 20분 | 사전 제출 흐름도 검증 ① 팀이 사전에 그려 온 현재 업무 흐름도를 다른 팀과 바꾸어 검토함 ② 빠진 단계·대기 지점·중복 입력 지점을 표시하여 돌려줌 |
| 실습 | 35분 | 사전 기록 검증 ① 개강 전 2주간 기록한 작업시간표의 누락·이상치를 찾음 ② 기록이 부족한 팀은 최근 사례 3~5건을 재구성하고 추정치로 표시함 ③ 회차 간 준비 기간의 보완 기록 계획을 정함 |
| 실습 | 30분 | 비교 기준 확정 ① 비교할 업무의 범위·난이도·건수를 정함 ② 품질 판정 기준(오류·누락·재작업)을 정함 |
| 작성 | 35분 | 핵심 AI 기능 단계의 현재 부담 측정 ① 핵심 AI 기능이 대신할 단계의 건당 작업시간과 오류를 전체 업무와 따로 표시함 ② 그 단계에서 달성할 품질 목표(예: 필요 정보 누락 표시의 정확도)를 정함 |

○	취지: 흐름도 작성은 사전 과제로 옮겨 교육 시간은 검증에 쓰고, 핵심 AI 기능 단계의 기준선을 따로 잡아 AI가 실제로 줄인 부담을 구분하여 확인함

○	산출물: 현재 업무 흐름도·기준선 기록표(실증 기록철 B장)

M3. AI·규칙 처리·사람의 역할 재설계  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「AI가 맡을 단계와 사람이 판단할 단계가 구분되어 있으며, 사람이 확인하던 판단 기준 중 AI가 1차로 점검할 수 있는 것은 무엇인가」

○	학습목표: 불필요한 절차를 줄이고 단계별 처리 방식을 배정하며, 담당자의 판단 기준을 문장으로 명문화하여 AI 1차 점검 기준과 사람 확인 기준으로 나눔

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설명 | 15분 | 역할 구분과 판단 기준 명문화 안내(강사) ① 계산·취합은 규칙 처리, 분류·추출·초안은 AI 처리, 최종 판단·승인은 사람이 맡는 기준과 사례를 설명함 ② 담당자가 머릿속으로 확인하던 기준을 지시문에 넣을 수 있는 문장으로 바꾸는 예를 보여 줌 |
| 토의 | 20분 | 불필요한 절차 정리 ① 흐름도에서 중복 입력·불필요한 전달·대기 구간을 고름 ② 없앨 것, 합칠 것, 남길 것을 구분함 |
| 실습 | 35분 | 처리 방식 배정 ① 핵심 AI 기능 단계와 나머지 단계에 규칙 처리·AI 처리·사람을 배정함 ② 수식으로 끝나는 계산에는 AI를 배정하지 아니함 ③ 온나라·새올 등 공식 시스템에 이미 있는 내용은 다시 입력하지 않도록 함 |
| 실습 | 30분 | 판단 기준 명문화 ① 담당자가 확인하던 판단 기준(필수 항목, 담당 배정 원칙, 보류 조건)을 문장으로 적음 ② 이 중 AI가 1차로 점검할 기준과 사람이 반드시 직접 확인할 기준을 나눔 |
| 검토 | 20분 | 예외 경로 검토 ① 오류·누락·권한 부족 시 보류하거나 수작업으로 돌아가는 경로를 정함 |

○	취지: 사람의 판단 기준을 명문화하는 작업 자체가 AI 설계의 핵심임. 다만 AI의 1차 점검은 사람의 확인을 대신하지 아니하며, 법적 요건과 최종 승인은 사람이 직접 확인함

○	산출물: 개선 업무 흐름도·입출력 명세·판단 기준표(실증 기록철 B장)

M4. 시험 사례 구축과 첫 실행  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「기대 출력이 정해진 시험 사례로 핵심 AI 기능을 처음 실행하였을 때 무엇이 맞고 무엇이 틀리는가」

○	학습목표: 개발용 시험 사례를 구축하고, 핵심 AI 기능을 처음 실행하여 합격 건수와 오류 유형을 기록함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시범 | 15분 | 개선 순환 시연(강사) ① 강사가 대표 사례로 첫 실행 → 오류 유형 진단 → 지시문 수정 → 재시험의 전 과정을 시연함 ② 오류 유형표(분류 오류·추출 누락·형식 오류·근거 없는 추가·판단 기준 미적용)를 설명함 |
| 실습 | 35분 | 개발용 시험 사례 구축 ① 사전 수집한 입력 예시(비식별)와 가상 자료로 개발용 시험 사례 15건과 사례별 기대 출력을 작성함 ② 확인용 사례 5건은 업무 책임자가 수정 작업과 무관하게 별도로 작성하여 강사가 보관하며, 수강생에게 공개하지 아니함을 확인함 |
| 실습 | 40분 | 첫 실행 ① 강사가 제공한 기본 지시문을 팀 업무에 맞게 고쳐 개발용 15건을 실행함 ② 기대 출력과 대조하여 합격 건수와 사례별 오류 유형을 기록함 |
| 코칭 | 30분 | 첫 결과 해석과 회차 간 과제 확인 ① 오류가 많은 유형과 원인 가설을 정리함 ② 구현 단계와 회차 간 과제(사용 승인, 환경 설치, 업무망 실행 확인, 기록 보완)를 확인함 |

○	취지: 기대 출력을 먼저 정해야 결과가 왜 다른지 따질 수 있음. 1회차에 첫 실행까지 마쳐 AI가 어디서 틀리는지를 먼저 경험하고 회차 간 준비 기간에 원인을 생각해 오도록 함

○	산출물: 시험 사례집·첫 실행 결과표(실증 기록철 C장)

□	제2회차. 핵심 기능 개선과 업무 흐름 구현(7시간)

M5. 실행 환경 확인과 개인별 첫 개선  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「팀원 각자가 맡은 오류 사례의 원인을 진단하고, 무엇을 고쳐 다시 시험하였는가」

○	학습목표: 실행 환경을 확인하고, 팀원 각자가 지시문 개인 사본으로 1회차 오류 사례를 진단·수정·재시험함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 10분 | 준비 상태 확인 ① 사용 승인·계정·설치 상태를 확인함 ② 승인을 받지 못한 팀은 가상 자료로 진행함 |
| 실습 | 35분 | 개인 사본으로 첫 개선 ① 팀원 각자 지시문 개인 사본을 만들고 1회차 오류 사례 2~3건씩을 맡음 ② 오류 유형표로 원인을 진단하고 입력·지시문·자료·판단 기준 중 고칠 대상을 정해 수정함 ③ 맡은 사례로 재시험하여 결과를 기록함 |
| 코칭 | 15분 | 수정 내용 공유 ① 각자 바꾼 내용과 재시험 결과를 팀에 공유함 ② 효과가 없었던 수정과 그 이유도 함께 공유함 |

○	취지: 팀원 한두 명만 AI를 다루지 아니하도록 개인 사본으로 각자 직접 진단하고 고치게 함

○	산출물: 개인별 수정 기록(실증 기록철 C장)

M6. 개선 순환 1차: 통합과 판단 기준 적용  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「통합한 지시문이 개발용 사례 전체에서 첫 결과보다 나아졌으며, 처음 보는 확인용 사례에서도 작동하는가」

○	학습목표: 개인별 수정을 통합하고 명문화한 판단 기준을 지시문에 반영한 뒤, 개발용 전체 재시험과 확인용 사례로 개선 효과를 확인함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 실습 | 25분 | 팀 통합본 작성 ① 효과가 큰 수정을 골라 통합본을 만듦 ② 서로 충돌하는 수정을 정리함 |
| 시험 | 25분 | 개발용 전체 재시험 ① 개발용 15건을 다시 실행하여 첫 결과와 합격 건수를 비교함 ② 이전에 맞던 사례가 틀리게 되었는지 확인함 |
| 실습 | 35분 | 판단 기준 적용 ① M3에서 AI 1차 점검으로 정한 판단 기준(필수 항목 누락 표시, 보류 조건)을 지시문에 넣음 ② 같은 사례로 재시험하여 누락 표시와 보류가 작동하는지 확인함 |
| 시험 | 20분 | 확인용 사례 확인 ① 업무 책임자가 별도로 작성하고 강사가 보관해 온 확인용 5건을 처음 실행함 ② 개발용 사례에만 맞춘 수정인지 결과로 확인함 |
| 정리 | 15분 | 개선 기록 작성 ① ‘시험 사례 수·첫 합격 수·발견한 문제·원인 가설·바꾼 내용·재시험 합격 수·가설 유지 여부·확인용 합격 수·실행자’를 기록함 |

○	취지: 같은 사례에서만 좋아진 수정은 실제 업무에서 효과가 없을 수 있으므로, 처음 보는 확인용 사례로 개선 효과를 따로 확인함

○	산출물: 개선 기록(1차)·통합 지시문(실증 기록철 C장)

M7. 업무 흐름 연결과 오류·중단 시험  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「핵심 AI 기능이 업무 흐름에 연결되었으며, 오류·승인 누락 상황에서 작업이 멈추고 수작업으로 전환되는가」

○	학습목표: 핵심 AI 기능을 입력부터 처리 목록 반영까지 연결하고, 승인 전 실행 차단과 오류·중단·복구를 시험함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시범 | 15분 | 승인 전 차단 방법 시연(강사) ① 승인란이 비어 있으면 결과 전송·원본 수정이 진행되지 않는 예를 보여 줌 ② 시트 보호, 승인 표시 열, 발송 전 확인 절차 중 팀 환경에 맞는 방법을 안내함 |
| 실습 | 40분 | 업무 흐름 연결 ① 입력 확인 → 핵심 AI 기능 → 사람 확인 → 규칙 계산 → 처리 목록 반영 순으로 연결함 ② 업무망에서 AI를 쓸 수 없는 팀은 인터넷망 PC에서 비식별 자료로 처리하고 결과를 옮기는 절차를 함께 정함 |
| 시험 | 40분 | 오류·중단 시험 ① 누락·중복·형식 오류·범위 밖 입력을 실행함 ② 같은 입력을 3회 실행하여 결과가 달라지는 정도를 확인함 ③ 승인 누락·중복 실행 시 작업이 멈추는지 확인함 |
| 코칭 | 25분 | 결함 정리 ① 치명 결함을 수정하고 재시험함 ② 치명 결함이 남으면 현업 적용을 미룸 |

○	취지: 원본 덮어쓰기 방지와 사람의 승인 지점이 함께 갖추어져야 행정 책임성이 확보됨. 치명 결함이 해결되지 아니한 도구는 현업에 투입하지 아니함

○	산출물: 업무 개선 시범본·시험 결과표·복구 절차(실증 기록철 C·D장)

M8. 교차 실행과 현업 실증 착수  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「제작에 참여하지 아니한 사람이 처음 보는 입력으로 실행하였을 때 어디서 막히며, 4주 실증 계획이 승인되었는가」

○	학습목표: 팀 간 교차 실행에서 나온 오류를 진단·수정하여 재시험하고, 업무 책임자의 승인을 받아 4주 현업 적용계획을 확정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 교차 | 30분 | 팀 간 교차 실행 ① 다른 팀 1명이 설명서만 보고 처음 보는 입력 5건을 처리함 ② 막힌 지점과 오류를 모두 적어 해당 팀에 넘겨줌 |
| 실습 | 30분 | 교차 결과 반영 개선 ① 교차 실행에서 나온 오류를 오류 유형표로 진단하여 지시문·설명서를 수정함 ② 같은 입력으로 재시험함 |
| 작성 | 20분 | 설명서 보완 ① 막힌 지점마다 설명서 문장을 고치고 오류 시 대응 절차를 덧붙임 |
| 작성 | 25분 | 4주 적용계획 작성 ① 적용 건수·기록 방법(건마다 AI 출력의 수정 여부 포함)·담당자를 정함 ② 중단·재개 조건, 중간 점검 일정, 업무망 반입과 재실행 확인 일정을 정함 |
| 협의 | 15분 | 업무 책임자 승인 ① 적용 범위를 설명하고 승인(내부결재 또는 서면 확인)을 받음 ② 업무 책임자가 불참하면 사전 위임 내용을 확인함 |

○	취지: 함께 만든 팀원은 설명서 없이도 실행할 수 있으므로, 제작에 참여하지 아니한 다른 팀의 교차 실행으로 기능과 설명서를 함께 검증함

○	산출물: 표준업무절차서 초안·현업 적용계획(실증 기록철 D장)

□	제3회차. 현업 실패 사례 개선과 성과 검증(7시간)

M9. 현업 실패 사례 진단  (60분)

○	운영시간: 09:00~10:00 (60분)

○	핵심질문: 「4주간 담당자가 AI 출력을 고치거나 보류한 사례는 무엇이며, 교육장 시험에 없던 오류 유형은 무엇인가」

○	학습목표: 사전 제출한 4주 기록에서 AI 출력을 고친 사례와 보류 사례를 모아 오류 유형을 진단하고 개선 대상을 배정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 점검 | 15분 | 제출 기록 확인 ① 적용 기간·건수·사용자·도구 변경 내역과 AI 출력 수정 건수를 확인함 ② 누락된 기록을 표시함 |
| 분석 | 30분 | 현업 실패 사례 진단 ① 담당자가 AI 출력을 고친 사례와 보류·수작업 전환 사례를 오류 유형표로 진단함 ② 교육장 시험 사례에 없던 유형을 따로 표시함 |
| 코칭 | 15분 | 개선 대상 배정 ① 팀원별로 현업 실패 사례 2~3건씩을 배정함 |

○	취지: 현업에서 담당자가 고친 AI 출력이 가장 중요한 개선 자료임. 기록을 사전에 제출받아 현장에서는 진단에 바로 집중함

○	산출물: 현업 실패 사례 진단표(실증 기록철 E장)

M10. 개선 순환 2차: 현업 실패 사례 반영  (120분)

○	운영시간: 10:10~12:20 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「현업 실패 사례를 반영한 수정이 기존 사례를 해치지 아니하면서 새 확인용 사례에서도 작동하는가」

○	학습목표: 현업 실패 사례로 2차 개선 순환을 수행하고, 시험 사례집을 갱신하여 이후 변경 시 재시험 기준으로 삼음

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 실습 | 35분 | 개인 사본 개선 ① 맡은 현업 실패 사례의 원인을 진단하고 입력·지시문·자료·판단 기준·절차 중 고칠 대상을 정해 수정함 ② 맡은 사례로 재시험함 |
| 실습 | 20분 | 통합과 전체 재시험 ① 통합본을 만들고 개발용 사례와 현업 실패 사례 전체를 다시 실행함 ② 이전에 맞던 사례가 틀리게 되었는지 확인함 |
| 시험 | 20분 | 새 확인용 사례 확인 ① 업무 책임자가 새로 준비한 확인용 사례 5건을 실행함 |
| 실습 | 25분 | 시험 사례집 갱신 ① 현업 실패 사례를 시험 사례집에 추가함 ② AI 모델·지시문·서식이 바뀔 때 다시 실행할 최소 사례 묶음을 정함 |
| 정리 | 20분 | 개선 기록 정리 ① 1·2차 순환의 첫 결과와 최종 결과를 한 표로 정리함 ② 개선되지 아니한 유형과 그 이유를 적음 |

○	취지: 교육장에서 만든 기능은 현업의 다양한 입력을 만나 처음으로 한계가 드러나므로, 현업 실패 사례로 한 번 더 고쳐 다시 시험하는 과정을 거침

○	산출물: 개선 기록(2차)·갱신 시험 사례집(실증 기록철 C·E장)

M11. 효과 검증과 운영 표준 확정  (120분)

○	운영시간: 13:20~15:30 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「AI 출력 확인·수정 시간을 포함하여 실제로 줄어든 작업시간은 얼마이며, 대체 담당이 지시문을 고치고 재시험할 수 있는가」

○	학습목표: 핵심 AI 기능 단계와 전체 업무의 전후를 비교하여 효과를 판단하고, 변경 시 재시험을 포함한 운영 표준을 확정하여 인수인계함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설명 | 10분 | 계산 틀 사용 방법 안내(강사) ① 강사가 제공한 작업시간 계산 틀의 입력 칸과 산식을 설명함 |
| 분석 | 35분 | 작업시간·품질 비교 ① 핵심 AI 기능 단계와 전체 업무의 건당 작업시간을 비교함(AI 출력 확인·수정 시간 포함) ② 오류·누락·재작업 건수와 초기 투입시간 회수 건수를 확인함 |
| 검토 | 20분 | AI 반론 검토와 판단 근거 작성 ① 비교표를 AI에 제시하여 효과를 과대평가하였을 가능성에 대한 반론을 받음 ② 팀이 반론에 답하는 근거를 보강하여 확대·보완·중단 판단을 적음 |
| 작성 | 25분 | 운영 표준과 인수인계서 작성 ① 자료 갱신·계정 권한·도구 비용·기록 보관 책임자를 정함 ② AI 모델·지시문·서식 변경 시 시험 사례집으로 재시험하는 절차를 정함 ③ 지시문·시험 사례집·개선 기록·운영 절차를 인수인계서로 묶음 |
| 교차 | 30분 | 대체 담당 재현 ① 대체 담당이 지시문 1곳을 고치고 시험 사례집으로 재시험해 봄 ② 운영 중단과 기존 절차 복귀를 직접 해 봄 |

○	취지: 효과가 없거나 나빠진 경우도 근거 있는 판단이면 정당한 결과로 인정함. 대체 담당이 지시문을 고치고 재시험할 수 있어야 담당자가 바뀌어도 기능이 유지됨

○	산출물: 성과검증 보고서·표준업무절차서 최종본·인수인계서(실증 기록철 E·F장)

M12. 성과 시연과 부서 적용 의사결정  (120분)

○	운영시간: 15:40~17:50 (120분, 중간 휴식 10분 별도)

○	핵심질문: 「처음 보는 입력에서도 핵심 AI 기능이 작동하며, 실증 결과에 비추어 유지·확대·보완·중단 중 무엇을 선택할 것인가」

○	학습목표: 처음 보는 입력으로 핵심 AI 기능을 시연하고 개선 기록과 성과를 공유하여 다음 조치를 결정함

| 구분 | 시간 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 발표 | 60분 | 팀별 시연 ① 강사가 제시한 처음 보는 입력으로 핵심 AI 기능을 실행함 ② 개선 기록(첫 결과 → 1·2차 순환 → 최종 결과)과 성과를 발표함(팀당 12~15분) |
| 평가 | 25분 | 공통 평가표 검토 ① 개선 기록과 측정 근거를 공통 평가표로 검토함 |
| 협의 | 20분 | 부서 적용 결정 ① 업무 책임자와 유지·확대·보완·중단을 정함 ② 담당자와 3개월 후 점검일을 정함 |
| 정리 | 15분 | 설문과 수료 ① 공유 가능한 자료를 구분하여 제출함 ② 교육 만족도 설문과 수료 절차를 진행함 |

○	취지: 검증을 마친 사례는 기관의 업무혁신·적극행정 우수사례 및 제안 제도와 연계하여 타 부서 확산 자료로 정리함

○	산출물: 실증 기록철 완본·후속 실행계획(실증 기록철 F장)

Ⅵ. 과정의 특징 및 운영 체계

□	과정의 특징

○	개선 순환이 실습의 중심: AI로 초안을 받아 보는 데 그치지 아니하고, 업무의 핵심 처리를 AI로 구현한 뒤 결과가 기대와 다른 원인을 찾아 고치고 다시 시험하는 과정을 교육장과 현업 실패 사례로 여러 차례 수행함

○	사람의 판단을 AI 설계로 전환: 담당자가 확인하던 판단 기준을 명문화하여 AI가 1차로 점검하게 하되, 법적 요건과 최종 승인은 사람이 직접 확인함

○	부서 팀 단위로 업무 1건을 끝까지 검증: 회의 후속조치의 배분·점검, 내부 요청의 접수·분류·검토·승인 등 담당자 간 연결이 있는 업무를 우선 선정함

○	성과보다 근거를 평가: 효과가 없거나 부정적인 결과도 근거 있는 보완·중단 판단이면 정당한 성과로 인정함

○	특정 도구에 종속되지 않는 설계: 시험 사례집·판단 기준표·개선 기록을 중심으로 설계하여 AI 서비스·모델이 바뀌어도 재시험으로 대응함

□	AI 활용 원칙

○	학습 경로(AI 필수): 모든 팀은 교육장에서 공개·비식별·가상 자료로 핵심 AI 기능을 구현하고 개선 순환을 수행함. 자료 등급이나 기관 환경을 이유로 AI 실습을 생략하지 아니함

○	적용 경로(기관 여건): 현업 적용에서 AI 처리 범위는 기관이 허용한 수준(기관 내부 AI 서비스, 인터넷망 PC 비식별 처리 등)에 따르며, 허용 범위 밖의 단계는 사람의 처리로 남기고 그 사유를 기록함

○	AI 수행 → 사람 판단: AI는 업무의 핵심 처리(분류·추출·정리·초안)를 수행하고, 사람은 결과의 원인을 진단하여 AI를 고치며 최종 확인·승인을 함. 문서 초안 작성 보조는 실습의 중심으로 삼지 아니함

○	기록과 평가: 실증 기록철에 AI가 수행한 단계와 사람이 확인한 단계를 구분하여 적고, AI 출력을 확인·수정한 시간을 작업시간에 포함함

□	개선 순환 운영

○	순환 단계: 첫 실행 → 기대 결과와 다른 사례 확인 → 오류 유형 진단 → 고칠 대상 선택 → 같은 사례로 재시험 → 확인용 사례로 확인

○	고칠 대상: 입력(형식·정보 범위), 지시문(작업 지시·출력 형식), 자료(참고 자료·예시), 판단 기준(명문화한 점검 기준), 절차(사람 확인 위치) 중에서 진단 결과에 맞는 것을 고름. 모든 오류를 지시문 수정으로 해결하지 아니함

○	오류 유형표: 분류 오류, 추출 누락, 형식 오류, 근거 없는 내용 추가, 판단 기준 미적용으로 구분하며 강사가 제공함

○	시험 사례 구분: 개발용 사례 15건은 팀이 작성하여 고치는 데 쓰고, 확인용 사례 5건은 업무 책임자가 수정 작업과 무관하게 별도로 작성하여 강사가 보관함. 2차 순환에서는 업무 책임자가 새 확인용 사례 5건을 별도로 준비함

○	개인 실행: 팀원은 각자 지시문·설정의 개인 사본으로 새로 배정받은 오류 사례 2~3건을 직접 실행·진단·수정·재시험하고, 팀은 효과가 큰 수정을 골라 통합본을 만든 뒤 전체 사례로 다시 시험함. 역할과 관계없이 팀원 전원이 개인 순환을 1회 이상 수행하고, 실제 입력·출력·바꾼 부분·재시험 결과를 실행자 이름과 함께 기록철에 남김

○	원인 가설 확인: 고치기 전에 원인 가설을 먼저 적음. 순환마다 최소 1회는 한 가지 원인 가설에 대응하는 변경만 하고 그 밖의 조건은 가능한 한 유지한 채 같은 사례와 다른 사례로 확인하여 가설을 유지하거나 수정함. 서로 다른 가설에 해당하는 변경을 한꺼번에 하여 좋아진 결과나 한 번 좋아진 결과만으로는 원인을 확인한 것으로 보지 아니함

○	대체 실습: 첫 실행에서 대부분 합격하거나 수강생이 고칠 수 없는 오류만 나오는 경우, 강사가 준비한 연습용 결함 자료와 도전 사례로 순환을 진행함. 정상 결과를 억지로 실패로 취급하지 아니함

○	개인 확인: 팀원별로 2~3분간 ‘무엇이 문제였고, 왜 그 부분을 고쳤으며, 다른 사례에서도 되는가’를 자신의 말로 설명하게 하여 확인함. 개인 실습 중 강사와 실습 지원 인력이 나누어 순회하며 확인하고, 확인하지 못한 팀원은 다음 회차 또는 온라인 점검에서 보완함. 팀 안에서의 설명은 강사의 개인 확인을 대신하지 아니함

○	판단 기준의 명문화: 사람이 확인하던 판단 기준을 지시문에 명문화하여 AI가 1차로 점검하게 할 수 있음. 다만 같은 AI의 자가점검은 독립적인 검증이 아니므로 법적 요건·수치·최종 승인은 사람이 직접 확인함

○	개선 기록: 실증 기록철 C장에 순환마다 ‘시험 사례 수·첫 합격 수·발견한 문제·원인 가설·바꾼 내용·재시험 합격 수·가설 유지 여부·확인용 합격 수·실행자’를 한 줄로 남김. 별도 서류를 만들지 아니함

○	운영 횟수: 필수 순환은 교육장 순환(M5~M6), 교차 실행 반영(M8), 현업 실패 사례 순환(M10)의 3회이며, 3회 모두 개선 기록을 남김

□	기관 환경 수준별 구현 경로

| 단계 | 구현 방식 | 적용 환경·조건 |
| --- | --- | --- |
| 1단계(AI 지시문 표준형) | 입력 서식·핵심 기능 지시문·판단 기준·결과 검토 점검표로 AI 처리 절차를 표준화하여 담당자 누구나 같은 방식으로 핵심 기능을 실행 | 프로그램 설치·실행이 불가한 환경에서도 바로 적용 가능한 기본 경로 |
| 2단계(사무 도구 연계형) | 엑셀 함수·파워쿼리·매크로 등 규칙 처리 자동화와 핵심 AI 기능을 결합 | 일반 행정 PC의 사무 프로그램 환경(매크로는 기관 보안 정책 확인) |
| 3단계(연계 자동화형) | 간단한 프로그램이나 코딩 없이 쓰는 자동화 도구로 입력·AI 처리·출력을 연계 | 정보화 부서 사전 협의 필수 |

※	어느 단계든 핵심 AI 기능과 개선 순환을 포함함. 높은 단계가 더 좋은 결과물은 아니며, 기관 환경에서 지속 운영 가능한 가장 낮은 단계를 선택함

○	망 분리 환경 대응

-	교육장(인터넷망)에서 만든 결과물은 기관의 망간 자료전송 절차로 업무망 PC에 옮기고, 반입·재실행 확인 기간에 시험 사례로 다시 실행하여 정상 작동을 확인함

-	AI 처리 단계는 기관 내부 AI 서비스가 있으면 이를 우선 활용하고, 없으면 인터넷망 PC에서 비식별 자료로 수행함. PC를 바꾸어 작업하는 시간도 작업시간에 포함함

□	강사 제공 자료와 지원 원칙

○	기본 틀: 핵심 AI 기능 유형별 기본 지시문, 요청 접수·처리 상태 관리 서식, 승인란 예시를 제공하여 팀이 빈 화면에서 시작하지 아니하도록 함

○	오류 유형표와 시연: 오류 유형표를 제공하고, 첫 순환 전에 강사가 대표 사례로 개선 순환 전 과정을 시연함

○	가상 자료: 비공개 자료를 쓸 수 없는 팀이 핵심 AI 기능을 구현·시험할 수 있도록 업무 유형별 가상 입력 자료를 제공함

○	계산 틀: 작업시간·품질·초기 투입시간 회수 건수를 계산하는 틀을 제공하여 M11에서 값 입력과 해석에 집중하도록 함

○	연습용 결함 자료: 첫 실행에서 대부분 합격하거나 수강생이 고칠 수 없는 오류(계정·권한 등)만 나오는 팀을 위하여, 고칠 수 있는 결함을 넣어 둔 연습용 자료·지시문과 조건을 덧붙인 도전 사례를 준비함

○	지원 원칙: 강사와 실습 지원 인력은 대신 고쳐 주지 아니하고 진단 방법을 안내하며, 추가 지원 시간은 별도 기록함

□	과제 선정 기준

○	선정 기준

-	핵심 AI 기능: 분류·추출·정리·초안 작성처럼 AI가 실질적으로 맡을 수 있고 담당자 시간이 많이 드는 단계가 있음

-	반복성: 4주 안에 비교 가능한 처리 건수 확보(권장 8건 이상)

-	시험 가능성: 기대 출력을 정할 수 있는 입력 예시 20건(비식별 또는 가상)을 확보할 수 있음

-	측정 가능성: 처리·검토·수정 시간과 오류를 건별로 기록할 수 있음

-	구현 가능성: 기관 허용 환경에서 1~3단계 수준으로 구현할 수 있으며, 제2회차 안에 기본 기능을 완성할 수 있는 규모임. 개설 전 과제 검토에서 교육시간 안에 완성할 핵심 AI 기능의 범위를 강사와 확정함

-	중복 입력 방지: 온나라·새올 등 기관 공식 시스템과 같은 내용을 다시 입력하지 아니하는 구조로 만들 수 있음

-	영향 통제: 오류 발생 시 기존 절차 복귀로 피해를 통제할 수 있음

※	처리 건수가 적으면 같은 과제의 관찰 기간 연장 여부를 협의함. 과거 사례 재처리는 기능 검증을 보완할 뿐 실제 현업 성과 건수에 합산하지 아니함

○	제외 업무: 법령 해석·처분 등 법적 판단이 핵심인 업무, 결과가 민원인에게 직접 발송되는 업무, 개인정보를 대량 처리하는 업무, 기관 시스템 무단 연계나 신규 대규모 시스템 개발이 필요한 업무

□	팀 구성과 역할

| 역할 | 인원·참여 | 핵심 과업 |
| --- | --- | --- |
| 업무 책임자(승인권자) | 팀장급 이상 1명. 사전·M1·M8 승인 단계·M12 참석 | 1순위 과제 잠정 선정, 확인용 사례 별도 작성(1·2차), 현업 실증 승인, 유지·확대·보완·중단 결정 |
| 실행 담당 | 2명(5명 팀은 3명, C05 이수자 우대). 전 과정 참여 | 핵심 AI 기능 구현, 개선 순환 진행과 통합본 관리, 병행·단독 실행 기록 |
| 대체 담당 | 1명. 전 과정 참여 | 개인 사본 개선 참여, 설명서 기반 실행, M11 지시문 수정·재시험과 중단·복구 재현 |
| 자료·검증 담당 | 1명. 전 과정 참여 | 개인 사본 개선 참여, 기준선 실측, 시험 사례집 관리, 실증 기록 사전 제출, 전후 비교 |
| 기관 정보화 담당 | 정보화·보안 부서. 사전 점검·3단계 협의 | 망 환경·허용 도구·프로그램 설치·실행 가능 여부 사전 점검표 확인(필수) |

※	역할과 관계없이 팀원 전원이 개인 사본으로 개선 순환을 1회 이상 직접 수행하며, 실행자를 실증 기록철에 적음

□	운영 단계와 일정

| 단계 | 시기 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 사전 | 개강 전 3주~1일 | 교육 주관 부서의 안내 공문 발송(D-21)과 팀 구성, 과제 후보 2~3건 중 1순위 잠정 선정(업무 책임자), 현재 업무 흐름도 작성·제출, 기준선 실측(2주), 시험용 입력 예시 20건 수집, 기록 중간 확인(D-7), 정보화 부서 일괄 점검, 러닝 허브 사전학습 |
| 1회 | 1주차 | 제1회차 집합교육(7시간) |
| 준비 | 1회차 후 1~2주 | 자료·도구 사용 승인 신청, 구현 환경 설치, 업무망 PC 실행 가능 여부 확인, 기준선 보완 기록 |
| 2회 | 2~3주차 | 제2회차 집합교육(7시간) |
| 반입 | 2회차 후 근무일 3일 | 업무 개선 도구·설명서의 업무망 반입과 시험 사례 재실행 확인 |
| 현업 | 반입 확인 후 4주 | 현업 적용, 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외), 제3회차 3일 전 실증 기록 사전 제출 |
| 3회 | 현업 적용 종료 후 | 제3회차 집합교육(7시간) |
| 사후 | 3개월 후(선택) | 정착 점검(온라인): 지속 사용 여부·처리 건수·변경과 재시험 내역 확인 |

※	자료 사용 승인과 환경 준비 시간을 확보하기 위하여 제1·2회차 사이에 1주 이상의 간격을 두고, 제2회차 후 반입·재실행 확인 기간을 따로 두어 현업 적용 4주가 줄어들지 아니하도록 함

□	사전 준비

○	과제 준비: 과제 후보 2~3건, 기존 업무 서식, 사용 가능한 자료, 처리시간·오류 기록을 준비함

○	흐름도 제출: 1순위 과제의 현재 업무 흐름(접수→배분→처리→검토→승인→완료)을 단계별 담당자·사용 시스템과 함께 그려 제출함

○	기준선 실측: 1순위 과제를 대상으로 개강 전 2주간 처리 건별 작업시간, 검토·수정 시간, 오류를 작업시간표에 기록함. 여러 날에 걸친 업무는 착수·중단·재개 구간별 작업시간을 누적하여 기록하고, 기억에 의존한 추정치는 실측치와 구분함

○	입력 예시 수집: 핵심 AI 기능의 입력이 될 실제 사례 20건을 비식별 처리하여 모으며, 사용할 수 없으면 강사가 제공한 가상 자료로 대체함

○	확인용 사례 작성: 업무 책임자가 팀이 수집한 입력 예시와 별도로 5건을 골라 기대 출력과 함께 작성하여 제1회차 전에 강사에게 제출함. 2차 순환용 5건은 현업 적용 기간에 같은 방식으로 준비함

○	중간 확인: 개강 7일 전 교육 주관 부서가 팀별 기록 진행 상황을 확인하고, 기록이 부족한 팀에 보완을 요청함

○	실행 환경: 기관 지급 장비 또는 교육장 장비 사용을 원칙으로 하며, 업무 자료를 개인 소유 기기에 저장·처리하지 아니함

○	정보화 부서 확인: 교육 주관 부서가 참여 팀의 점검표를 모아 일괄 요청함. 허용 AI 도구·계정, 프로그램 설치·실행 가능 여부, 업무망·인터넷망 구분과 망간 자료전송 절차를 확인하며, 유료 도구와 추가 지원 비용은 도입 전 기관과 협의함

○	사전학습: 과제 선정·업무 재설계·효과 측정·승인과 기록을 복습함. 교육 운영 기관은 개강 전 러닝 허브의 해당 항목명·주소·배정 시간·제출물을 안내문에 확정하며, 기존 학습 이력은 인정함

□	현업 적용 4주 운영

○	적용 전 확인: 정상·예외 시험의 치명 결함을 해결하고, 반입·재실행 확인 기간에 업무망 PC에서 시험 사례 재실행을 통과하며, 기관 절차에 따른 자료 사용·도구 사용·현업 적용 승인을 확보함

※	승인받지 못한 팀은 가상 자료로 시험을 계속하며 ‘AI 기능 교육장 검증’으로 표시함

○	주차별 운영

-	1주차: 제한된 범위에서 병행 실행. 기존 방식과 개선 방식의 입력·결과·시간·오류를 기록하며, 최종 업무 처리는 승인된 기존 절차를 따름

-	2주차: 오류 수정과 온라인 중간 점검(강사). 기록 누락·중단 사례를 확인함

-	3주차: 중대 결함 조치·재시험, 대체 담당 실행·복귀 재현, 업무 책임자의 전환 승인을 모두 충족한 경우에만 승인 범위에서 단독 실행함. 충족하지 못하면 병행 범위를 축소·연장하거나 적용을 보류함

-	4주차: 기록 마감, 적용 전후 비교표와 운영 부담 정리, 제3회차 자료 준비

○	AI 출력 수정 기록: 건마다 담당자가 AI 출력을 그대로 썼는지, 고쳤는지, 보류하였는지와 고친 이유를 간단히 적음. 이 기록이 제3회차 개선 순환의 자료가 됨

○	병행 실행 부담 관리: 병행 실행은 1~2주차를 기본으로 하되, 전환 조건을 충족하지 못하면 업무 책임자가 범위·기간·담당 시간을 다시 정함

○	중단·재개 원칙

-	잘못된 외부 전달, 정보 노출, 승인 없는 변경, 중요한 수치 오류 등 사전에 정한 중단 조건이 발생하면 즉시 실행을 멈추고 업무 책임자에게 보고함

-	수작업 또는 기존 절차로 복귀하고, 원인 수정·재시험·승인 후 재개함

○	참여자 업무 부담 협의: 사전 준비·회차 간 준비·현업 적용 기록에 집합교육 외 시간이 소요되므로, 개강 전 업무 책임자와 업무 시간 인정 범위를 협의함

□	측정과 평가

○	측정 기준

-	개선 효과: 개발용·확인용 시험 사례의 첫 합격 건수와 순환 후 합격 건수

-	총 작업시간: 자료 준비·실행·AI 출력 확인·수정·유지관리에 사람이 실제로 쓴 시간을 합산함. 여러 사람이 함께 한 경우 각자의 작업시간을 더하며, 프로그램 처리 시간과 대기시간은 따로 기록함

-	시간 절감률: (기존 건당 작업시간 − 개선 후 건당 작업시간) ÷ 기존 건당 작업시간 × 100. 핵심 AI 기능 단계와 전체 업무를 각각 산출하며, 기존 값이 0이거나 비교 조건이 다르면 산출하지 아니함

-	품질: 최종 산출물의 오류·누락·재작업 건수를 처리 건수로 나눈 비율로 비교

-	초기 투입시간 회수 건수: 도구 제작·자료 정비·담당자 교육에 쓴 시간 ÷ 건당 줄어든 작업시간. 줄어든 시간이 없으면 산정하지 아니하고 ‘회수 확인 안 됨’으로 표시함

-	운영 부담: 도구 비용, 자료 갱신·계정 관리 시간, 지원 요청 건수

※	비교 건수·기간·난이도·자료 조건을 명시하고 미실행·실패·보류 건도 기록하며, 적은 사례의 결과를 전체 업무로 일반화하지 아니함

○	비용 구분: 구독료·외부 지원비 등 실제 지출은 시간 지표와 별도로 기록함. 금액으로 환산할 경우 인건비 환산 가정과 실제 지출 감소를 구분함

○	결과물 평가(100점)

| 평가 영역 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- |
| 과제·기준선 | 15 | 과제와 핵심 AI 기능 정의의 적합성(5), 개강 전 실측 기준선의 신뢰도(10) |
| AI 개선 기록 | 40 | 오류 진단의 정확성(10), 고칠 대상 선택의 타당성(10), 원인 가설과 검증의 타당성(10), 개인 실행과 구술 확인(10) |
| 구현·운영 | 20 | 업무 흐름·승인·중단 처리(10), 대체 담당의 지시문 수정·재시험 재현(10) |
| 성과 근거 | 25 | 비교 조건의 동일성(10), 작업시간·품질 산출의 정확성(10), 한계·부정적 결과의 기술(5) |

※	강사 평가를 원칙으로 하고, 팀 간 상호 평가는 보완 의견으로 활용함

○	완료 판정: 필수 순환 3회의 개선 기록과 팀원 전원의 개인 순환(새로 배정받은 문제로 직접 실행·진단·수정·재시험)·구술 확인을 마치지 아니하면 과정 산출물을 완성한 것으로 보지 아니함. 미해결 중대 결함, 승인 누락, 복귀 재현 실패가 있으면 점수와 관계없이 현업 검증 완료로 판정하지 아니함

○	이수 및 검증 구분

-	교육 이수는 출석과 산출물 제출 등 위탁기관 기준으로 판단함

-	성과는 ‘AI 기능 교육장 검증’(가상·비식별 자료로 개선 순환을 마친 상태), ‘AI 기능 현업 검증’(현업에서 AI 기능을 실제 사용하고 측정한 상태), ‘업무 절차 개선’(AI 기능 없이 절차만 개선한 상태)으로 구분하여 표시하며, 서로 섞어 AI 현업 실증 성과로 표시하지 아니함

-	교육 평가(학습 성취)는 진단·검증 과정의 타당성으로 판단하며 현업 적용 가능 여부의 판정과 구분함. 타당하게 진단·수정하였으나 한계가 남아 다른 방법을 택하거나 적용을 보류한 경우도 학습 성취로 인정함

□	결과물과 공유

○	실증 기록철 구성

| 구분 | 구성 | 수록 산출물 | 해당 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 과제 정의 | 과제 정의서·핵심 AI 기능 정의·역할표 | M1 |
| B | 업무 분석·재설계 | 흐름도, 기준선 기록표, 입출력 명세, 판단 기준표 | M2·M3 |
| C | 시험·개선 | 시험 사례집, 첫 실행 결과, 개선 기록(1·2차), 시험 결과표 | M4~M7·M10 |
| D | 운영 절차 | 실행 환경 점검표, 표준업무절차서, 복구 절차, 현업 적용계획 | M7·M8·M11 |
| E | 현업 실증·성과 | 실증 기록, 현업 실패 사례 진단표, 성과검증 보고서 | M9~M11 |
| F | 인수인계·확산 | 인수인계서, 후속 실행계획 | M11·M12 |

○	최종 제출물: 실증 기록철, 실행 가능한 도구 또는 구성 파일(지시문 포함), 시험 사례집, 표준업무절차서, 성과검증 보고서

○	공유 범위: 공유 자료에서는 개인·비공개 정보와 인증정보를 제외하고 기관이 허용한 범위에서 사례를 정리함

□	교육 운영 확정 사항

○	과정 경계: C06은 내부 요청의 접수·배분·검토·승인·완료처럼 여러 담당자의 업무 연결을 재설계함. 근거 조회·인수인계가 중심이면 C07, 수치 집계·정기보고 갱신이면 C08, 주민 안내·민원 처리이면 C09로 배정함. 구매·기관 도입 검토는 C10과 연계함

○	온라인 점검: 기본 운영에 온라인 점검 1회를 포함함. 기관이 허용한 영상회의 또는 전화로 팀별 15분 내외 진행하며 집합교육 시간과 별도임. 기관은 업무시간 인정·참여자·기록 제출 방법을 개강 전에 확정하고, 교육 운영 비용 산정 시 강사수당·도구 사용료·추가 지원 범위를 구분함

○	사전 제출본 관리: 최종 집합교육 3일 전에 중간 제출본을 제출함. 제출 이후 발생한 실적·오류·후속 확인 사항은 별도 표시하여 수업 당일 갱신하고, 검증 종료일이 늦어지는 지표는 최종 갱신 기한과 담당자를 정함

○	기록 보호: 원자료·상세 실행 기록은 기관이 승인한 저장 위치에서 관리함. 제출·공유본에는 필요한 최소 정보만 포함하고 계정 비밀번호·인증키·식별자 대응표를 넣지 아니함. 보관 기간·열람 권한·삭제 또는 기관 이관 방식은 자료 책임자가 정함

○	비교와 지원 기록: 비교 대상의 유형·난이도·기간·건수를 먼저 정하고 평균과 사례별 편차를 함께 제시함. 강사·동료의 추가 지원 시간과 도구·자료 변경 내역은 별도 기록하여 교육 중 지원을 실제 운영 역량으로 오인하지 아니하도록 함

○	개설 전 확인: 팀·과제·업무 책임자, 허용 자료·도구·장비, 기준선 확보 계획, 구현 단계, 온라인 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 개설 시기를 정하며, 허용 환경이 없으면 가상 자료를 활용한 모의 운영으로 진행하고 현업 검증과 구분함. 개설 전에 강사가 대표 과제 1건을 수강생과 같은 환경에서 처음부터 끝까지 완성하고, 목표 수강생과 비슷한 숙련도의 참여자 1~2명이 대표 실습을 직접 해 보아 모듈별 소요시간과 막히는 지점을 확인하여 시간 배분을 조정함

○	학습 시간 인정: 현업 적용 기간의 상시학습 시간 인정 여부와 범위를 개강 전에 기관과 협의함

□	주요 위험과 대응

| 위험 요인 | 대응 |
| --- | --- |
| 자료·도구 사용 승인 지연 | 사전 준비 단계에서 승인 절차에 착수하고, 승인을 받지 못하면 가상 자료로 진행하여 ‘AI 기능 교육장 검증’으로 표시 |
| 업무망 AI 사용 불가 | 교육장 개선 순환은 비식별·가상 자료로 완료하고, 현업 적용은 인터넷망 PC 비식별 처리 또는 기관 내부 AI 서비스로 범위를 정함. 어느 것도 불가하면 AI 단계를 제외한 범위만 현업에 적용하고 ‘업무 절차 개선’으로 구분 표시 |
| 업무망 실행 불가(매크로·기능 차단) | 회차 간 준비 기간에 업무망 PC에서 미리 실행해 보고, 차단 시 1단계로 전환 |
| 시험 사례에만 맞춘 수정 | 확인용 사례를 업무 책임자가 별도로 작성하고 강사가 보관하며 순환마다 확인용 결과를 따로 기록함 |
| 일부 팀원만 AI를 다룸 | 개인 사본 개선을 의무화하고 실행자를 기록하며 평가에 반영함 |
| 담당자 부재(휴가·인사이동) | 대체 담당이 실행하고, 처리 건수가 부족하면 관찰 기간 연장을 협의함 |
| 병행 실행에 따른 업무 과중 | 전환 조건 충족 여부에 따라 병행 범위·기간을 조정하고 업무 시간 인정 범위를 사전 협의 |
| 성과 미달·악화 | 원인 분석 후 보완·중단 판단을 정당한 결과로 인정 |

Ⅶ. 기대효과

□	AI를 고쳐 쓰는 실무 역량

○	AI 결과가 기대와 다를 때 원인을 진단하고 입력·지시문·자료·판단 기준을 고쳐 다시 시험하는 역량을 실제 업무로 익힐 수 있음

□	반복업무의 실질적 개선

○	업무의 핵심 처리를 AI가 맡고 사람이 확인·승인하는 구조로, 검토·수정까지 포함한 실제 업무 부담의 변화를 확인할 수 있음

□	동료가 이어서 사용할 수 있는 부서 자산 축적

○	지시문·시험 사례집·개선 기록·인수인계 자료를 남겨, 담당자가 바뀌거나 AI 모델이 바뀌어도 재시험으로 기능을 유지할 수 있음

□	근거에 기반한 AI 적용 판단

○	성공 사례와 실패·보류 사례를 함께 기록하여 확대 가능한 범위와 보완이 필요한 부분을 구분할 수 있음

○	검증을 마친 사례는 기관의 업무혁신·적극행정 우수사례 및 제안 제도와 연계하여 타 부서로 확산할 수 있음

※	효과는 업무 특성·자료 상태·기관 환경·적용 건수에 따라 달라지며, 일정한 시간 절감률이나 비용 절감액을 보장하지 아니함

끝.

기획·집필 및 저작권자: 박상득((주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소장)

발행: (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소(https://happybrain.ai.kr)

저작권 안내: 본 과정(C06)의 커리큘럼 구성, 모듈 편성과 순서, 실습과제, 산출물·평가 체계는 저작권자가 자체 개발한 저작물로서, 저작권자의 서면 허락 없이 전부 또는 일부를 전재·복제·배포할 수 없음